附件

山西省中医药康复服务能力提升工程五年行动

实施方案（2021 -2025年）重点任务分年度目标

| 序号 | 重点任务 | 年度 | 分年度目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布局建设10个左右省级中医（中西医结合）康复中心 | 2021 | 启动中心遴选和建设标准起草工作。 |
|  |  | 2022 | 印发中心遴选和建设标准，在全省遴选确定10个左右省级中医（中西医结合）康复中心建设单位。 |
|  |  | 2023 | 按照“成熟一个、确定一个”的原则，在全省确定10个左右省级中医（中西医结合）康复中心。 |
|  |  | 2024 |  |
|  |  | 2025 |  |
| 2 | 三级中医医院和二级中医医院康复（医学）科 设置比例 | 2021 | 50%，40% |
|  |  | 2022 | 60%，50% |
|  |  | 2023 | 70%，60% |
|  |  | 2024 | 80%，65% |
|  |  | 2025 | 85%，70% |
| 3 | 设置传统康复治疗室的康复医院占比 | 2021 | 40% |
|  |  | 2022 | 55% |
|  |  | 2023 | 70% |
|  |  | 2024 | 85% |
|  |  | 2025 | 100% |
| 4 | 具备持续、稳定地提供中医药康复服务条件的社区卫生服务中心和乡镇卫生院占比 | 2021 | 50% |
|  |  | 2022 | 65% |
|  |  | 2023 | 80% |
|  |  | 2024 | 90% |
|  |  | 2025 | 100% |
| 5 | 三级中医医院和二级中医医院康复（医学）科中级职称以上医师占比 | 2021 | 力争分别达到30%、10% |
|  |  | 2022 | 力争分别达到35%、15% |
|  |  | 2023 | 力争分别达到40%、20% |
|  |  | 2024 | 力争分别达到45%、25% |
|  |  | 2025 | 力争分别达到50%、30% |
| 6 | 梳理、优化不少于20种常见病、多发病的中医康复临床路径及诊疗方案，并推广实施 | 2021 | 组建专家团队，收集、梳理相关临床资料。 |
|  |  | 2022-2025 | 每年优化、推广不少于5种，合计不少于20种。 |
| 7 | 依托现有资源在全省布局建设一批中医康复技术实训基地 | 2021 | 和省级中医（中西医结合）康复中心同部署、同推进。 |
|  |  | 2022 |  |
|  |  | 2023 |  |
|  |  | 2024 |  |
|  |  | 2025 |  |
| 8 | 中医药康复服务能力建设项目逐步覆盖全省各级中医医院和中医特色突出的康复医院、综合医院 | 2021 | 起草、印发项目建设标准。 |
|  |  | 2022 | 1.项目覆盖各级公立中医医院。 2.启动康复医院、综合医院中医药康复服务能力建设项目申报。 |
|  |  | 2023 | 对于符合申报条件的康复医院、综合医院，逐步给予支持。 |
|  |  | 2024 |  |
|  |  | 2025 |  |