## Sheet1
附件2
办公室设在自治区卫生健康委的自治区议事协调机构2021年工作安排
序号 | 议事协调机构名称 | 牵头处室 | 今年工作安排
1 | 自治区保健委员会 | 保健局 | 1.组织做好保健对象日常医疗保健服务工作。 2.完成区直机关事业单位干部职工健康体检工作。 3.完成自治区各类重大活动、重要会议医疗保障工作。
2 | 防城港国际医学开放试验区建设（广西经济社会发展13项重大事项和重大工作指挥长制度） | 对外交流 合作处 | 1. 制完善国家支持试验区政策清单，并以自治区政府名义报国家发展改革委审定。 2. 制完善防城港国际医学开放试验区建设方案。 3.推动国家出台支持防城港国际医学开放试验区建设政策措施。 4.推动国家食品安全与营养创新平台、区域医疗中心、重大疫情救治基地等项目建设。 5.参与筹办第二届国际医学创新合作论坛。
3 | 自治区深化医药卫生体制改革工作领导小组 | 体改处 | 1.在全国医改工作会议召开后1个半月内，召开全区医改工作会议。 2.2021年下半年，召开1次自治区医改领导小组秘书处会议，研究医改工作有关事项。 3.根据国家深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务制定情况，制定广西深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务，推动医改重点工作任务落实落地。
4 | 自治区中医药民族医药发展领导小组 | 中医药局 办公室 | 1.2021年4月，印发《自治区中医药民族医药发展领导小组2021年工作要点》。 2.2021年底前，完成自治区中医药民族医药发展领导小组年度工作总结。
5 | 自治区老龄工作委员会 | 老龄处 | 1.2021年下半年召开自治区老龄委全体会议、全区老龄办主任会议和自治区老龄委各成员单位联络员会议。 2.组织开展“敬老月”活动。
6 | 健康广西行动推进委员会 | 规划处 （爱卫办） | 1.2021年8月召开健康广西行动暨爱国卫生运动工作推进会议。 2.成立健康广西行动专家咨询委员会。 3.制定印发健康广西行动监测评估实施方案。 4.制定印发2021年健康广西行动考核工作方案并组织开展考核。
7 | 自治区爱国卫生运动委员会 | 规划处 （爱卫办） | 1.2021年8月，召开健康广西行动暨爱国卫生运动工作推进会议。 2.全面推进国家、自治区卫生城镇创建工作。 3.持续开展抗疫爱卫“五大清洁行动”。
8 | 自治区创建“平安医院”活动工作联席会议 | 医政 医管处 | 2021年4月召开全区加快推进“平安医院”建设工作现场会
9 | 自治区防治艾滋病工作委员会 | 艾防处 | 1.研究制订广西第三轮防治艾滋病攻坚工程实施方案和“十四五”艾滋病防治规划。 2.制定2021年全区艾滋病防治工作要点。 3.开展2020年度防治艾滋病攻坚工程考核评估。开展《广西壮族自治区防治艾滋病攻坚工程实施方案（2015-2020年）》终期评估。 4.2021年下半年召开自治区防艾委会议及成员单位联络员会议。 5.协办2021年全区禁毒防艾宣传月启动仪式。筹办2021年“12.1世界艾滋病日”宣传系列活动。
10 | 自治区防治重大疾病工作厅际联席会议 | 疾控处 | 2021年下半年，召开自治区防治重大疾病工作推进会。
11 | 自治区生物安全工作议事协调机制 | 科教处 | 1.2021年下半年组织召开协调机制成员单位工作会议，学习《生物安全法》，通报有关情况，审议协调机制议事规则文件，研究工作安排，推动部门生物安全管理职责落实。 2.2021年下半年组织编制风险评估报告内容格式。按时收集相关资料报送评估报告。