青 海 省 卫 生 健 康 委 员 会

文件

青   海   省   财   政   厅

青卫健〔2021〕16号

关于扩大县域紧密型医共体基本公共卫生

服务经费打包改革试点的通知

各市、自治州卫生健康委、财政局：

为加快推进县域紧密型医共体建设工作，促进县域内基本医疗和基本公共卫生深度融合，根据《青海省县域紧密型医共体基本公共卫生服务经费打包改革试点方案》（青卫基层〔2020〕13号）有关规定，结合前期试点情况，经研究，决定扩大我省县域紧密型医共体基本公共卫生服务经费打包改革试点。现将有关事项通知如下。

一、扩大范围

在2020年西宁市湟源县、海东市互助县开展试点的基础上，今年将海北州门源县、海南州贵德县等6个国家级县域紧密型医共体试点县纳入基本公共卫生服务经费打包改革试点范围（具体名单见附件1）。

二、重点工作

各试点地区要全面落实《青海省县域紧密型医共体基本公共卫生服务经费打包改革试点方案》要求，并重点做好以下工作。

（一）明确打包内容。将原基本公共卫生服务项目经费打包的同时，将65岁及以上老年人健康体检项目经费一并进行打包。

（二）强化主体责任。进一步压实县级卫生健康行政部门主体责任，指定专人负责基本公共卫生服务经费打包改革工作，并负责指导医共体牵头医院建立完善基本公共卫生服务管理、培训、考核等相关政策文件，积极推进医共体成员单位密切合作、形成合力、强化医防融合，协调解决运行中出现的困难和问题，全面提升县域内基本公共卫生服务整体水平。

（三）细化任务分工。进一步细化县级卫生健康行政部门、医共体牵头医院、各专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构任务分工，各单位按照《青海省县域紧密型医共体基本公共卫生服务经费打包改革重点任务分工》（附件2）完成各项工作任务。

（四）严格绩效评价。县级卫生健康行政部门要加强对医共体的整体绩效评价。医共体要强化内部绩效管理，要将绩效评价结果严格与医共体打包服务经费和服务人员绩效工资挂钩，建立绩效评价结果与医共体负责人薪资挂钩的机制。县级卫生健康行政部门对医共体每半年开展一次综合评价，医共体内部每季度开展一次绩效评价。

（五）加强资金管理。县级财政部门要按照《青海省财政厅等三部门关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（青财社字〔2020〕2282号）中《青海省基本公共卫生服务补助资金管理办法》指导医共体合理使用服务经费。医共体牵头医院要对服务经费进行专账管理，指导基层医疗卫生机构合规使用经费，提高资金使用效益。

三、工作步骤

（一）及时拨付资金。省级2021年提前下达资金到达市州级财政后，市州级财政在30日内连同本级配套资金拨付至县级财政部门，县级财政部门在30日内连同本级配套资金全额拨付至医共体牵头医院。

（二）制定完善政策。县级卫生健康行政部门在2月底前出台本地区打包改革方案和对医共体的绩效考核方案，并与医共体签订目标责任书。医共体内部要在6月底前建立完善内部绩效考核方案、指标体系、绩效分配方案、培训计划等政策文件。

（三）强化督导检查。各级卫生健康行政部门要加强对医共体基本公共卫生服务经费打包改革的督导工作。省卫生健康委、省财政厅将适时对试点各地工作开展情况进行督导。各市州6月底前要开展一次全面督导，并分别于6月底、12月底前将工作总结报送省卫生健康委基层卫生健康处。

青海省卫生健康委员会            青海省财政厅

2021年1月27日

（信息公开形式：主动公开）

青海省卫生健康委办公室                  2021年1月27日印发

校对：李 萍

附件1

青海省县域紧密型医共体基本公共卫生服务

经费打包改革试点县名单

1.	西宁市湟源县

2.	海东市互助县

3.	海西州都兰县

4.  海南州贵德县

5.	海北州门源县

6.	黄南州尖扎县

7.	果洛州玛多县

8.	玉树州玉树市

附件2

青海省县域紧密型医共体基本公共卫生服务

经费打包改革重点任务分工

| 单位 | 重点任务 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 县级卫生健康行政部门 | 1.协调县级财政部门及时足额预拨基本公共卫生服务打包经费，落实项目相关的其他资金投入。 | 2月底 |
|  | 2.联合县级财政部门出台本地区基本公共卫生服务经费打包改革实施方案、绩效考核方案和指标体系。 | 6月底 |
|  | 3.与医共体牵头医院签订基本公共卫生服务打包改革目标责任书，明确打包范围、打包经费、工作任务目标、绩效考核方式、奖惩机制等。 | 2月底 |
|  | 4.指定专人负责指导医共体牵头医院建立内部基本公共卫生项目管理、培训、考核、督导、绩效分配等制度，积极推进医共体各成员单位密切合作、形成合力、强化医防融合，并协调解决运行中出现的困难和问题。 | 持续推进 |
|  | 5.联合县级财政部门每半年对医共体开展一次综合绩效评价，将评价结果与医共体打包经费和医共体负责人薪资挂钩。 | 7月底 12月底 |
| 医共体牵头医院 | 1.由医共体公共卫生管理中心统一管理，指定专人负责统筹组织和协调医共体内部及成员单位的基本公共卫生工作。 | 持续推进 |
|  | 2.制定医共体基本公共卫生服务管理工作方案，明确成员单位任务要求，细化乡、村两级任务分工。开展对各基层成员单位培训、提升基层服务规范水平。 | 6月底 |
|  | 3.制定医共体内部绩效考核方案及指标体系，出台与成员单位工作任务分配相适应的资金分配办法，建立考核结果与成员单位服务经费和负责人相挂钩的奖惩机制。 | 3月底 |
|  | 4.医共体内部每季度开展1次绩效评价，评价结果与基层成员单位、服务人员的服务经费和绩效工资补助挂钩，并及时拨付经费。 | 持续推进 |
|  | 5.加强对基层成员单位的经费管理，确保财政资金规范使用，资金效益不断提高。 | 持续推进 |
|  | 6.积极融入基层家庭医生服务团队，参与指导基层基本公共卫生服务项目工作。 |  |
| 专业公共卫生机构 | 1.各专业公共卫生机构要根据基本公共卫生服务项目工作任务，制定年度工作方案,履行公共卫生管理职能。 | 2月底 |
|  | 2.组建基本公共卫生服务技术指导组，按照实际制定年度基本公共卫生服务指导方案，包括培训、技术指导、督导、考核等，并动态调配技术指导组成员，组团开展基本公共卫生服务技术指导、业务培训、工作检查、监督评价等。 | 6月底 |
|  | 3.每季度向承担基本公共卫生服务的基层医疗机构至少开展1次督导，列出问题清单、提出整改建议等。每年至少组织1次培训，提升基层成员单位服务能力和水平。 | 持续推进 |
|  | 4.积极融入基层家庭医生服务团队，参与指导基层基本公共卫生服务项目工作。 | 持续推进 |
| 基层医疗卫生机构 | 1.按照县域紧密型医共体要求，做好项目执行、机构内部（含村卫生室）绩效评价工作，接受医共体牵头医院的监督评价，并按照各专业公共卫生机构要求进行整改，不断提升项目服务质量。 | 持续推进 |
|  | 2.对辖区村卫生室基本公共卫生服务能力进行全面评估，理清短板弱项，切实加强业务指导、人员培训，推动村级基本公共卫生服务能力和服务质量稳步提升。 | 持续推进 |
|  | 3.持续开展基本公共卫生服务项目宣传工作，提高辖区居民知晓率和满意度。 | 持续推进 |