## Sheet1
附件
泉州市DRG支付方式改革三年行动计划重点工作安排表
工作阶段 |  | 主要内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 时间安排
基础 建设年 | 前期准备 阶段 | 1.成立我市DRG三年行动工作领导小组和工作专班，组建技术专家队伍。 | 市医保局医疗服务价格科 | 有关医疗机构 | 2022年1-4月
|  | 2.组织开展全市医疗机构有关情况调查摸底，确定2022-2024年每年开展DRG支付方式改革的医疗机构名单。 | 市医保局医疗服务价格科 | 有关医疗机构
|  | 3.组织开展DRG支付方式改革相关培训。 | 市医保局医疗服务价格科 | 有关医疗机构
|  | 4.按程序通过购买服务方式引入第三方专业技术团队。 | 市医保局医疗服务价格科、 市医保中心
| 数据分组 测算阶段 | 5.组织提取医疗机构近三年住院病人历史数据，并按要求做好数据质控。 | 市医保局医疗服务价格科、 市医保中心 | 有关医疗机构 | 2022年6月底前
|  | 6.开展数据质量评估，组织专家对医疗机构病案进行审核；进行DRG分组和定价。 | 市医保局医疗服务价格科、 基金与待遇管理科、 市医保中心 | 有关医疗机构
基础 建设年 | 信息系统及 配套建设 阶段 | 7.完成医保经办机构数据质控对接和医疗机构接口改造。 | 市医保中心 | 有关医疗机构 | 2022年8月底前
|  | 8.完善总额预算管理，合理确定医保基金总额预算指标；制定我市DRG分组方案及权重、DRG支付管理办法等配套政策。 | 市医保局医疗服务价格科、 基金与待遇管理科、 稽查科、 市医保中心
| 模拟运行 阶段 | 9.启动模拟运行，对上传数据进行质控，提升数据上传率、准确率及入组率。 | 市医保局医疗服务价格科、 基金与待遇管理科、 稽查科、 市医保中心 | 有关医疗机构 | 2022年9-11月
10.根据省局相关政策制定我市配套结算方式，完善医保经办规程和协议管理等，制定适应DRG的监管规则，加强支付审核管理，完善DRG支付下的基金监管机制。
| 正式实施 付费阶段 | 11.出台开展DRG付费的文件，首批25家医疗机构正式实行DRG付费。 | 市医保局医疗服务价格科、 市医保中心 | 有关医疗机构 | 2022年12月起
完善扩面年 |  | 12.组织2023年第二批医疗机构开展DRG支付方式改革，完善相关政策规定，推动扩面医疗机构按要求完成病案首页规范、人员培训、信息系统改造、模拟运行和正式付费等工作。 | 市医保局医疗服务价格科、 市医保中心 | 有关医疗机构 | 2023年
总结提升年 |  | 13.组织2024年第三批医疗机构开展DRG支付方式改革，并根据改革实施情况及时总结提升，探索形成可复制可推广的DRG改革路径。 | 市医保局医疗服务价格科、 市医保中心 | 有关医疗机构 | 2024年