江苏省药品临床综合评价项目

质量控制指南（试行）

按照《省卫生健康委关于印发〈江苏省药品临床综合评价工作方案〉的通知》（苏卫药政﹝2019﹞8号）、《省卫生健康委、省财政厅、省医疗保障局、省药品监管局关于印发江苏省药品临床综合评价工作管理办法（试行）的通知》（苏卫药政〔2021〕3号）、《省卫生健康委等8部门关于印发加强医疗机构药事管理促进合理用药的实施意见的通知》（苏卫医政〔2021〕13号）等文件要求，为强化药品临床综合评价项目全过程质量控制，指导实施科学、严谨、规范的质量控制，切实推动药品临床综合评价工作标准化、规范化、科学化、同质化，结合贯彻落实《国家卫生健康委办公厅关于规范开展药品临床综合评价工作的通知》（国卫办药政发〔2021〕16号）及国家《药品临床综合评价管理指南（2021年版试行）》，特制订本指南。

第一章  概  述

一、目的

本指南从项目过程管理、技术应用与评价报告等三个方面，细化制订药品临床综合评价项目质量控制规范，初步构建相应的质控指标体系，推动药品临床综合评价项目主持单位及相关参与单位（以下简称项目单位）规范实施全过程质量控制。

二、适用范围

本指南主要用于指导政府主导的药品临床综合评价项目实施质量控制。医疗卫生机构、科研院所、大专院校、行业组织等发起的药品临床综合评价项目可参照执行。

三、组织架构

（一）构建形成两级质量控制体系：江苏省医学会作为我省药品临床综合评价工作机构，建立省药品临床综合评价质量控制组织（以下简称省质控组织）；项目单位作为药品临床综合评价项目实施主体，组建质量控制小组开展内部质量控制。

（二）“省质控组织”负责起草江苏省药品临床综合评价质量相关标准，建立健全质量评价相关制度、流程与规范等。承担政府主导的评价项目质控监督，重点对评价项目组织流程的合规性、评价方法的科学严谨性、相关数据管理和评价报告的规范性等进行督查，督导项目单位规范开展内部质量控制。定期组织开展相关培训，培养药品临床综合评价质控专业人才。

第二章  质量控制内容与流程

药品临床综合评价质量控制是指对项目过程管理、技术应用及评价报告等三个部分的质量评价。项目过程管理质量控制是指对评价主体资质、组织流程合规性等进行质量控制。技术应用质量控制是指对研究设计的合理性、研究方法的严谨性、数据的可靠性、数据管理的规范性等内容进行质量控制。评价报告质量控制是指对项目评价报告的完整性、规范性、科学性等内容进行质量控制。项目过程管理、技术应用及评价报告等有关资料应详细记录、留存备查，同时应及时在“药品临床综合评价信息系统”中按流程步骤进行登记上传，以接受社会监督。

一、项目过程管理质量控制

（一）评价主体

1．项目单位：应具备组织开展药品临床综合评价的能力，并能给予评价团队人力、物力等方面的支持。其中，评价团队应具备独立或协作开展药品临床综合评价的能力。评价团队成员的专业方向应包括但不限于临床医学、药学、循证医学、卫生经济学、流行病学、统计学与管理学等。

2．项目负责人：应取得医学或药学相关专业高级职称，并具备3年及以上的药物评价工作经验，同时应有国家或省级组织的药品临床综合评价相关培训经历。其中，多中心项目负责人应取得医学或者药学相关专业高级职称，并具备5年及以上药物评价工作经验，且有组织多中心研究的影响力。

3．项目质控员：应取得中级以上的专业技术职称，专业方向包括但不限于管理学、临床医学、药学、循证医学、卫生经济学、流行病学与统计学等，应有国家或省级组织的药品临床综合评价质量控制相关培训经历。

所有参与药品临床综合评价的研究人员以及评审专家均应签署利益冲突声明相关材料。

（二）组织流程

药品临床综合评价的组织流程质量控制要点包括主题遴选、方案论证、方案实施、方案修改、中期汇报与结题评审等。

1．主题遴选。药品临床综合评价主题遴选应基于临床需求，聚焦解决临床实践中的重点与难点问题。为保证主题遴选的合理性，江苏省医学会应根据国家和省确定的评价领域，组织召开多方代表的专家论证会，围绕必要性、重要性、相关性及可评估性等方面进行论证，以确定评价主题，并提出项目单位建议。论证专家应包括临床医学、药学、循证医学、流行病学、卫生经济学、卫生决策等专业人员，必要时可邀请厂商代表、患者及家属参与。主题遴选的相关文档资料应有详细记录。

2．评价实施

（1）方案论证。评价主题及项目单位经审核确定后，项目单位应在项目正式启动前制订《项目实施方案》。江苏省医学会组织相关专业领域的专家对项目单位《项目实施方案》进行论证。论证会应明确开展本次评价的目的与意义，评估研究方案的合理性与可行性，重点论证目标人群选择、评价维度选择、对照药品选择、评价指标选择、评价方法选择与相关伦理学问题等，并提出修改建议。项目单位应根据专家论证会的修改建议优化《项目实施方案》，修改的实施方案应当记录为不同版本。经专家论证会通过后的《项目实施方案》方可执行。

（2）方案实施。项目单位应严格按照《项目实施方案》开展药品临床综合评价工作，评价实施过程中应保留相应的文件资料与记录。项目质控员应规范执行各环节的质量控制工作，相关质量控制检查记录留存备查。

（3）方案修改。评价实施过程中，项目单位若发现《项目实施方案》无法实施或存在重要缺陷，或因决策目的改变而需修改实施方案，应当及时向江苏省医学会提出调整申请，在咨询相关领域专家或召开专家咨询会的基础上对《项目实施方案》进行修改。《项目实施方案》修改应书面记录，内容包括但不限于修改日期、修改理由、修改内容、专家咨询结果等相关信息，原版及更新后的《项目实施方案》应标记为不同版本，留存备查。

（4）中期报告。项目单位应当按照《项目实施方案》要求，组织相关专业领域的专家召开中期报告会，对项目进展、实施情况、下一步计划等内容进行讨论，相关会议记录留存备查。

（5）结题评审。项目评价完成后，项目单位应汇总形成完整的《评价报告》。组织独立的评审专家组，对《评价报告》等结果进行结题评审。评审专家应为来自于国内外相关研究领域的外部专家，包括临床医学、药学、循证医学、流行病学、卫生经济学、卫生决策等专业人员，必要时可邀请厂商代表、患者及家属参与。结题评审的相关文档资料应有详细记录，留存备查。项目单位应根据评审专家的建议修改完善《评价报告》。

二、技术应用质量控制

开展药品临床综合评价应以临床需求为导向，根据评价目的选择合适的评价类型与设计、评价内容与评价方法。

（一）评价类型与设计

项目单位应基于拟解决的临床问题、可获取的研究资源、研究任务紧迫性等因素，选择合适的研究类型，并参照相关的技术指南制定研究设计方案。评价类型与设计包括但不限于：基于文献研究法、专家咨询或问卷调查法的快速评价；基于开展RCT或真实世界原始研究的完整综合评价，有条件的可开展多中心研究。此部分应重点核查评价类型及设计的合理性、规范性。

（二）评价内容

药品临床综合评价内容包括但不限于安全性、有效性、经济性、创新性、适宜性、可及性等维度，项目单位应基于评价目的，通过专家论证的方式确定合适的评价维度。不同评价维度应优选公认的最佳评价指标，采用合适的研究方法实施评价，并对评价结果进行质量评估。此部分应重点核查评价维度、评价指标、研究方案、质量评价工具选择的合理性。

（三）评价方法

1．文献研究法。项目单位应参照Cochrane系统评价员手册，制定检索策略，对国内外数据库以及英国、加拿大等国家卫生技术评估网站进行系统全面的文献检索与梳理，并选择合适的质量评价工具评估文献质量。

（1）若现有文献资料能够满足决策需求，如已有最近完成的卫生技术评估（HTA）报告、系统评价/Meta分析文献及临床治疗指南等，且经评估认为质量较高且通用性较强，可直接用于开展快速评价。

（2）若缺乏高质量的HTA报告、系统评价/Meta分析等文献证据，或者完成时间较早，则建议参照Cochrane系统评价员手册开展新的系统评价/Meta分析。文献研究法的质量控制应重点关注：研究者是否按照HTA、系统评价/Meta分析等相关标准流程执行；文献质量评价工具选择及评价实施的准确性；文献证据通用性评价的合理性等。

针对不同的文献资料，国内外已有较为成熟的质量评价工具：临床指南—第二版《临床指南研究与评价系统》（AGREEⅡ）；卫生技术评估（HTA）—国际卫生技术评估机构网络（INAHTA）发布的HTA报告清单；系统评价/Meta分析—AMSTAR量表；药物经济学—CHEERS量表；随机对照试验（RCT）—Cochrane风险偏倚评估工具；病例对照研究/队列研究—Newcastle-Ottawa Scale （NOS）文献质量评价量表等。

2．原始研究法。当文献资料无法满足卫生决策目的时，应积极开展原始研究，包括随机对照研究（RCT）、真实世界研究（RWS）、专家咨询/问卷调查等方法。鼓励项目单位充分利用真实世界数据，遵循相关的管理与技术指南开展真实世界研究，有条件时可采用多中心的数据。

本部分主要阐述基于真实世界数据分析方法的质量控制要点及规范。主要包括数据管理流程规范性、统计分析的严谨性、偏倚与混杂因素识别与控制的科学性等。

（1）数据管理。数据管理质量控制是保障研究结果真实、准确可靠的关键。应参照真实世界研究的相关指南对数据的收集、处理、统计分析等各环节进行质量控制，重点核查在保证数据的可追溯性、完整性、一致性及准确性等方面所采取的措施。同时应强化科研伦理管理及患者隐私保护等内容。

（2）统计分析。应对统计方法的科学性、统计模型的合理性以及统计分析实施过程进行质量控制。数据分析方法、统计检验、数据离群和缺失处理等内容应在评价报告中清晰阐述。

（3）偏倚与混杂因素的控制。应选择合适的方法对真实世界研究的偏倚及混杂因素进行识别与控制，相关内容应在评价报告中清晰阐述，质量控制应重点核查偏倚及混杂因素识别与控制方法及实施过程的科学性。

三、评价报告质量控制

（一）评价报告的内容

评价报告应围绕项目基本信息、研究背景与目的、评价内容、评价方法、评价结果、结论和讨论等方面进行阐述。

（二）质量控制的重点

质量控制主要针对评价报告的完整性、规范性以及科学性。其中，基本信息应具有完整的全文摘要，并对项目的潜在利益冲突、资金/资助来源、委托情况、人员分工及职责、外部评审情况等进行说明；研究背景应包括疾病概况、干预措施基本信息、开展本次项目评价的原因、目的及拟解决的临床或政策问题、评价项目的受众范围、评价维度、实施时间与规划等；评价报告应清晰阐明各评价维度的评价方法、评价过程及评价结果，并明确交代各维度的评价结果质量；应对研究结论进行全面地描述和讨论。评价报告的附录中应将数据库检索策略、文献检索及筛选流程图、文献质量评价表等相关内容列出。

第三章  质量控制方法

药品临床综合评价质量控制包括评价项目的内部质量控制及“省质控组织”的外部质量控制，可通过查阅资料、台账、现场查看、现场访谈等方式开展。

一、内部质量控制

项目单位应建立内部质量控制小组，并有计划地对药品临床综合评价全过程开展质量控制，相关质控检查资料应留存备查。

二、外部质量控制

“省质控组织”重点对政府主导的药品临床综合评价项目开展项目过程管理、技术应用及评价报告的督导与外部评审，以保证药品临床综合评价项目的总体质量。

第四章  质量控制结果认定及应用转化

一、项目质控评分

（一）“省质控组织”可参考药品临床综合评价项目质量评价表（附件1）评估项目质量。项目质量得分≥80分为优秀，60-80分为合格，＜60分为不合格。

（二）对于评价方法选择不合理、研究方案设计严重违反相关技术规范、数据不真实性及统计造假等情况的临床综合评价项目，应予以一票否决，不得进行评价结果的应用转化。

二、项目成果转化

（一）“省质控组织”完成项目质控后，应向江苏省医学会递交项目质量控制评定结果。

（二）江苏省医学会负责将项目质量得分合格和优秀的项目评价报告提交省药品临床综合评价专家委员会进行审核确认。

（三）省药品临床综合评价专家委员会结合项目评价报告和相关利益方的权益进行审核确认，形成最终评审意见。

（四）经省药品临床综合评价专家委员会审核确认并出具审核报告的项目方可进行结果转化，以推动在我省药品生产、流通使用、药品招采、医保支付等相关领域共享运用。

附件1

江苏省药品临床综合评价项目质量评价表

| 质控指标 | 赋分 | 评价内容 | 核查重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目过程管理 （10分） | 3 | 评价主体资质 | 核查项目单位、项目负责人、项目质控员的资质。 |
|  | 7 | 组织流程的合规性 | 核查主题遴选、方案论证、方案实施、方案修改、中期汇报、结题评审等过程管理文档与记录是否齐全。 |
| 二、技术应用 （60分） | 10 | 评价类型与设计的合理性 | 基于拟解决的临床问题、可获取的研究资源、研究任务紧迫性等因素，判断评价类型选择与设计的合理性。（评价方法选择不合理、研究方案设计严重违反相关技术规范时一票否决） |
|  | 30 | 评价内容的合理性 | 核查评价维度（5）、评价指标（7）、研究方案（10）、质量评价工具（8）等选择的合理性。 |
|  | 20 | 评价方法的严谨性 | 文献研究法重点核查：研究者是否按照HTA、系统评价/Meta分析等相关标准流程执行（10）；文献质量评价工具选择及评价实施的准确性（5）；文献证据通用性评价的合理性（5）。 真实世界研究法重点核查：数据管理流程规范性（8）、统计分析的科学性（8）；是否进行偏倚与混杂因素的控制（4）等。（存在数据不真实、统计造假时一票否决） |
| 质控指标 | 赋分 | 评价内容 | 核查重点 |
| 三、评价报告 （30分） | 3 | 基本信息的完整性 | 核查基本信息的完整性，如全文摘要，对潜在利益冲突、资金/资助来源、委托情况、人员分工及职责、外部评审等进行的情况说明。 |
|  | 3 | 研究背景与目的的合理性 | 核查报告中是否对疾病概况、干预措施基本信息、开展本次项目评价的原因、目的及拟解决的临床或政策问题、评价项目的受众范围、评价维度、实施时间与规划等内容进行阐述。 |
|  | 8 | 评价内容与方法的合理性 | 核查报告中是否清晰阐述了各维度的评价指标、评价方法、评价过程等内容。 |
|  | 8 | 评价结果的科学性 | 核查报告中是否针对各维度的评价结果进行阐述，是否对评价结果进行质量评价。 |
|  | 8 | 结论和讨论的严谨性 | 核查报告中是否清晰阐述了评估结论，明确评价结论是否解决了拟解决的问题；阐述本次评价和过去相关研究的异同及可能的原因；阐述本次评价在流行病学、人群特征、地域特征、临床实践或资源适用模式等方面的适用程度、差异性；指出本次评价可能存在的主要问题和局限；阐述评价结论对医疗服务资源可能产生的影响及对未来医疗决策的意义。 |