桂疾控卫免发〔2024〕1号

关于印发《广西有关人群第二剂次脊髓灰质炎

灭活疫苗补种工作实施方案》的通知

各市卫生健康委、疾控局、教育局、工业和信息化局、财政局、市场监管局：

根据国家疾病预防控制局、教育部、工业和信息化部、财政部、卫生健康委员会、药品监督管理局等6部门《关于开展有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作的通知》（国疾控卫免发〔2024〕1号）要求，为做好有关人群补种第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗工作，现将《广西有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

广西壮族自治区 广西壮族自治区

卫生健康委员会 疾病预防控制局

广西壮族自治区 广西壮族自治区

教育厅 工业和信息化厅

广西壮族自治区 广西壮族自治区

财政厅 药品监督管理局

2024年3月19日

（此件公开发布）

广西有关人群第二剂次脊髓灰质炎

灭活疫苗补种工作实施方案

根据国家疾病预防控制局、教育部、工业和信息化部、财政部、卫生健康委员会、药品监督管理局《关于开展有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作的通知》（国疾控卫免发〔2024〕1号）要求，为做好我区有关人群脊髓灰质炎（以下简称脊灰）灭活疫苗补种工作，巩固我区无脊灰状态，特制定本方案。

一、工作目标

2024年6月30日前完成有关人群第二剂次脊灰灭活疫苗补种工作，全区有关人群2剂次含脊灰灭活成份疫苗接种率达95%以上，严防脊灰野病毒株输入和脊灰疫苗衍生株病例的发生、传播和循环，巩固我区无脊灰状态。

二、补种对象

所有在2016年3月1日至2019年9月30日之间出生且仅接种过1剂次含脊灰成份灭活疫苗的儿童。如在开展补种工作过程中发现于该时间段出生但未接种过含脊灰成份灭活疫苗的儿童也应给予补种2剂次脊灰灭活疫苗。

三、组织实施

（一）高度重视，强化统筹协调。开展有关人群第二剂次脊灰灭活疫苗补种工作是持续维持我区无脊灰状态的需要，也是保障人群身体健康的重要措施。各地要高度重视，按照稳妥有序的原则，加强组织领导，合理安排工作进度，确保有关人群第二剂次脊灰灭活疫苗工作任务按时完成。各地要统一工作要求，强化培训指导，确保各环节相关人员准确掌握补种政策和技术要求，切实保证工作完成质量。补种工作所需疫苗和注射器的费用由中央财政统筹安排，补种工作补助经费由各地财政通过基本公共卫生服务补助资金统筹解决。各地要按照免疫规划疫苗的相关政策对补种工作进行补助，充分调动接种人员积极性。

（二）密切配合，落实部门职责。各级疾病预防控制、教育、工业和信息化、财政、卫生健康、药品监督管理部门要密切配合，按照部门职责做好有关人群第二剂次脊灰灭活疫苗补种工作。疾病预防控制部门负责制定本辖区补种方案，统计疫苗需求，做好疫苗使用计划制定、疫苗采购及供应管理，组织实施补种工作；教育部门负责入学接种证查验工作；工业和信息化部门负责协调国家工业和信息化部保障我区补种疫苗供应；财政部门负责落实补种疫苗和注射器的采购以及开展补种工作所需经费；卫生健康部门负责补种工作的医疗保障；药品监督管理部门负责补种疫苗流通环节的质量监督管理。各有关部门要密切配合，在工作中形成合力，将补种工作落实落细。

（三）摸清底数，强化组织动员。各地要做好有关人群摸底登记工作，通过查询免疫规划信息系统、入户摸排等方式开展有关人群摸底，准确掌握有关人群数量，做好疫苗使用计划制定、接收、分发和储运等工作，稳妥有序推进脊灰灭活疫苗补种工作开展。各地可根据实际情况采取电话、手机短信、广播、上门通知等多种方式通知有关人群监护人及时带受种者前往接种单位进行疫苗接种。教育部门督促需补种的在校学生前往接种单位进行疫苗接种。

（四）规范管理，安全实施接种。各地要按照《预防接种工作规范》和有关人群第二剂次脊灰灭活疫苗补种具体要求规范开展补种。疾控预防控制机构和接种单位要安排专人负责补种疫苗的管理，做好信息登记，确保全程可追溯。接种时严格落实知情告知，“三查七对一验证”和接种后现场留观30分钟的工作要求，实行扫码接种，及时在免疫规划信息系统和预防接种证登记所接种疫苗品种、规格、批号、接种时间等信息，并按照规定向全国疫苗电子追溯协同平台提供追溯信息。各地要加强疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作，在开展有关人群第二剂次脊灰灭活疫苗补种过程中，一旦发现AEFI，应按照《预防接种工作规范》《全国疑似预防接种异常反应监测方案》等有关规定进行报告、调查、诊断和鉴定。同时做好应急救治保障，对于出现严重AEFI需要进行后续救治的,卫生健康行政部门及时组织专家进行救治，最大程度保障受种者生命安全。

（五）加强宣传，做好信息报送。各地要做好宣传沟通工作，重点宣传补种工作的意义。加强舆情监测和分析研判，及时回应社会关切。要对群众耐心细致地做好科普和解释工作，取得群众的理解和支持。各级疾病预防控制部门要对补种工作开展逐级评估，对发现的问题加强指导，确保补种工作的各项措施落到实处。各级疾病预防控制部门要在补种工作完成后认真总结，各设区市疾病预防控制部门收集汇总辖区内补种工作情况后形成书面总结材料于2024年8月31日前报送自治区疾控局。

附件：有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种具体要求

附件

有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗

补种具体要求

接种情况分类	第一剂次	第二剂次	第三剂次	第四剂次	第五剂次
1	已接种脊灰

灭活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	补种脊灰灭活疫苗
2	已接种脊灰

灭活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	—
3	已接种脊灰

灭活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	补种二价脊灰

减毒活疫苗	—
4	已接种脊灰

灭活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	补种二价脊灰减毒活疫苗	补种二价脊灰

减毒活疫苗	—
5	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种脊灰

灭活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	补种脊灰灭活疫苗
6	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种脊灰

灭活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	—
7	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种脊灰

灭活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	补种二价脊灰

减毒活疫苗	—
8	已接种二价脊灰减毒活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	补种二价脊灰

减毒活疫苗	—
9	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种脊灰灭活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	补种脊灰灭活疫苗
10	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种脊灰灭活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	—
11	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	—
12	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种脊灰灭活疫苗	补种脊灰灭活疫苗
13	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	已接种二价脊灰减毒活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	补种脊灰灭活疫苗
接种情况分类	第一剂次	第二剂次	第三剂次	第四剂次	第五剂次
14	（针对未接种人群）补种脊灰

灭活疫苗	补种脊灰

灭活疫苗	补种二价脊灰减毒活疫苗	补种二价脊灰

减毒活疫苗	—

备注：补种的脊灰灭活疫苗、二价脊灰减毒活疫苗与前一剂次脊灰疫苗的接种时间间隔不少于28天，与其他疫苗接种的间隔时间按照《国家免疫规划儿童免疫程序及说明（2021年版）》执行。

广西壮族自治区疾病预防控制局办公室 2024年3月28日印发