太原市大型医院巡查实施方案

（2024—2026年度）

为做好本轮次全市大型医院巡查工作，特制定本方案。

- 目标任务

全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在二十届中央纪委第三次全会上的重要讲话精神，深刻理解贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深化整改要求，通过开展大型医院巡查，全面加强太原市公立医院党的建设，强化医疗卫生行业监督管理，落实党风廉政建设主体责任，推进公立医院高质量发展。

- 巡查范围

全市所有二级以上非中医类公立综合医院、专科医院、妇幼保健院及部分二级以上非中医类社会办医疗机构。市卫健委负责委直委管医疗机构巡查，各县（市、区）卫健局负责辖区内二级公立医疗机构巡查。

- 组织领导

根据巡查工作需求，成立太原市大型医院巡查工作领导小组，全面负责对巡查工作组织领导和组织实施。

组  长：张  泽  市委卫健工委书记、市卫健委主任

副组长：蒋亚南  市委卫健工委专职副书记

王建平  市卫健委二级调研员

赵永生  市委卫健工委委员、市卫健委二级调研员

何进凯  市委卫健工委委员、市卫健委副主任

黄铁明  市委卫健工委委员、市卫健委副主任

成  员：宋晨曦  市卫健委工委办（办公室）主任

王贾嘉  市卫健委组织部（人事科）部长

刘  涛  市卫健委财务科（内审科）科长

聂志鹏  市卫健委卫生应急办主任

袁  涛  市卫健委医政医管科科长

陈  霞  市卫健委综合监督科科长

李双平  市卫健委妇幼健康科科长

王  新  市卫健委安全科科长

领导小组下设巡查办，巡查办负责起草太原市大型医院巡查工作实施方案，组建大型医院巡查专家组，定期调度工作进展，统筹、安排、实施巡查工作，收集汇总上报工作情况，完成领导小组交办的其他事项。

- 巡查内容及安排

本次巡查内容包括公立医院党建、行业作风建设、医院运行管理、依法执业、安全生产五大部分，共28个方面内容，具体内容见附件1。本轮大型医院巡查自2024年12月启动，于2026年10月底前完成。市卫健委分三批次对全市20个公立医院及3个社会办医院进行巡查，巡查安排见附件2。

巡查工作分为安排部署、全面自查、实地巡查、监督整改四个阶段。

第一阶段：安排部署

市卫健委按照巡查内容，结合日常工作实际，抽调委直委管医疗机构相关专业专家形成巡查专家组，负责市级医疗机构大型医院巡查工作。专家组对巡查内容进行统一学习、讨论，明确巡查标准。各县（市、区）卫健局按照本方案制定辖区内大型医院巡查工作实施细则，明确组织分工、时间安排，组建巡查队伍，统筹安排部署辖区内大型医院巡查工作。

第二阶段：全面自查

各医疗机构围绕巡查工作实施方案，结合巡查重点和任务要求，对照党建工作、行风建设、运行管理、依法执业、安全生产五方面巡查重点内容逐项开展全面自查。自查期间，医院要认真对照巡查内容，梳理政策措施落实情况，查找工作中突出问题，形成问题清单，针对性地提出整改措施，明确责任人，并持续跟踪落实。

第三阶段：实地巡查

巡查组按照巡查时间安排，对巡查医疗机构开展实地巡查工作。三级综合医院巡查时间原则上不少于7天，三级专科医院、妇幼保健院和二级医院巡查时间原则上不少于5天。实地巡查正式开始前，由巡查组采取适当方式公布巡查期间工作举报电话、时间安排、线索受理范围等，并设立专门的举报信箱，接受群众监督和社会监督。

巡查组实地巡查通过听取汇报、列席会议、查阅资料、调查访谈、实地查看、民主测评、系统追踪等方式开展。一是听取汇报。听取被巡查医院工作开展情况汇报。二是列席会议。巡查组根据需要选择列席被巡查医院以下会议：党委（总支、支部）会、党政联席会、院长办公会、领导班子民主生活会、领导干部述职述廉会等。被巡查医院应按照要求，提前向巡查组提供巡查期间会议计划和会议通知。三是查阅资料。巡查组调阅的资料主要包括被巡查医院近三年来履行全面从严治党、党风廉政建设、“两个责任”、行风建设和医院管理方面相关制度、文件、档案、会议记录，以及重大工程项目、相关账目等。四是实地查看和调查访谈。巡查组对反映被巡查医院领导班子及其成员的重要问题和线索，进行实地查看和进一步深入了解；并围绕巡查内容，与医院领导班子成员、中层管理人员（全部）、部分高风险岗位人员（随机抽取）和员工代表（随机抽取）进行访谈，也可根据工作需要分别召开各类人员座谈会，广泛听取他们对医院有关工作的意见和建议。五是进行民主测评、问卷调查。巡查组通过民主测评和问卷调查，了解党员、职工对医院政治生态、“四风”问题、院务管理和领导班子核心作用发挥等情况的满意度，了解患者对医疗服务的满意度。

巡查组在巡查工作结束后，要将巡查报告、专题报告、问题线索材料等，以书面形式报到巡查办，由巡查办向巡查工作领导小组进行汇报，经巡查工作领导小组审定同意后，以领导小组名义书面向被巡查医院反馈意见，并召开巡查反馈会通报有关情况。本轮巡查时间范围内经等级医院评审合格的机构，综合考虑日常工作开展情况及自查结果，决定是否开展实地巡查。

第四阶段：监督整改

被巡查医院收到反馈意见后，要及时安排整改，制定整改方案，明确责任部门（责任人）、整改时限，建立整改问题清单、任务清单、责任清单，并于巡查后两个月内，形成整改报告报巡查办。同时，被巡查医院要将整改情况以适当方式公开，接受医院职工和人民群众监督。市卫健委将根据整改情况，对被巡查医院进行“回头看”，对问题整改实施跟踪问效；同时根据风险评估、举报投诉线索等情况，组织专项检查和飞行检查。

各县（市、区）卫健局按照时间要求开展大型医院巡查工作，并于2025年12月、2026年10月前，将巡查工作阶段性和全程工作总结报送至市卫健委，实施过程中发现的重大线索及时上报。

- 工作要求

（一）提高政治站位，加强监管责任

大型医院巡查工作是推动公立医院党的建设、加强行业作风建设、规范医院运营管理、规范医疗执业行为、守牢安全生产底线、保证医疗质量、维护人民群众健康权益的重要举措。各县（市、区）卫健局要充分发挥行业监管作用，做好督促指导，加强医院巡查制度建设，规范巡查工作程序，高质量开展医院巡查工作，稳妥促进行业发展；同时，坚持“以巡促改、以巡促建、以巡促治”，对巡查发现的共性、深层次问题深入分析研究，着力解决体制机制性问题，建立长效机制。

（二）坚持持续整改，提升管理能力

各县（市、区）卫健局要从维护人民群众健康权益出发，聚焦人民群众就医过程中急难愁盼关键问题，聚焦行业作风问题多发领域，推动问题整改，坚持“当下改”和“长久立”相结合。被巡查医院要认真理解并落实好实施方案工作要求，坚持“以问题为导向”，切实开展自查自纠，建立整改台账，着力推动问题整改，加强公立医院党建、强化行业作风建设、规范医院运营管理，通过巡查工作促进医院建章立制，持续提升管理水平和服务水平，进一步推动医疗服务高质量发展。

（三）压实巡查责任，严肃巡查纪律

巡查组由卫健部门有关负责人、专家库专家组成，设组长、小组长和其他人员。实地巡查实行组长负责制。市卫健委将加强对医院、巡查专家的业务培训和纪律要求，巡查组要严格遵守中央八项规定精神，严格遵守巡查工作制度和纪律要求，不干预医院日常工作，不处理具体事务，不承办具体案件。巡查工作严禁弄虚作假、搞形式主义、走过场。被巡查医院要积极配合，并将巡查时间安排、巡查纪律和巡查组成员名单予以公告，接受监督。同时，应重视负面舆情的监督处理，引导广大医务工作者在内的群众对巡查工作树立正确的认识。

附件：1、太原市大型医院巡查内容

- 2、太原市大型医院巡查（2024-2026年度）时		   间安排

- 3、大型医院巡查市级专家组名单