北京市卫生健康委员会

京卫科教〔2025〕3号

北京市卫生健康委员会

关于首都卫生发展脑重大疾病科研专项

2024年度项目立项的通知

各有关单位：

根据《北京市卫生健康委员会关于设立首都卫生发展脑重大疾病科研专项的通知》（京卫科教〔2024〕18号）规定，按照《首都卫生发展脑重大疾病科研专项2024年申报工作的通知》等要求，经组织申报、形式审查、专家评审、综合评议与公示，决定对29个项目（详见附件1）予以立项支持，项目执行期以任务书为准。现将项目立项后的相关工作要求通知如下：

- 明确研究目标，扎实落实研究内容

- 各项目依托单位应按照首都卫生发展联合专项相关管理办法要求，认真做好立项项目研究的组织工作，督促项目认真组织制定研究计划、实施方案和推进伦理审批等工作。完善科研经费管理办法，落实项目匹配经费及时到位及合理使用，保证执行条件，确保项目规范有序实施。

- 项目负责人应根据申请书设定的研究目标、专家评审意见，以及《首都卫生发展科研专项项目研究管理方案（试行）》（附件2）和《首都卫生发展科研专项项目结题绩效评估指标框架》（附件3），认真编写任务书，完善研究设计、制定实施方案，进行伦理审批，并在临床研究登记备案信息系统中备案登记后实施项目研究。

- 细化实施节点，严格执行管理制度

- 项目依托单位及负责人应及时组织召开项目启动会议，严格按照项目任务书要求和研究实施方案开展研究工作，按计划推进，确保如期完成研究任务。

- 项目执行过程中出现影响项目进展问题时，及时按相关规定进行变更批准或备案；加强对项目的实施进度、知识产权、经费使用、项目自查与核查、结题验收等环节的监督检查，保障项目规范有序进行。依法合规使用项目经费，提高资金使用效率和使用效益。

- 强化记录管理，推动研究数据共享

- 项目负责人应按照《首都卫生发展科研专项项目研究记录基本要求》（附件4）和本单位科研档案相关规定，结合自身研究类型和研究内容，制定相应记录规范，真实、完整、及时记录与项目有关的研究过程与结果，定期分析研究过程中出现的问题并改进，加强项目记录归档管理，并按照规定进行数据开放与共享。

- 严格监督检查，强化三级质量控制

- 为提高项目研究质量，将依托北京市临床研究质量促进中心（以下简称“质促中心”）对立项项目进行项目实施过程检查，检查结果作为项目结题验收的重要依据之一。各项目依托单位和项目负责人应加强项目实施过程的内部管理，持续做好项目质量管理与促进，定期开展项目的自查与改进，积极配合质促中心的监督、核查与稽查工作，共同提高研究质量和水平。

- 聚焦目标导向，促进成果转化绩效

- 首都卫生发展脑重大疾病科研专项（简称首发脑专项）聚焦原创科学研究成果和前沿创新技术的转化及应用，项目负责人应切实围绕任务实施项目研究，并做好工作总结。依托单位应建立制度和政策导向，鼓励和支持研究成果的转化与应用，提高脑重大疾病的预防、治疗、康复、护理等能力与水平，实现社会效益与经济效益的双赢。

- 加强经费监管，提高资金使用效率

- 各依托单位需进一步健全首都卫生发展联合专项项目包干制经费使用管理规定，确保项目匹配经费及时到位并有效支出。设立单独财务账户，对经费使用情况进行监督与管理。项目负责人需确保项目经费依法合规使用，提高资金使用效率与效益。项目结题时需按要求进行审计。

附件：1.2024年首都卫生发展脑重大疾病科研专项立项项目目录

2.首都卫生发展科研专项项目研究管理方案（试行）

3.首都卫生发展科研专项项目结题绩效评估指标框架

4.首都卫生发展科研专项项目研究记录基本要求

盖章gz

北京市卫生健康委员会

2025年3月14日

（联系人：王巍，联系电话：55532322）

附件1

2024年首都卫生发展脑重大疾病科研专项立项项目目录

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申请单位 | 申请人 | 项目类型 | 资助经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 合计 |
| 1 | 首发脑专项2024-1-5011 | 基于人机交互设计的抑郁症多模态采集分析早期识别系统 | 北京大学 | 李素霞 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 2 | 首发脑专项2024-3-5031 | 人工智能赋能人脑震颤回路影像学研究及磁波刀治疗震颤靶点定位 | 清华大学 | 田启源 | 优秀青年创新 | 14 | 6 | - | 20 |
| 3 | 首发脑专项2024-3-5021 | 抑郁症脑网络变分互耦连通机制与神经反馈样机研发 | 北京理工大学 | 叶建宏 | 优秀青年创新 | 14 | 6 | - | 20 |
| 4 | 首发脑专项2024-1-5041 | 基于靶向低温的缺血性脑卒中神经保护医学仪器研制 | 首都医科大学 | 姜缪文 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 5 | 首发脑专项2024-1-4011 | 经皮颅-耳穴位智能精准抗抑郁电刺激仪的优化及应用研究 | 中国中医科学院针灸研究所 | 赵亚楠 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 6 | 首发脑专项2024-3-3011 | 基于二代测序技术检测DNA甲基化水平在肌萎缩侧索硬化中的诊断应用 | 北京大学第三医院 | 何 及 | 优秀青年创新 | 12 | 6 | 2 | 20 |
| 7 | 首发脑专项2024-3-3012 | 眼颅压力梯度失稳与重构无创监测体系的研发与应用 | 北京大学第三医院 | 杨辰龙 | 优秀青年创新 | 12 | 6 | 2 | 20 |
| 8 | 首发脑专项2024-1-2011 | 定向记忆再激活技术调控抑郁障碍认知功能异常的干预研究 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 王红丽 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 9 | 首发脑专项2024-2-2021 | 认知数字疗法对高血压合并认知障碍患者认知功能改善有效性的多中心研究 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 孔 羽 | 临床自主创新 | 18 | 9 | 3 | 30 |
| 10 | 首发脑专项2024-1-2031 | “基于AI的高功能孤独症谱系障碍数字化评估干预一体化系统”改造升级及临床应用 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 张国君 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 11 | 首发脑专项2024-2-2031 | 认知数字疗法在腺样体和（或）扁桃体肥大伴发睡眠呼吸障碍儿童认知功能障碍辅助治疗中的应用 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 刘原虎 | 临床自主创新 | 18 | 9 | 3 | 30 |
| 12 | 首发脑专项2024-1-2041 | 脊柱内镜手术机器人自动减压规划与工作空间设计关键技术研究 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 蒋继乐 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 13 | 首发脑专项2024-2-2051 | 无创超声刀促进脑出血血肿清除的临床及机制研究 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 冀瑞俊 | 临床自主创新 | 18 | 9 | 3 | 30 |
| 14 | 首发脑专项2024-3-2051 | QDSA国产化血流动力学分析平台开发和在脑血管疾病中的应用研究 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 陈 玉 | 优秀青年创新 | 14 | 6 | - | 20 |
| 15 | 首发脑专项2024-3-2052 | 基于纳米印刷的超适形神经电极构建神经损伤修复系统的研究 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 周文 剑龙 | 优秀青年创新 | 14 | 6 | - | 20 |
| 16 | 首发脑专项2024-1-2061 | 自适应脑深部电刺激治疗帕金森病的技术研究和样机研发 | 首都医科大学宣武医院 | 张宇清 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 17 | 首发脑专项2024-3-2061 | 基于皮质兴奋性和癫痫网络信息流的癫痫智能化精准定位与预后预测系统的研发与应用 | 首都医科大学宣武医院 | 郭志浩 | 优秀青年创新 | 14 | 6 | - | 20 |
| 18 | 首发脑专项2024-3-2062 | 基于镁离子调控的靶向低温脑损伤序惯神经保护介入技术与器械研究 | 首都医科大学宣武医院 | 李 明 | 优秀青年创新 | 14 | 6 | - | 20 |
| 19 | 首发脑专项2024-1-1011 | 血管内电凝疗法在治疗颅内动脉瘤中的应用 | 北京市神经外科研究所 | 江裕华 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 20 | 首发脑专项2024-1-1012 | 颅内可吸收密网支架置入实验比格犬动脉内的降解性能及安全性研究 | 北京市神经外科研究所 | 张义森 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 21 | 首发脑专项2024-2-1011 | DNA甲基化分析指导下脊髓胶质瘤精准分子分型研究 | 北京市神经外科研究所 | 柴睿超 | 临床自主创新 | 18 | 9 | 3 | 30 |
| 22 | 首发脑专项2024-2-1012 | 枕颈硬膜角变化用于评估Chiari畸形I型手术效果的临床应用研究 | 北京市神经外科研究所 | 贾文清 | 临床自主创新 | 18 | 9 | 3 | 30 |
| 23 | 首发脑专项2024-2-1013 | EGFRvⅢ预警IDH-wt胶质瘤复发及其mRNA癌症疫苗的研发 | 北京市神经外科研究所 | 张俊文 | 临床自主创新 | 18 | 9 | 3 | 30 |
| 24 | 首发脑专项2024-3-1011 | 人工智能联合拉曼光谱技术在定位脑胶质瘤手术边界中的研究 | 北京市神经外科研究所 | 刘 幸 | 优秀青年创新 | 14 | 6 | - | 20 |
| 25 | 首发脑专项2024-2-1021 | 无创眼颅压力调节和监测设备和技术研发 | 北京市眼科研究所 | 王宁利 | 临床自主创新 | 21 | 9 | - | 30 |
| 26 | 首发脑专项2024-1-6011 | 新型内窥式垂体瘤切除器研制及应用 | 首都医科大学三博脑科医院 | 韩 松 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 27 | 首发脑专项2024-1-6012 | 基于红外热成像技术的脑室腹腔分流术后分流管通畅程度的定量评估检测装置的研制与应用 | 首都医科大学三博脑科医院 | 林志雄 | 创新成果转化 | 28 | 12 | - | 40 |
| 28 | 首发脑专项2024-1-6013 | 新型溶瘤病毒Ad-TD-nsIL12治疗原发高级别胶质瘤的临床研究 | 首都医科大学三博脑科医院 | 张宏伟 | 创新成果转化 | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 29 | 首发脑专项2024-2-6011 | 基于多模态信息和机器学习构建VNS治疗药物难治性癫痫的疗效预测模型研究 | 首都医科大学三博脑科医院 | 李天富 | 临床自主创新 | 18 | 9 | 3 | 30 |

附件2

首都卫生发展科研专项项目研究

管理方案（试行）

为提升首都卫生发展科研专项（以下简称“首发专项”）项目实施质量，促进项目规范、真实、有效实施，培养临床科研工作者的项目管理能力和临床研究能力，明确流程和职责，特制定本管理方案。

一、管理职责

首发专项执行项目负责人（PI）制，PI为项目实施全过程的第一责任人，应明确本项目的质量控制员、数据管理与统计人员，建立相应的质量管理措施。

项目依托单位应加强项目实施过程中的管理，制定相应的管理制度，包括学术管理、伦理管理和财务管理，为项目的实施提供支持。

二、项目启动

（一）撰写实施方案。任务书下达后，项目负责人应按任务书中规定的研究任务，结合实际情况，设计实施方案（要素内容见附件2.1，依据项目实际情况参考编写）。

实施方案应考虑研究的整体流程、研究内容与预期目标，以文件化管理为基础，依据本项目的研究类型设计实施的标准操作程序（SOP）和记录文件、质量管理体系、数据收集及数据管理体系，明确研究进度和阶段性考核指标，明确管理工作内容。

（二）撰写知情同意书。依据伦理管理的原则，按实施方案规定的内容，撰写知情同意书（建议按本单位知情同意书模板组织撰写）。

（三）伦理委员会审查。按伦理审查规范要求（本单位伦理委员会提出的工作流程）准备伦理审查的申请材料（研究方案、知情同意书等），提交伦理委员会审查，获得伦理委员会同意后，方可组织病例入组研究。

申请伦理批准的注意事项:

1.以课题为基本单位申请伦理审查。

2.项目研究内容不涉及伦理问题，也应经伦理委员会审查后出具豁免伦理批件。

（四）编制SOP手册。在获得伦理批件后，PI应按伦理审查同意的研究方案，组织制定相应的SOP，并据此组织项目的实施。

（五）研究注册登记。临床研究课题应根据研究类型在国际公认的临床试验注册平台进行研究注册登记，并在课题实施过程中及时维护更新注册内容。

三、项目实施

（一）严格按照项目实施方案开展项目研究，并经常性的对照《研究各阶段对照检查资料参考目录》（附件2.2）检查项目研究质量与进度，收集整理相关材料，完善项目研究档案。

（二）及时组织项目启动会，对参研人员进行实施方案和/或SOP的培训。

（三）执行过程中，与研究内容直接相关的重要事项需要调整时，应按照《首都卫生发展联合专项管理办法（试行）》要求，项目依托单位应当于调整前1个月向联合专项管理办公室（以下简称联合专项办）提出变更申请，说明调整理由，并出具两名同行专家同意调整的推荐意见。涉及人的生物医学研究，应同时出具单位伦理委员会的审查意见。审核同意的，项目依托单位可以调整项目任务书。审批后相关文件报首发专项信息管理系统（http://www.bjhbkj.com:81/pub/toPubHome）备案。

（四）制定数据采集及管理计划。

（五）项目执行过程中，应遵循医院伦理委员会的相关规定，包括但不限于不良事件，方案偏离/方案违背，方案修订和年度跟踪等。

（六）在项目实施周期内完成项目年度进展报告，于次年1月15日前提交项目年度进展报告至联合专项办。

（七）质促中心将定期对实施的项目进行核查、稽查，依托单位科研管理部门和PI应在现场配合检查，提供相应的支持和答疑。

四、项目结题

（一）自项目资助期满之日起60日内，项目负责人应撰写结题报告并编制项目资助经费决算；取得研究成果的，须同时提交研究成果报告及相关附件。

（二）按照项目考核指标报告研究产出及成果。

（三）项目依托单位和PI应对源文件进行妥善保管，建立相关制度，保存期限至少应达到项目结题验收后10年。

五、结题后续

项目结题后三年内，PI应在首发专项项目管理系统对首发专项资助取得的科研成果进行补登，包括但不限于期刊论文、会议论文、专利授权、著作权、人才培养，以及转化、应用等成果。

附件：1.首都卫生发展科研专项实施方案撰写指导原则

2.研究各阶段对照检查资料参考目录

附件2.1

首都卫生发展科研专项实施方案撰写指导原则

本指导原则适用于临床研究类型的课题，应依据课题的具体情况编写实施方案。其他研究类型可参考本指导原则进行编写。

临床研究开始前应制定研究方案，并由主要研究者签字，报研究单位伦理委员会（IRB）审查后实施。

研究实施方案应包括以下内容：

第一部分  研究背景及意义

对研究内容相关领域的研究进行系统的综述，阐述其研究背景和理论依据，应指出以往研究存在的问题和不确定性，通过本研究可能带来的效果。

第二部分  研究目的

明确需要解决的科学问题，主要研究目的及次要研究目的等。

第三部分  研究设计

1.确定研究类型，并进行简洁的描述。如果研究分阶段，应对每一阶段进行相应的研究设计。可能包括：

观察性研究：队列（前瞻性、回顾性）研究、横断面研究、病例对照研究等。

干预性研究：随机对照试验（RCT）、非随机对照试验、单臂试验、交叉设计试验等。

开展单中心或多中心研究。

2.临床研究预期的进度和完成日期。应充分考虑样本量估算与实际情况可能出现的不符而造成的进度延误。

第四部分  研究对象

一是要选择能够代表总体的研究对象，二是选择能够代表所关注的现象的观察指标。包括研究对象的入组标准和排除标准,选择研究对象的步骤,研究对象分配的方法及退出研究的标准。

1.样本量：根据统计学原理计算要达到研究预期目的所需的研究对象数。

2.入组标准：应具备以下特征(1)人口学特征，如年龄、性别等；(2)临床特征，如主要疾病或表现；(3)地理特征：入组样研究对象自何方；(4)入组起止时间：应符合本研究任务；(5)其他。

3.排除标准；应充分考虑可能影响研究的因素，包括(1)失访可能性高的研究对象；(2)不能准确提供信息者；(3)潜在不良反应者；(4)其他可能影响观察的；(5)其他。

4.退出标准：应描述可能在研究过程中的研究对象出现影响观察结果真实性的情况或发生不良反应事件（AE）时，及时终止研究，并提出相应的补正措施。

第五部分  研究干预

干预性研究需撰写研究干预部分。包括但不限于以下内容：

1.根据临床研究过程中所涉及的干预措施（如药物、技术、实验室检查等），制定相应的干预途径、剂量、次数、疗程和有关合并干预的规定。

2.涉及的研究用药以及相关的安慰剂、对照药的供应与发放管理。

3.合并与禁忌药相关规定。

第六部分  研究过程

1.临床观察、随访内容时间与步骤，以及保证研究对象依从性的措施。

2.终止和停止临床试验的标准，结束临床试验的规定。

第七部分  结局指标

通过评价指标之间的关系预测结局，并进行相应判断。主要包括(1)主要评价指标；(2)次要评价指标。

规定的各评价指标的评定标准，包括评定方法、观察时间、记录与分析。

第八部分  数据管理与统计分析

包括数据管理措施、统计分析等内容。

1.数据处理与记录存档的规定。包括：数据收集和记录，数据录入和编辑，数据存储和备份，数据保密等。

2.分析研究结果采用的统计方法及人群划分原则等。

第九部分  受试者保护、安全性考虑、组织管理与质量控制

1.受试者保护：伦理审查、知情同意、受试者利益与风险、保密、利益冲突等考虑。

2.安全性考虑：干预性研究需考虑不良事件（AE）和严重不良反应事件（SAE）的记录方式和报告方法，处理并发症的措施等。

3.组织管理与质量控制：牵头单位及参加单位、是否设置指导委员会（SC）、独立数据监查委员会（IDMC）、是否有有专门的数据管理及监查团队等；研究主要环节质量控制措施，如临床研究过程的质量控制、实验室质量控制、人员培训等。

第十部分 其他

1.病例报告表（CRF）。CRF是临床研究收集数据的主要依据文件，需按照研究方案进行设计，可采用纸版或电子版。

2.知情同意书。知情同意书需按研究方案规定的任务，结合知情同意的需要，撰写知情同意书（建议按本单位知情同意书模板组织撰写）。

3.参研中心协议，约定参与研究的各中心承担的职责和论文发表等规定。

4.制订研究文件册目录及各类研究过程相关记录表（参考附件2.2），包括人员培训及研究团队职责分工，研究过程各类记录文件如受试者的编码、治疗记录表、随机数字表、筛选入组表等。

附件2.2

研究各阶段对照检查资料参考目录

| 研究阶段 | 序 | 检查资料 | 有/无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动 | 1 | 任务书 |  |
|  | 2 | 研究方案 |  |
|  | 3 | 知情同意书 |  |
|  | 4 | 伦理批件（与任务书课题编号相匹配） |  |
|  | 5 | 实施操作手册（SOP） |  |
|  | 6 | 研究注册登记/方案注册号 |  |
|  | 7 | 关键人员及职责：质量控制员、数据统计员 |  |
|  | 8 | 试验档案管理规范及记录 |  |
|  | 9 | 其他证明文件 |  |
| 实施 | 1 | 项目开题启动会议及相关记录 |  |
|  | 2 | 项目相关人员及单位的研究方案培训 |  |
|  | 3 | 项目自查报告 |  |
|  | 4 | 执行年度总结报告及附件 |  |
|  | 5 | CRF |  |
|  | 6 | AE/SAE及报告处理文件 |  |
|  | 7 | 关键数据项清单及数据源文件 |  |
|  | 8 | 实验记录 |  |
|  | 9 | 变更申请表及附件（质促中心评估、伦理审查） |  |
|  | 10 | 注册网站上登记的进度等相关信息 |  |
|  | 11 | 其他证明文件 |  |
| 结题 | 1 | 项目研究数据库及备份 |  |
|  | 2 | 研究产出及成果报告 |  |
|  | 3 | 结题报告书及附件（经单位管理部门审核） |  |
|  | 4 | 其他需要提供的文件 |  |

注：1.供参考用，应根据课题实际情况制定相应的检查目录；2.可自行增加本表中没有明确，但实施过程中应具备的文件；3.遇有特殊情况，应另附页说明。

附件3

首都卫生发展科研专项项目结题绩效

评估指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识产出 | 期刊论文 （包括电子期刊） | 发表数量 | 发表在同行评议杂志并标注资助编号的论文。 论文题目或研究目的中至少2个关键词与项目题目相同或属于同一系统疾病。 英文论文和中文论文分开统计和评价 |
|  |  | 引用次数 | 上述论文的引用次数 |
|  |  | 期刊影响因子 | 上述论文的期刊影响因子 |
|  | 其他出版物 | 书籍/专著 | 项目负责人主编或参加的与课题相关的书籍/专著 |
|  |  | 会议论文摘要 | 与课题相关的且已经发表的会议论文摘要 |
|  | 科技成果.奖励 | 科技成果奖励数量 | 与课题相关的成果奖励 |
|  |  | 奖励等级 | 国家级、省部级、厅局级或院级 |
|  | 专利 | 授权专利 | 项目负责人是否有与课题相关的专利被授权 |
|  |  | 专利转让 | 与项目相关的授权专利是否转让 |
| 科研能力建设 科研能力建设 | 团队人才 培养 | 培养专业人员数量 | 标注资助编号论文中第一作者或通讯作者（除项目负责人外）的数量和（或）获得人才资助项目的课题组成员数量 |
|  |  | 新增全国性学术委员会主委、副主委、常委或委员任职数量 | 负责人以及课题组培养的专业人员在项目执行期间新增学术任职、职称晋升、导师资格及入选人才计划情况。中国科学技术协会所属的全国一级学会及其分支机构（二级学会）为全国性学术委员会。省级科学技术协会所属的省一级学会及其分支机构（二级学会）为省级学术委员会 |
|  |  | 新增省级学术委员会主委、副主委、常委或委员任职数量 |  |
|  |  | 新增国际学术委员会主委、副主委、常委或委员任职数量 |  |
|  |  | 新晋升高级职称人数 |  |
|  |  | 新晋升副高级职称人数 |  |
|  |  | 新获得博士生导师资格人数 |  |
|  |  | 新获得硕士生导师资格人数 |  |
|  |  | 新入选国家级人才奖励或培养计划数量 |  |
|  |  | 新入选部委级人才奖励或培养计划数量 |  |
|  |  | 新入选市级人才奖励或培养计划数量 |  |
|  |  | 新入选区级人才奖励或培养计划数量 |  |
|  |  | 培养研究生人数 | 发表标注资助编号论文中第一作者及合作作者中博士生或硕士生的人数 |
|  | 资金支持 | 获得滚动资金支持 | 课题获得滚动支持 |
|  |  | 获得其他资金支持 | 参加课题的研究人员获得以此项目为基础的其他资金支持（含人才培养项目） |
|  | 改善研究条件 | 建立或引进新技术或配套条件 |  |
|  |  | 数据库建设 |  |
|  |  | 生物样本库建设 |  |
|  |  | 信息平台建设 |  |
| 研究结果的科学价值和应用价值 研究结果的科学价值和应用价值 | 病因或病理机制相关研究项目 | 提出了新的病因因素或新的机制 |  |
|  |  | 评价了他人近期发表研究提出的新的病因因素或新的机制 |  |
|  |  | 采用新方法（新的测量技术或新的研究设计类型）评估了尚未确定或有争议的病因因素或机制 |  |
|  |  | 探讨了已知病因因素在不同特征群体中的影响或作用的差异 |  |
|  |  | 提供了新的发病风险预测方法或工具 |  |
|  |  | 研究重复评价了已知病因因素或机制，结论和已有知识相同 |  |
|  |  | 研究在一定程度上否定了他人提出的病因因素或机制 |  |
|  | 诊断方法或诊断标准相关研究项目 | 提出了更准确的诊断方法或流程 |  |
|  |  | 提出了更安全的诊断方法或流程 |  |
|  |  | 提出了更早期的诊断方法或流程 |  |
|  |  | 提出了更节约费用的诊断方法或流程 |  |
|  |  | 提出了更便捷的诊断方法或流程 |  |
|  |  | 提出了创伤更小或无创的诊断方法 |  |
|  |  | 依据证据，更新了诊断标准 |  |
|  | 防治效果或安全性相关研究项目 | 评价了新的治疗或干预措施的优效性、非劣效性或安全性 |  |
|  |  | 通过评价提出了更安全的治疗或干预措施 |  |
|  |  | 评估了某治疗或干预措施在临床真实世界或特殊人群中的有效性 |  |
|  |  | 评估了某治疗或干预措施在临床真实世界或特殊人群中的安全性 |  |
|  |  | 通过评价提出了创伤更小或无创的治疗措施 |  |
|  |  | 通过评价提出了费用更低的治疗或干预措施 |  |
|  |  | 研究发现了现有治疗或干预措施存在的安全性问题 |  |
|  |  | 制定了新的治疗指南或共识 |  |
|  | 疾病预后相关研究项目 | 提供了某疾病患者在住院期间或随访期间的转归情况（如：病死率/生存率/复发率）新信息 | 预后研究是对疾病各种结局发生概率及其影响因素的观察性研究。 |
|  |  | 提出了影响预后的新的因素或新指标 |  |
|  |  | 评估了目前无一致研究结论的预后因素 |  |
|  |  | 评价了一般病患群体研究提出的预后影响因素在特殊病患群体中的预后影响价值 |  |
|  |  | 提出或更新了预测模型或预测工具 |  |
|  |  | 研究无新的发现或未增加新的知识 |  |
|  | 公共卫生（流行病学或政策评价）类相关研究项目 | 为特定政策的制定提供参考数据或建议 |  |
|  |  | 获得某一疾病或危险因素的发病率、患病率、病死率、治疗率或控制率等信息 |  |
|  |  | 提出了某个健康指标的正常值范围或标准 |  |
|  |  | 提出了改善医疗或公共卫生相关信息系统的建议或方案 |  |
|  |  | 为提高医疗服务的质量或能力提供解决问题的思路或方案 |  |
|  | 医疗管理类相关研究项目 | 提出或评价了更佳的诊疗流程 |  |
|  |  | 为医疗管理的制度建设提供了有价值的数据 |  |
|  |  | 为改善医疗或卫生管理的特定环节提供了思路和方案 |  |
|  |  | 开发了新的医疗相关的管理系统、工具或标准 |  |
|  |  | 制定了诊疗或预防指南 |  |
|  | 社会效益 | 科研成果推广应用 | 科研成果推广应用的领域范围或培训医务人员的数量，提高临床诊治水平的程度等 |
|  |  | 改善医疗服务 | 如：提高规范化治疗程度；提高病人满意度；降低等候时间等 |

附件4

首都卫生发展科研专项项目研究记录基本要求

为规范首都卫生发展科研专项（以下简称“首发专项”）项目研究记录的管理，确保研究记录规范、准确，易于溯源，现对首发专项项目研究记录提出以下基本要求：

1.研究记录真实、及时、准确、完整、规范，严禁伪造和编造数据。

2.研究记录本由项目依托单位统一印刷，统一页码编号。项目依托单位科研管理部门对研究记录本的印刷、编号、发放登记等进行统一管理。

3.各项目要有独立的研究记录，不同项目的研究不得混合记录。

4.研究记录书写应使用黑色墨水的钢笔或签字笔，研究记录应用字规范，字迹工整。如原始记录为其他长期保存的档案资料，应在研究记录中建立信息索引，确保信息可溯源。

5.实验记录不得随意更改，确因填写错误，作任何更正时应保持原始记录清晰可辨，由更正者签署姓名和时间。

6.研究记录应使用规范的专业术语，计量单位应采用学术界公认的标准计量单位，有效数字的取舍应符合研究要求。

7.研究记录原则上应使用中文书写。外文缩写（包括试剂的外文缩写）应符合规范，首次出现时必须用中文加以注释。研究记录中属译文的应注明其外文名称。

8.多中心、多学科参与的研究，项目各参与者应妥善保存原始研究记录备查。

9.在研项目研究记录由项目组进行管理，项目负责人须定期检查研究记录，及时发现和解决问题。

10.项目结束或结题时应及时整理研究记录，与其它项目档案文件进行统一编目、装订、归档，并按照单位科技档案管理要求统一保管。

11.项目结束或结题之日起，研究记录保留时间应不少于10年。

附件：各类型研究的基本内容

一、实验室研究记录的基本内容

二、临床研究记录的基本内容

三、现场研究记录的基本内容

附件4.1

各类型研究的基本内容

一、实验室研究记录的基本内容

1.实验方案：各个项目开始前须有详细完整的实验设计方案，并将其置于实验记录本的前面。具体内容包括研究项目名称、项目负责人、主要参加人员、研究总体目标、研究路线、研究中要注意的主要事项。

2.实验时间：标注于当日实验记录页的左上角。

3.实验名称：当日实验应注明具体的实验名称。

4.实验人员：包括参与当日实验的全部操作人员。

5.实验材料：包括标本、样品的来源、取材的时间，实验原料的来源、特性；所用试剂、标准品、对照品等的名称、来源、厂家、批号、规格及配制方法；所使用的仪器、设备的名称等可能对实验结果产生影响的实验材料信息。

6.实验方法：在首次实验记录时须注明实验方法的来源，并详细写出实验步骤和操作细节；如为重复实验、或有与前面实验相同的内容，可备注某项同某年某月某日。

7.实验过程记录：应详细记录实验过程中的具体操作，观察到的现象以及异常现象的处理等。

8.实验结果：实验结果记录应准确、真实，详细记录计量观察指标的实验数据和定性观察指标的实验变化。

9.结果分析：每次实验结束后，均应对所得结果进行分析；出现非预期结果尚须分析原因，并设计验证实验或制定解决方案。

10.实验记录者签名：在当日实验末页的右下角实验记录者签名。

二、临床研究记录的基本内容

1.研究基本信息：包括研究项目名称、项目负责人、研究人员、记录人员、项目起始及截止时间等。

2.研究对象：包括分组情况和病例代码等。

3.研究过程中涉及到的剂量改变、治疗变更、合并用药、间发疾病、失访、检查遗漏等均应确认并记录。

4.记录者签名：每次试验结束后，应由研究负责人和记录人在病例报告表后签名。

5.试验总结：总结受试者的试验完成情况，对于中途中止试验的应详细记录中止试验的时间和原因。

6.病例报告表及知情同意书应作为临床研究记录的组成部分，由项目负责人妥善保存。

病例报告表（CRF）：与临床研究相关的各项资料均应记录于预先按试验要求而设计的病例报告表中。不得随意更改，确因填写错误，作任何更正时应保持原记录清晰可辩，由更正者签署姓名和时间。

知情同意书：研究者需向受试者说明试验性质、试验目的、可能的受益和风险、可供选用的其他治疗方法以及相应权利和义务等（具体情况以伦理委员会的要求为准），签订的知情同意书应注明病例代码及入组日期。

三、现场研究记录的基本内容

1.研究基本信息：研究项目任务书包括项目名称，目标、参与单位，参与研究人员，研究开始及结束时间等，以及伦理委员会批准文件。

2.研究现场：研究现场的名称、地址以及抽样方式。

3.研究内容：记录研究方法，设计分组方法、样本量、抽样方案及技术路线、研究现场名单。保存调查问卷、访谈提纲等调查用工具，并设计编写记录调查代码。

4.研究对象：研究对象姓名、性别、年龄等一般情况调查。需记录是否提供了保护被调查者隐私的说明，包括所调查内容仅限于研究内部使用，不能泄露给任何其他个人或机构，不用于研究以外的任何用途等。

5.知情同意书：依据伦理委员会有关要求编写现场调查知情同意书，在涉及到创伤性人体检查或其他伦理委员会要求的现场调查，应有被调查对象签署的知情同意书。现场调查知情同意书应依据伦理委员会有关要求编写。

6.现场调查：有现场调查员和现场调查质控员名录，记录参与现场调查和质控的人员名单、记录是否接受过调查前培训，并考核合格。质控员，对所有调查回收的调查表进行二次审核，记录有缺项、漏项、逻辑有误的现场调查表，以及原调查人员重新核实的情况。现场调查表有调查员和质控员签名，并记录调查时间。有图片、音频、视频资料的要保存原始资料，不得擅自修改，并记录清楚调查时间、地点、人员。

7.数据录入：有现场调查数据存储数据库设计员、录入员和录入质控员名录，记录设计员、参与录入和录入质控的人员名单、记录是否接受过录入前培训，并考核合格。记录所有现场调查数据录入方法，并记录数据库核对修改记录。记录数据库录入、核对、保存、导入和导出的时间地点，经手者签字。

8.研究结果：收集的数字、视频、音频资料应保存原始结果，分析结果应记录在总结报告中，并有记录索引。

（此件公开发布）