| ICS | 03.140 |
| --- | --- |
| CCS | A 00 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

地理标志保护工程项目实施规范

Specifications for the implementation of geographical indications protection programs

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：安徽省质量和标准化研究院、安徽省市场监督管理局知识产权保护处、安徽省知识产权保护中心、安徽省产品质量监督检验研究院、合肥市知识产权保护中心、霍山县市场监督管理局、岳西县市场监督管理局、阜南县市场监督管理局、合肥工业大学。

本文件主要起草人：

地理标志保护工程项目实施规范

范围

本文件规定了地理标志保护工程项目的术语和定义、实施原则、目标任务、职责、申报、审核与验收、实施与管理。

本文件适用于开展地理标志保护工程项目实施管理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 43583 地理标志认定 产品分类与代码

GB/T 44584 地理标志 基础术语

术语和定义

GB/T 43583、GB/T 44584界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 地理标志保护工程项目  geographical indications protection programs

围绕地理标志保护重点产品，开展制度完善、资源整合、标准建设、质量管控和品牌推广等系统性工作的一项综合性工程。

实施原则

高标准实施

高起点制定地理标志保护工程项目实施细则，加强地理标志标准、检验、管理、保护等制度、机制、体系实施。

高水平保护

统筹地理标志保护工程项目工作，强化“严保护、大保护、快保护、同保护”保护导向，形成部门协同配合、上下协调联动、社会共治共管的全链条保护格局。

高质量发展

打造地理标志保护重点产品，提高地理标志产品品牌知名度和市场影响力，为乡村振兴和经济社会高质量发展提供可借鉴、可复制、可推广的先进经验。

目标任务

工作目标

打造一批品牌效应好、引领作用强、发展潜力大的地理标志保护工程项目，实现以下目标：

——地理标志保护基础更加厚实；

——专用标志使用效益明显提高；

——地理标志产业规模不断壮大；

——地理标志品牌效应日臻凸显；

——助力乡村振兴战略取得实效。

主要任务

建立健全规范地理标志保护管理政策体系，制定、实施和完善地理标志保护地方性专门法规。

完善地理标志保护标准体系，保护道地中药材地理标志以及非物质文化遗产知识产权。

统筹协调地理标志保护与商标注册、动植物品种登记、企业名称登记等工作。

建立地理标志产区等级划分和产品质量特色品级划分机制，科学合理设定分级指标和要求。

定期开展地理标志资源普查，系统集成地理标志名称、保护申请人、保护地域、生产加工流程、质量特色、专用标准、检验检测机构、监督管理信息等基础信息数据及纸质、影像等代表性实物资料。

建立并完善地理标志保护档案，联通农业农村、商务、文旅等相关部门资源数据，汇集地理标志与专用标志使用市场经营主体、相关商标注册的映射信息。

运用区块链等技术，建立来源可查、去向可追、责任可究的地理标志来源追溯机制。

构建政府监管、行业协同、生产者自律的质量保证体系。鼓励有条件的地理标志产品产地建设专业化特色质量检验检测机构，遴选发布机构名录，完善地理标志检验检测服务网点建设布局，引导企业自建地理标志产品检测实验室，支持第三方检测机构提供专业检测服务。

通过信用为基础的分级分类监管试点工作,开展电商领域地理标志侵权线索网络监测，建立完善侵权投诉举报机制。

根据区域性、季节性等特点，定期组织开展春茶、秋季和区域知名地理标志产品保护专项行动，如开展市场巡查和专项执法检查、打击地理标志侵权假冒行为、公开发布典型案例等。

挖掘地理标志的历史、文化和生态价值，融合发展地理标志与“老字号”“非遗”，打造特色地理标志文旅项目和旅游线路，开发工业旅游，探索建设地理标志旅游基地、地理标志线上线下展览馆、展示体验中心和相关主题公园等，有机结合地理标志与农产品商贸，塑造地理标志知名度。

组建专家团队、建立指导服务站、开展业务培训和经验交流。

创新地理标志品牌宣传方式，如制作宣传片、创建官方微信公众号和视频号、公共交通工具冠名、成果展示展览、学术研讨、开展进企业、进市场、进社区、进学校、进网络活动等，营造良好的地理标志保护环境和氛围。

职责

省级知识产权管理部门负责制定发布地理标志保护工程项目实施管理办法，组织实施规划、筹建验收和指导管理。

各市级知识产权管理部门作为上一级知识产权管理部门，负责地理标志保护工程项目实施的组织协调、日常管理和推荐报送。

各市、县（区）级知识产权管理部门作为申报单位，负责统筹产业规划、落实要素保障以及地理标志保护工程项目实施的具体申报和日常指导工作，按要求将申报材料报送上一级知识产权管理部门。

申报、审核与验收

申报过程

省级知识产权管理部门发布地理标志保护工程项目实施申报通知。

各市、县（区）级知识产权管理部门作为申报单位，填写《地理标志保护工程项目申报书》（参见附录 A），报送上一级知识产权管理部门。

申报条件

- 地理标志保护工程项目实施要以保护当地优势特色和经深加工附加值高的地理标志为主，产品质量特色优，使用地理标志专用标志的生产者生产管理规范，预期取得较高经济、社会和生态效益，同时应具备下列条件之一：

获得国家地理标志产品认定保护时间超过 2年。

地理标志作为集体商标、证明商标注册时间超过 5年，产品质量特色优，使用地理标志专用标志的生产者生产管理规范，预期取得较高经济、社会和生态效益。

审核

省级知识产权管理部门组织对申报的地理标志保护工程项目实施申请进行综合评审，择优确定地理标志保护工程项目实施名单。

名单向社会公示，经公示无异议，省级知识产权管理部门公布筹建地理标志保护工程项目名称。

验收

省级知识产权管理部门制定验收细则，统一组织筹建验收。

验收包含但不限于以下内容：

地理标志保护工程项目实施的组织管理；

实施工作任务完成情况；

取得的经验成效。

实施与管理

实施

地理标志保护工程项目实施周期为 1 年。

实施承担单位在获批实施后 1 个月内编制实施方案报送省级知识产权管理部门备案。

筹建期间，各责任主体应承担以下责任：

承担单位应落实实施责任，有序推进各项工作任务；

设区市知识产权管理部门应加强对地理标志保护工程实施的日常管理；

省级知识产权管理部门应加强检查抽查，推动地理标志保护工程实施任务落实。

筹建期满前 2 个月，承担单位应对照实施方案进行自查。

结果确定

完成实施目标和工作任务的，承担单位提交《地理标志保护工程筹建验收申请书》（参见附录B），由设区市知识产权管理部门提出意见，汇总后报送省级知识产权管理部门。

省级知识产权管理部门根据验收意见，确定结果并公布。

对实施效果不明显、工作开展不力的，限期整改。

对整改后仍不能达到要求的，取消地理标志保护工程项目实施资格。

进展报送

在地理标志保护工程项目实施过程中，每年年中实施单位应向省级知识产权管理部门及上一级知识产权管理部门报送工作进展情况、工作动态、典型案例。

每年年底前实施单位应当向上一级知识产权管理部门报送年度总结，上一级知识产权管理部门于次年2月前应汇总报送省级知识产权管理部门。

后续管理

实施单位可以多渠道争取要素支持，确保地理标志保护工程项目实施有效实施。

对实施成效显著的地理标志保护工程项目，省级知识产权管理部门择优推荐申报国家级地理标志产品保护工程，并将其纳入年度知识产权保护考核体系加分范围。

退出

地理标志保护工程项目实施单位发生以下任一严重问题的予以退出处理：

提供虚假材料；

在定期检查中发现不符合实施方案要求，责令限期整改，复查后仍未达标；

发生重大产品质量、安全健康、环境保护等责任事故；

发生重大违法违规事件，造成恶劣社会影响；

发生其他严重问题，不适合实施地理标志保护工程项目。

由省级知识产权管理部门取消相应地理标志保护工程项目实施资格并予以公告,3年内不得再次申报实施地理标志保护工程项目。

（资料性）
地理标志保护工程项目申报书

地理标志保护工程项目申报书见表A.1。

地理标志保护工程项目申报书

填表单位：（印章）              日期：    年  月  日

| 一、基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 通讯地址及邮编 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 上一级知识产权管理部门 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 通讯地址及邮编 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 地理标志保护工程项目名称 |  |  |  |
| 地理标志保护工程项目类型 | □一个地理标志□多个地理标志 |  |  |
| 地理标志产品保护 批准时间及公告号 | 产品名称 |  |  |
|  | 批准时间 |  |  |
|  | 公告号 |  |  |
| 集体商标/证明商标（地理标志）注册时间及注册号 | 商标名称 |  |  |
|  | 注册时间 |  |  |
|  | 注册号 |  |  |
| （可附页） |  |  |  |
| 二、地理标志保护工程项目实施方案 |  |  |  |
| - 目的意义 |  |  |  |
| 填写实施省级地理标志保护工程项目的目的和意义。（可附页） |  |  |  |
| - 工作基础 |  |  |  |
| 填写实施地理标志保护工程项目的工作基础，包括实施单位现状、地理标志保护现状、已出台政策保障、产业优势、质量支撑体系、标准体系、检验检测体系实施情况、诚信守法等方面内容。（可附页） |  |  |  |
| 3.实施目标 |  |  |  |
| 填写地理标志保护工程项目的实施目标，包括地理标志保护的经济效益、社会效益、生态效益以及示范辐射作用等方面内容。（可附页） |  |  |  |
| 4.工作任务 |  |  |  |
| 填写地理标志保护工程项目实施的工作任务，包括夯实保护制度、体制改革创新、全链条保护格局、完善质量保证体系、提升保护效能、强化宣传引导、加强合作共赢等方面工作。（可附页） |  |  |  |
| 5. 进度安排 |  |  |  |
| 填写地理标志保护工程项目实施进度安排，包括时间进度、阶段目标和考核指标等方面。（可附页） |  |  |  |
| 6.保障措施 |  |  |  |
| 填写筹建地理标志保护工程项目采取的保障措施，包括组织管理形式、运行机制和经费保障等方面内容。（可附页） |  |  |  |
| 三、有关申报材料清单 |  |  |  |
| （可附页） |  |  |  |
| 四、地理标志保护工程项目申报单位及市级知识产权管理部门意见 |  |  |  |
| 申报单位意见 本单位对申报材料的真实性、合法性、有效性负责。 申报单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 上一级知识产权管理部门意见 上一级知识产权管理部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

（资料性）
地理标志保护工程项目筹建验收申请书

地理标志保护工程项目筹建验收申请书见表B.1

地理标志保护工程项目筹建验收申请书

填表单位：（印章）                   日期：  年  月  日

| 一、基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 通讯地址及邮编 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 上一级知识产权管理部门 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 通讯地址及邮编 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 地理标志保护工程项目名称 |  |  |  |
| 地理标志保护工程项目类型 | □一个地理标志 □多个地理标志 |  |  |
| 地理标志产品 |  |  |  |
| 集体商标/证明商标（地理标志） | （可附页） |  |  |
| - 地理标志保护工程项目筹建工作总结 |  |  |  |
| - 实施方案目标完成情况 |  |  |  |
| （可附页） |  |  |  |
| 2.工作任务完成情况 |  |  |  |
| （可附页） |  |  |  |
| 3.可复制推广的经验案例 |  |  |  |
| （可附页） |  |  |  |
| 4.存在的主要问题 |  |  |  |
| （可附页） |  |  |  |
| 5.下一步工作计划 |  |  |  |
| （可附页） |  |  |  |
| 三、有关验收材料清单 |  |  |  |
| （可附页） |  |  |  |
| 四、地理标志保护工程项目承担单位及市级知识产权管理部门意见 |  |  |  |
| 承担单位意见 本单位对验收材料的真实性、合法性、有效性负责。 承担单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 上一级知识产权管理部门意见 上一级知识产权管理部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |