DB34

ICS 93.160

P 55/59

DB34/T xxx─2024

安徽省地方标准

水土保持综合治理工程遥感监管技术规范

Technical specification for remote sensing supervision of comprehensive control of soil and water conservation engineering

（征求意见稿）

安徽省市场监督管理局

20XX─XX─XX实施

20XX─XX─XX发布

发	布

目  次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1 水土保持综合治理工程	2

3.2 遥感监管	2

3.3 水土保持措施图斑	2

4 基本要求	2

4.1 监管内容	2

4.2 监管时间	2

4.3 空间数据基础	2

4.4 水土保持措施数据类型	2

4.5 矢量数据属性表要求	3

5 工程设计	3

5.1 监管内容	3

5.2 信息采集	3

5.3 数据处理与分析	3

5.4 成果	4

6 工程建设	5

6.1 监管内容	5

6.2 信息采集	5

6.3 数据处理与分析	5

6.4 成果	6

7 工程竣工	6

7.1 监管内容	6

7.2 信息采集	7

7.3 数据处理与分析	7

7.4 成果	8

附录A 水土保持措施名称、代码及类型	10

附录B 影像预处理要求	11

附录C 水土保持工程遥感监管措施矢量图属性表结构	12

# 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由安徽省水利厅提出并归口。

本标准起草单位：安徽省水文局（安徽省水土保持监测总站）、北京地拓科技发展有限公司、杭州水保科技有限公司。

本标准主要起草人：凤海明、孙小涵、李团宏、步永伟、郭宪杰、张嘉彦、顾娜、高小强、顾李华、吴月芳、许诺、师冬宏。

水土保持综合治理工程遥感监管技术规范

1 范围

本标准规定了水土保持综合治理工程遥感监管的术语和定义、基本要求、工程设计、工程建设、工程竣工的技术内容。

本标准适用于安徽省水土保持综合治理工程遥感监管。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15773 水土保持综合治理验收规范

GB/T 21010 土地利用现状分类

GB 22021 国家大地测量基本技术规定

GB 51018 水土保持工程设计规范

CH/Z 3005 低空数字航空摄影规范

SL/T 277 水土保持监测技术规范

SL 513 水土保持数据库表结构及标识符

SL 657 南方红壤丘陵区水土流失综合治理技术标准

SL 665 北方土石山区水土流失综合治理技术标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
水土保持综合治理工程 comprehensive control of soil and water conservation engineering

以小流域为单元，在全面规划的基础上，合理安排农、林、牧、副各业用地，因地制宜地采取水土保持工程措施、植物措施和耕作措施，对水土流失区域进行综合整治，以达到防治水土流失、改善生态环境、促进经济社会可持续发展的系统工程。

3.2
遥感监管 remote sensing supervision

借助无人机、地理信息系统（GIS）、遥感（RS）等信息化技术，以水土保持措施图斑为单元，对水土保持综合治理工程在工程设计、工程建设、工程竣工等阶段进行全过程监督与管理的业务工作。

3.3
水土保持措施图斑 soil and water conservation measures map spot

土地利用类型相同、水土保持措施基本相同、空间上连续的范围或地块在矢量图上的反映。

4 基本要求

4.1 监管内容

对水土保持综合治理工程在工程设计、工程建设、工程竣工阶段开展遥感监管。

4.2 监管时间

4.2.1 宜在工程的初步设计实施方案技术审查前开展工程设计遥感监管。

4.2.2 宜在工程的施工进度达50%以上时开展工程建设遥感监管。

4.2.3 宜在工程完成竣工验收后的一年内开展工程竣工遥感监管。

4.3 空间数据基础

监管工作中所涉及的卫星影像、无人机影像、水土保持措施图斑矢量图等空间数据的大地基准应按照GB 22021的规定执行，采用CGCS2000国家大地坐标系统；高程基准应按照GB 22021的规定执行，采用1985国家高程基准；投影坐标系采用高斯-克吕格投影，3°分带。

4.4 水土保持措施数据类型

水土保持措施数据类型（参见附录A）应包括点状措施、线状措施和面状措施。

4.5 矢量数据属性表要求

监管工作中形成的矢量数据成果属性表应符合SL 513的规定，包括字段名称、字段标识、类型、长度和计量单位等。

5 工程设计

5.1 监管内容

5.1.1 根据工程所在小流域范围内的卫星影像、土地利用类型、地形、植被覆盖以及土壤侵蚀情况，监管初步设计实施方案中水土保持措施图斑与现状地物的一致性和措施布局的合理性。

5.1.2 根据GB 51018、SL 657、SL 665中的规定，监管措施类型（参见附录A）的适宜性与措施边界的合理性。

5.1.3 监管初步设计实施方案中水土保持措施图斑是否侵占生态保护红线、耕地保护红线和永久基本农田保护红线。

5.2 信息采集

5.2.1 资料准备应搜集工程所在小流域范围内的卫星影像、土地利用类型、地形、植被覆盖以及土壤侵蚀情况等基础资料。

5.2.2 卫星影像选择应符合下列要求：

1 宜选择2 m或优于2 m空间分辨率的卫星影像。

2 选择时相宜处于工程设计前一年内，易于区分土地利用、植被类型等变化特征的卫星影像。

3 卫星影像质量应符合SL/T 277的规定，并满足以下具体要求：影像没有坏行、缺带，没有条带、斑点噪声和耀斑；图像清晰，地物层次分明，色调均匀，覆盖项目区；头文件应包括影像拍摄时间、传感器类型、太阳高度角、太阳辐照度和中心点经纬度。

5.2.3 土壤侵蚀数据宜选择工程设计前一年的水土流失动态监测成果。

5.3 数据处理与分析

5.3.1 对卫星影像开展影像预处理（参照附录B）。

5.3.2 对信息采集的资料进行大地坐标系和投影坐标系转换校正，使其满足4.3的规定。

5.3.3 卫星影像数据以“市-县（市/区）-工程名称-卫星影像-时相”的格式进行命名。

5.3.4 以植被覆盖以及土壤侵蚀情况等资料为参考，对比动态监测中水土流失分布，分析水土流失治理面积是否满足治理要求。

5.3.5 以卫星影像和地形图等资料为参考，按照“预防保护区、综合治理区、生态修复区”三道防线治理要求和因地制宜的原则，分析初步设计实施方案中水土保持措施图斑的布局合理性。预防保护区宜布设封禁治理措施；综合治理区宜布设水蚀坡林地整治、坡改梯、造林等措施；生态修复区宜布设沟（河）道整治、湿地等措施。

5.3.6 以卫星影像和土地利用类型等资料为参考，分析初步设计实施方案中各类水土保持措施图斑的适宜性与措施边界的合理性。重点分析下列内容：

1 坡改梯措施分析措施图斑所在地面坡度是否小于25°，是否根据坡面地形自上而下沿等高线布设。

2 封禁治理措施分析措施图斑内是否包含建设用地等非封禁要素，水土流失面积占比是否≥10%。

3 小型水利水保工程措施分析设计是否符合现状实际，是否存在超标准设计。

4 坡面截流工程措施分析截水沟、排水沟衔接是否合理，截水是否有效，排水是否畅通。

5 人居环境整治措施分析措施图斑是否位于人口聚集区，并有效改善人居环境。

6 水蚀坡林地整治措施分析措施图斑内是否形成综合防治体系。

5.4 成果

5.4.1 根据工程设计监管情况，填写水土保持综合治理工程工程设计监管信息表，见表1。

5.4.2 根据表1，同步形成水土保持工程遥感监管措施矢量图属性表信息（参见附录C）。

5.4.3 在工程设计监管工作完成后，应进行中间资料和成果资料的整理、归档。

5.4.4 原始数据和最终成果均应有元数据。

表1 水土保持综合治理工程工程设计监管信息表

| 市： |  | 县： | 设计时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |
| 监管时间： | 年 | 月 日 |  |  |
| 图斑编码 | 措施名称 | 设计措施数量 | 设计监管结果 | 设计监管结果说明 |
| 设计监管意见 |  |  |  |  |
| 填表说明： 注1：监管时间为开展工程设计监管工作的起始日期，格式为 YYYY 年 MM 月 DD 日。 注2：图斑编码为水土保持措施设计矢量图中标注的措施图斑编码。水土保持措施设计矢量图基于初步设计实施方案中的水土保持措施图斑构建。 注3：措施名称参照附录A中三级水土保持措施名称填写。 注4：设计措施数量为水土保持措施设计矢量图中填写的措施数量，面状措施数量指措施面积，单位为hm2，保留2位小数，线状措施数量指措施长度，单位为km，保留2位小数，点状措施数量指措施个（处、座）数，以整数表示。 注5：设计监管结果根据各类水土保持措施图斑的适宜性与措施边界的合理性进行判断，填写“合格”或“不合格”。 注6：当设计监管结果为“不合格”时，设计监管结果说明应根据实际监管情况，填写必要的情况说明。 注7：设计监管意见应综合实际监管情况，对水土保持措施图斑的布局合理性、水土流失治理面积等情况进行说明。 |  |  |  |  |

6 工程建设

6.1 监管内容

6.1.1 对水土保持综合治理工程的施工进度、已完成的水土保持措施建设情况、施工期水土流失防护情况等进行工程建设监管。

6.1.2 应对已建成的所有点、线、面状措施图斑开展工程建设遥感监管。

6.2 信息采集

6.2.1 收集监管工程的初步设计实施方案、批复文件、施工图、工程项目区遥感影像等资料。

6.2.2 卫星影像的选择与预处理参照5.2.2条的规定进行。

6.2.3 在工程项目区现场利用无人机低空航摄获取水土保持措施图斑的正射影像数据，具体技术流程及成果精度要求应符合下列规定：

1 影像空间分辨率应优于0.2m。

2 无人机正射影像质量应符合CH/Z 3005的规定，并满足以下具体要求：影像应清晰，层次丰富，反差适中，色调柔和；应能辨认出与地面空间分辨率相适应的水土保持措施和土地利用类型；影像上不能有云、云影、烟、大面积反光和污点等缺陷；拼接影像应无明显模糊、重影和错位现象；影像应覆盖监管措施实施范围。

6.2.4 利用无人机等设备拍摄措施现状照片，每项措施图斑至少拍摄1张低空全景照片、2张措施局部照片、1张监管工作照片和1张施工现场照片。照片要求清晰，具有代表性。

6.2.5 对已实施的措施图斑开展现场调查，对实施措施的位置、施工情况、外观质量、现场水土流失情况、工程管护情况等进行记录，作为监管意见填写的依据。

6.3 数据处理与分析

6.3.1对卫星影像与无人机正射影像开展影像预处理（参照附录B）

6.3.2 卫星影像数据以“市-县（市/区）-工程名称-卫星影像-时相”的格式进行命名。

6.3.3无人机正射影像数据以“市-县（市/区）-工程名称-无人机影像-拍摄年月”的格式进行命名。

6.3.4 参照卫星影像与无人机正射影像结合现场调查情况提取已实施的措施信息，面状措施提取边界与措施名称并计算措施面积，线状措施提取位置与措施名称并计算措施长度，点状措施提取位置与措施名称。

6.3.5 建设监管误差要求

1 点位置误差 ≤ 20 m，指各个点状措施经遥感提取位置与设计位置之间的直线距离。

2 长度误差 ≤ 5 %，指各个线状措施经遥感提取长度与设计长度之间的误差。

3 面积误差 ≤ 10 %，指各个面状措施经遥感提取面积与设计面积之间的误差。

6.3.6 将初步设计实施方案中水土保持措施图斑与提取的已实施措施信息进行对比分析，结合施工图等材料和现场调查情况，填写水土保持综合治理工程工程建设监管信息表，见表2。

6.4 成果

6.4.1 根据工程建设监管情况，形成监管意见，填写水土保持综合治理工程工程建设监管信息表，见表2。

6.4.2 根据表2，同步形成水土保持工程遥感监管措施矢量图属性表信息（参见附录C）。

6.4.3 在工程建设监管工作完成后，应进行中间资料和成果资料的整理、归档。

6.4.4 原始数据和最终成果均应有元数据。

表2 水土保持综合治理工程工程建设监管信息表

| 市： |  | 县： | 实施年度： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 监管时间： | 年 | 月 日 |  |  |  |
| 图斑编码 | 措施名称 | 设计措施数量 | 完成措施数量 | 是否按设计施工 | 建设监管结果说明 |
| 建设进度 |  |  |  |  |  |
| 监管意见 |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 注1：监管时间为开展工程建设监管工作的起始日期，格式为 YYYY 年 MM 月 DD 日。 注2：图斑编码为水土保持措施设计矢量图中标注的措施图斑编码，水土保持措施设计矢量图基于初步设计实施方案中的水土保持措施图斑构建。 注3：措施名称参照附录A中三级水土保持措施名称填写。 注4：设计措施数量为水土保持措施设计图中填写的措施数量，面状措施数量指措施面积，单位为hm2，保留2位小数，线状措施数量指措施长度，单位为km，保留2位小数，点状措施数量指措施个（处、座）数，以整数表示。 注5：完成措施数量应根据现场情况及卫星、无人机航摄影像监管结果，填写该措施数量，面状措施数量指措施面积，单位为hm2，保留2位小数，线状措施数量指措施长度，单位为km，保留2位小数，点状措施数量指措施个（处、座）数，以整数表示。 注6：是否按设计施工应对照初步设计实施方案和施工图，根据实际措施建设情况，填写“是”或“否”。 注7：建设监管结果说明应对未按设计施工原因、措施质量问题、现场水土流失情况等，做出必要说明。 注8：建设进度应根据现场监管结果，填写建设进度，建设进度=（Σ措施权重×完成措施数量）/（Σ措施权重×设计措施数量）*100%，以百分数表示，保留整数，措施权重参见附录A。 注9：监管意见应综合现场监管结果，填写监管意见。 |  |  |  |  |  |

7 工程竣工

7.1 监管内容

7.1.1 水土保持综合治理工程竣工验收后，对水土保持措施实施的一致性、数量和质量进行工程竣工监管。

7.1.2 对已开展竣工验收工程的各类水土保持措施图斑进行抽查，对抽查图斑开展工程竣工监管。抽查的图斑应能代表该工程实施的整体情况。各类措施图斑选取遵循以下原则：

1 各类措施验收抽查比例参照GB/T 15773执行。

2 面状措施抽查应覆盖所有面状措施类型，重点抽查坡改梯、造林、水蚀坡林地整治等措施图斑。

3 线状措施抽查应覆盖所有线状措施类型，重点抽查沟（河）道整治、生产道路、排灌沟渠等措施图斑，允许分段抽查。

4 点状措施抽查应覆盖所有点状措施类型，重点抽查山塘坝堰、集蓄工程等措施图斑。

7.2 信息采集

7.2.1 收集监管工程的初步设计实施方案、批复文件、施工图、竣工验收材料、工程项目区遥感影像等资料。

7.2.2 卫星影像的选择与预处理参照5.2.2条的规定进行。

7.2.3 在工程项目区现场利用无人机低空航摄获取水土保持措施图斑的正射影像数据，具体技术流程及成果精度要求参照6.2.3条的规定进行。

7.2.4 利用无人机等设备拍摄措施现状照片，每项措施图斑至少拍摄1张低空全景照片、2张措施局部照片、1张监管工作照片。照片要求清晰，具有代表性。

7.2.5 对抽查的措施图斑开展现场调查，对实施措施的位置、数量、外观质量、工程管护情况等进行记录，作为监管意见填写的依据。

7.3 数据处理与分析

7.3.1对卫星影像与无人机正射影像开展影像预处理（参照附录B）

7.3.2 卫星影像数据以“市-县（市/区）-工程名称-卫星影像-时相”的格式进行命名。

7.3.3无人机正射影像数据以“市-县（市/区）-工程名称-无人机影像-拍摄年月”的格式进行命名。

7.3.4 参照卫星影像与无人机正射影像结合现场调查情况提取抽查的措施信息，面状措施提取边界与措施名称并计算措施面积，线状措施提取位置与措施名称并计算措施长度，点状措施提取位置与措施名称。

7.3.5 竣工监管误差要求参照6.3.5条的规定进行。

7.3.6 计算措施符合率、措施质量合格率和措施完成率共3项指标。各指标计算方法如下：

1 措施符合率=抽查图斑与设计图斑措施类型一致的个数抽查图斑总数×100%；

2 措施质量合格率=抽查措施图斑质量合格的个数抽查图斑总数×100%；

3 措施完成率=Σ措施权重×抽查措施数量Σ措施权重×设计措施数量×100%。

式中：措施权重参见附录A。措施数量指面状措施的面积、线状措施的长度和点状措施的个（处、座、套）数。

7.3.7 通过对比实施方案初步设计中的水土保持措施图斑和实施后的措施图斑类型、质量和数量，填写水土保持综合治理工程竣工监管信息表，见表3。

表3 水土保持综合治理工程竣工监管信息表

| 市： |  |  |  | 县： |  |  |  | 实施年度： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管时间： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  |
| 图斑 编码 | 措施 名称 | 是否按照设计措 施执行 |  |  | 施工措 施名称 |  | 质量是 否合格 | 设计措 施数量 | 完成措 施数量 | 完成率 （%） |
|  |  | □是□否 |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | □是□否 |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |
| 措施符合率 （%） |  |  | 措施质量合格率 （%） |  |  |  |  | 措施完成率 （%） |  |  |
| 监管 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 注1：监管时间为开展工程竣工监管工作的起始日期，格式为 YYYY 年 MM 月 DD 日。 注2：图斑编码为水土保持措施设计矢量图中标注的措施图斑编码，水土保持措施设计矢量图基于初步设计实施方案中的水土保持措施图斑构建。 注3：措施名称参照附录A中三级水土保持措施名称填写。 注4：是否按照设计措施执行，重点监管施工措施图斑的类型是否按照设计措施类型执行，通过现场调查，若施工图斑与设计图斑类型一致，则勾选“是”选项，若施工图斑与设计图斑类型不一致，则勾选“否”选项。 注5：在“是否按照设计措施执行”一栏勾选“是”选项，则施工措施名称一栏不需填写，若在“是否按照设计执行”一栏勾选“否”选项，则施工措施名称一栏填写实际施工措施。 注6：参照GB/T 15773规范要求，判断措施质量是否合格。若措施质量合格，则勾选“是”选项，若措施质量不合格，则勾选“否”选项。 注7：设计措施数量为水土保持措施设计矢量图中的措施数量，面状措施数量指措施面积，单位为hm2，保留2位小数，线状措施数量指措施长度，单位为km，保留2位小数，点状措施数量指措施个（处、座），以整数表示。 注8：完成措施数量应根据现场情况及卫星、无人机航摄影像监管结果填写完成措施数量，面状措施数量指措施面积，单位为hm2，保留2位小数，线状措施数量指措施长度，单位为km，保留2位小数，点状措施数量指措施个（处、座）数，以整数表示。 注9：完成率（%）应根据监管结果，填写抽查各措施图斑的完成率，完成率=完成措施数量/设计措施数量*100%，保留整数。 注10：措施符合率（%）、措施质量合格率（%）、措施完成率（%），参照7.3.6条的规定计算，保留整数。 注11：监管意见，综合现场监管结果，填写监管意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4 成果

7.4.1 根据工程竣工监管情况，形成监管意见，填写水土保持综合治理工程工程建设监管信息表，见表3。

7.4.2 根据表3，同步形成水土保持工程遥感监管措施矢量图属性表信息（参见附录C）。

7.4.3 在工程建设监管工作完成后，应进行中间资料和成果资料的整理、归档。

7.4.4 原始数据和最终成果均应有元数据。

# 附录A

（资料性附录）

# 水土保持措施名称、代码及类型

表A给出了水土保持措施名称、代码及类型

表A  水土保持措施名称、代码及类型

| 一级措施 |  | 二级措施 |  | 三级措施 |  | 权重 | 数据类型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 |  |  |  |
| 综合 治理 措施 | zhzl1 | 坡改梯 | pgt2 | 石坎梯田 | sktt3 | 10 | 面状措施 | hm2 |
|  |  |  |  | 土坎梯田 | tktt3 | 5 | 面状措施 | hm2 |
|  |  | 造林 | zl2 | 水保林 | sbl3 | 1 | 面状措施 | hm2 |
|  |  |  |  | 经果林 | jgl3 | 2 | 面状措施 | hm2 |
|  |  | 种草 | zc2 | 种草 | zc3 | 0.6 | 面状措施 | hm2 |
|  |  | 保土耕作 | btgz2 | 保土耕作 | btgz3 | 0.2 | 面状措施 | hm2 |
|  |  | 封禁治理 | fjzl2 | 封禁治理 | fjzl3 | 0.1 | 面状措施 | hm2 |
| 小型 水利 水保 工程 措施 | slsbgc1 | 崩岗治理 | bgzl2 | 大型崩岗 | dxbg3 | 12 | 点状措施 | 个 |
|  |  |  |  | 中小型崩岗 | zxxbg3 | 1 | 点状措施 | 个 |
|  |  | 山塘坝堰 | stby2 | 山塘坝堰 | stby3 | 6 | 点状措施 | 处 |
|  |  | 集蓄工程 | jxgc2 | 蓄水池 | xsc3 | 1 | 点状措施 | 个 |
|  |  | 排灌沟渠 | pggq2 | 排灌沟渠 | pggq3 | 3 | 线状措施 | km |
|  |  | 谷坊 | gf2 | 谷坊 | gf3 | 2 | 点状措施 | 处 |
|  |  | 沟渠防护工程 | gqfh2 | 沟渠防护工程 | gqfh3 | 1 | 点状措施 | 处 |
|  |  | 坡面截流工程 | pmjl2 | 坡面截流工程 | pmjl3 | 2 | 线状措施 | km |
|  |  | 植物篱 | zwl2 | 等高植物篱 | dgzwl3 | 2 | 线状措施 | km |
|  |  | 生产道路 | scdl2 | 生产道路 | scdl3 | 3 | 线状措施 | km |
|  |  | 沟（河） 道整治 | ghdzz2 | 沟（河）道整治 | ghdzz3 | 7 | 线状措施 | km |
| 人居环境整治措施 | rjhj1 | 环境提升 | hjts2 | 生态步道 | stbd3 | 3 | 线状措施 | km |
|  |  |  |  | 湿地 | sd3 | 5 | 点状措施 | 处 |
|  |  | 景观广场 | jggc2 | 绿地广场 | ldgc3 | 8 | 点状措施 | 处 |
|  |  |  |  | 文化广场 | whgc3 | 8 | 点状措施 | 处 |
|  |  |  |  | 景观亭（水保亭） | jgt3 | 2 | 点状措施 | 座 |
| 其他 措施 | qtcs1 | 水源工程 | sygc2 | 水源工程 | sygc3 | 10 | 点状措施 | 处 |
|  |  | 小型污水处理池 | wsclc2 | 小型污水处理池 | wsclc3 | 8 | 点状措施 | 个 |
|  |  | 污水处理设施 | wsclss2 | 污水处理设施 | wsclss3 | 10 | 点状措施 | 套 |
|  |  | 垃圾处置设施 | ljczss2 | 收集站 | sjz3 | 2 | 点状措施 | 处 |
|  |  |  |  | 处理站 | clz3 | 10 | 点状措施 | 处 |
|  |  | 隔污栅 | gwz2 | 隔污栅 | gwz3 | 10 | 点状措施 | 处 |
|  |  | 节能措施 | jncs2 | 节能措施 | jncs3 | 1 | 点状措施 | 个 |
|  |  | 苗圃 | mp2 | 苗圃 | mp3 | 15 | 点状措施 | 个 |
|  |  | 宣传碑牌 | xcbp2 | 宣传碑牌 | xcbp3 | 1 | 点状措施 | 个 |
|  |  | 水蚀坡林地整治 | sspldzz2 | 水蚀坡林地整治 | sspldzz3 | 5 | 面状措施 | hm2 |
|  |  | 地梗植物带 | dgzwd2 | 地梗植物带 | dgzwd3 | 1 | 面状措施 | hm2 |
|  |  | 桥/涵 | qh2 | 桥/涵 | qh3 | 2 | 点状措施 | 座 |
|  |  |  |  | 沉砂池(凼) | csc3 | 1 | 点状措施 | 个 |

# 附录B

# （资料性附录）

# 影像预处理要求

B.1 大气校正

若通过算法自动提取下垫面的地物信息，应对影像进行大气校正；若以人机交互为主实现地物信息提取，数字正射图影像（DOM）生产可不必进行大气校正。

B.2 正射校正

B.2.1 纠正模型平原区采用二项式模型，地形起伏地区采用物理模型或有理函数模型。

B.2.2 工作区涉及连片多景同源影像时应进行整体纠正。

B.2.3 每景影像的控制点应均匀分布，在山区不少于15个，在平原区不少于12 个。

B.2.4 纠正控制点残差中误差在山区应不大于2个像元，在平原区应不大于1个像元。

B.3 影像配准

B.3.1 配准模型应采用物理模型或有理函数模型。

B.3.2 影像配准以景为基本处理单元，配准控制点应均匀分布。

B.3.3 配准控制点残差限差在山区应不大于2个像元，在平原区应不大于1个像元。

B.4 影像融合

B.4.1 根据影像波段的光谱范围、地物和地形特征等因素，选择能清晰表现地物特征和边界、色彩接近自然真彩色的融合算法。

B.4.2 融合影像应无重影、模糊、颜色飘移或沾染等现象。调整全色影像地物反差，突出纹理细节。增强多光谱影像色彩，突出不同地类之间的光谱差异。

B.5 信息增强

采用线性或非线性拉伸、亮度对比度、色彩平衡、色度、饱和度等方法进行色调调整。处理后的影像要达到灰阶分布具有较大动态范围，纹理清晰，色调均匀，反差适中，色彩接近自然真彩色，可以清晰判别地物类型。

B.6 影像镶嵌

镶嵌线应尽量选取线状地物或地块边界等明显分界线，镶嵌处无地物错位、模糊、重影和晕边现象，镶嵌时应尽可能保留分辨率高、时相新、云雾量少和质量好的影像。当相邻两景影像时相或质量相差不大时，保持影像纹理和色彩自然过渡；时相差距较大，地物特征差异明显时，保持各自的纹理和色彩，但同一地块内光谱特征保持一致。

# 附录C

# （资料性附录）

# 水土保持工程遥感监管措施矢量图属性表结构

水土保持工程遥感监管措施矢量图包括点状措施、线状措施、面状措施矢量图，对应的矢量图属性表结构见表C.1至表C.3。

表C.1  点状水土保持措施矢量图属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型 | 长度 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图斑编码 | TBBM | 字符串型 | 6 |  |
| 2 | 措施名称 | CSMC | 字符串型 | 30 |  |
| 3 | 措施代码 | CSDM | 字符串型 | 20 |  |
| 4 | 设计措施数量 | CSSL | 数值型 | 2 | 个、处、座、套 |
| 5 | 设计监管结果 | JGJG | 字符串型 | 20 |  |
| 6 | 设计监管结果说明 | SJSM | 字符串型 | 1000 |  |
| 7 | 建设措施完成数量 | JSSL | 数值型 | 2 | 个、处、座、套 |
| 8 | 建设结果说明 | JSSM | 字符串型 | 1000 |  |
| 9 | 竣工措施完成数量 | JGSL | 数值型 | 2 | 个、处、座、套 |
| 10 | 竣工结果说明 | JGSM | 字符串型 | 1000 |  |

注：点状水土保持措施矢量图基于水土保持措施设计矢量图构建，图斑编码为措施设计矢量图中标注的措施图斑编码；措施名称和措施代码参照附录A中三级水土保持措施名称和代码；措施数量指点状措施的个（处、座、套）数，同类型点状措施互相距离在20 m范围内，可以一个示意点代表20 m范围内的点状措施，并在措施数量属性字段标明该示意点代表的点状措施总数；设计监管结果为合格或不合格；建设措施完成数量在进行工程建设监管时填写，为表2中的完成措施数量；竣工措施完成数量在进行工程竣工监管时填写，为表3中的完成措施数量；设计监管结果说明、建设结果说明、竣工结果说明为必要的内容注解。

表C.2  线状水土保持措施矢量图属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型 | 长度 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图斑编码 | TBBM | 字符串型 | 6 |  |
| 2 | 措施名称 | CSMC | 字符串型 | 30 |  |
| 3 | 措施代码 | CSDM | 字符串型 | 20 |  |
| 4 | 设计措施数量 | CSSL | 数值型 | 保留两位小数位 | km |
| 5 | 设计监管结果 | JGJG | 字符串型 | 20 |  |
| 6 | 设计监管结果说明 | SJSM | 字符串型 | 1000 |  |
| 7 | 建设措施完成数量 | JSSL | 数值型 | 保留两位小数位 | km |
| 8 | 建设结果说明 | JSSM | 字符串型 | 1000 |  |
| 9 | 竣工措施完成数量 | JGSL | 数值型 | 保留两位小数位 | km |
| 10 | 竣工结果说明 | JGSM | 字符串型 | 1000 |  |

注：线状水土保持措施矢量图基于水土保持措施设计矢量图构建，图斑编码为措施设计矢量图中标注的措施图斑编码；措施名称和措施代码参照附录A中三级水土保持措施名称和代码；措施数量指线状措施图斑的平面投影长度；设计监管结果为合格或不合格；建设措施完成数量在进行工程建设监管时填写，为表2中的完成措施数量；竣工措施完成数量在进行工程竣工监管时填写，为表3中的完成措施数量；设计监管结果说明、建设结果说明、竣工结果说明为必要的内容注解。

表B.3  面状水土保持措施矢量图属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型 | 长度 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图斑编码 | TBBM | 字符串型 | 6 |  |
| 2 | 措施名称 | CSMC | 字符串型 | 30 |  |
| 3 | 措施代码 | CSDM | 字符串型 | 20 |  |
| 4 | 设计措施数量 | CSSL | 数值型 | 保留两位小数位 | hm2 |
| 5 | 设计监管结果 | JGJG | 字符串型 | 20 |  |
| 6 | 设计监管结果说明 | SJSM | 字符串型 | 1000 |  |
| 7 | 建设措施完成数量 | JSSL | 数值型 | 保留两位小数位 | hm2 |
| 8 | 建设结果说明 | JSSM | 字符串型 | 1000 |  |
| 9 | 竣工措施完成数量 | JGSL | 数值型 | 保留两位小数位 | hm2 |
| 10 | 竣工结果说明 | JGSM | 字符串型 | 1000 |  |

注：面状水土保持措施矢量图基于水土保持措施设计矢量图构建，图斑编码为措施设计矢量图中标注的措施图斑编码；措施名称和措施代码参照附录A 中三级水土保持措施名称和代码；措施数量指面状措施图斑的平面投影面积；设计监管结果为合格或不合格；建设措施完成数量在进行工程建设监管时填写，为表2中的完成措施数量；竣工措施完成数量在进行工程竣工监管时填写，为表3中的完成措施数量；设计监管结果说明、建设结果说明、竣工结果说明为必要的内容注解。