DB34

安     徽      省     地     方     标     准

DB34/T XXXX—XXXX

普通公路养护预算

第1部分：编制办法

（征求意见稿）

20XX-XX-XX  发布                       20XX-XX-XX  实施

XXXXXXXX   发布

前  言

为进一步适应普通公路养护全面深化改革要求，构建高水平社会主义市场经济体制，根据交通运输部办公厅关于做好《公路养护预算编制导则》贯彻实施工作的通知(交办公路函〔2020〕1138号)的要求，安徽省交通运输厅开展了《普通公路养护预算 第1部分:编制办法》及《普通公路养护预算 第2部分:定额》的修编工作。

本标准在全面总结《普通公路养护预算 第1部分:编制办法》、《普通公路养护预算 第2部分:定额》（皖路养〔2019〕8号）实施基础上，通过对安徽省养护工程预算编制情况大量调研，结合当前安徽省养护管理的技术和特点，依据《公路养护预算编制导则》（JTG 5610—2020）及其他公路工程标准规范进行修编，本标准适用于我省境内国省干线公路养护预算编制，农村公路参照执行。

本标准包括两部分：《普通公路养护预算 第1部分:编制办法》包括总则、术语、养护预算费用组成、养护检查、日常养护、运行管理、养护工程 ,以及养护工程预算封面、目录及预算表格样式 ,养护工程预算项目表 ,设备与材料的划分标准 ;《普通公路养护预算 第2部分:定额》分上、下篇 ,上篇为公路养护工程预算定额 ,包括路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、安全设施、绿化及环境保护工程、材料运输、机电设备维修;下篇为公路养护检查及日常养护综合定额 ,以及附录：路面材料计算基础数据表，基本定额，人工、材料代号及人工、材料、半成品单位质量、损耗、基价表 ,养护工程机械台班费用定额表 ,普通公路日常养护作业主要内容，养护工程作业主要内容。

本标准由安徽省交通运输厅提出并归口。

本标准的起草单位：

本标准主要起草人：

本标准于20XX年X 月XX日发布，执行时请各有关单位在实践中注意总结经验，并将发现的问题和意见及时函告本标准主编单位安徽省公路管理服务中心（地址：合肥市屯溪路528号；联系处室：养护管理处；联系 电话：0551-63623521  邮箱：   ），以便修订时参考。

目    录

1  总则	- 3 -

2  术语	- 4 -

3  养护预算费用组成	- 5 -

4 养护检查	- 9 -

5 日常养护	- 14 -

6 运行管理	- 17 -

7 养护工程	- 17 -

附录A  养护工程预算封面、目录及预算表格样式	- 41 -

附录B 养护工程预算项目表	- 67 -

附录C 设备与材料的划分标准	- 81 -

1  总则

1.0.1   为科学合理地编制公路养护预算，规范公路养护经费的预算管理，提高资金使用效益，结合安徽省公路养护工作实际，特制定《普通公路养护预算  第1部分：编制办法》（以下简称“本部分”）。

1.0.2   本部分是指导各市制定本地区公路养护计价依据，适用于国省干线公路养护预算编制，农村公路参照执行。

1.0.3   公路养护预算归入财政预算：交通运输支出（类）——公路水路运输（款）——公路养护（项），共分为养护检查、日常养护、运行管理、养护工程四个科。

1.0.4   养护预算是合理确定养护资金需求、编制养护年度计划的依据，也是向有关部门编报公路养护年度预算的依据。

1.0.5   编制预算时，应全面了解养护工程所在地的各项条件，掌握各项基础资料，根据养护工程预测的工程量和施工方法，正确引用规定的定额、取费标准、工程单价和材料设备预算价格，依据本部分在规定的时间内编制并报请批准。

1.0.6   公路养护预算的编制除应符合本部分的规定外，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1   当量公里：以路面宽度为 9 米的公路作为标准，各类宽度公路折算里程作为当量公里数。

2.0.2   日常保养：指进行经常性的清扫、清理、 清洗和清疏等维护保养以及不进行立项管理的公路养护作业。

2.0.3   日常维修：指对局部轻微损坏或缺陷等一般病害的修复、局部拆除和更换处理工作，使之保持完好状态。

3  养护预算费用组成

3.0.1   公路养护预算总费用包括养护检查费、日常养护费、运行管理费、养护工程费，如图3.0.1所示。

日常巡查及专项巡查费

经常检查费

定期检查及评定费

专项检查及评定费

应急检查及评定费

养护检查费

日常保养费

日常维修费

日常养护费

运行监测费

信息化管理费

决策管理费

应急管理费

其他费用

公路养护预算总费用

运行管理费

预防养护费

修复养护费

专项养护费

应急养护费

养护工程费

图 3.0.1  公路养护预算总费用组成图

3.0.2  公路养护预算汇总表见表3.0.2。

表 3.0.2 公路养护预算汇总表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养护检查费用 | 万元 |  |
| 1 | 日常巡查及专项巡查费 | 万元 |  |
| （1） | 道 路 | 万元/公里/年 |  |
| （2） | 桥 梁 | 万元/米/年 |  |
| （3） | 隧 道 | 万元/米/年 |  |
| 2 | 经常检查费 | 万元 |  |
| （1） | 道 路 | 万元/公里/年 |  |
| （2） | 桥 梁 | 万元/米/年 |  |
| （3） | 隧 道 | 万元/米/年 |  |
| （4.1） | 隧道机电 | 万元/米/年 |  |
| （4.2） | 路段机电 | 万元/公里/年 |  |
| 3 | 定期检查及评定费 | 万元 |  |
| （1） | 道 路 | 万元/公里/年 |  |
| （2） | 桥 梁 | 万元/米/年 |  |
| （3） | 隧 道 | 万元/米/年 |  |
| （4.1） | 隧道机电 | 万元/米/年 |  |
| （4.2） | 路段机电 | 万元/公里/年 |  |
| 4 | 专项检查及评定费 | 万元 |  |
| （1） | 道 路 | 万元/公里/年 |  |
| （2） | 桥 梁 | 万元/米/年 |  |
| （3） | 隧 道 | 万元/米/年 |  |
| （4.1） | 隧道机电 | 万元/米/年 |  |
| （4.2） | 路段机电 | 万元/公里/年 |  |
| 5 | 应急检查及评定费 | 万元 |  |
| （1） | 道 路 | 万元/公里/年 |  |
| （2） | 桥 梁 | 万元/米/年 |  |
| （3） | 隧 道 | 万元/米/年 |  |
| （4.1） | 隧道机电 | 万元/米/年 |  |
| （4.2） | 路段机电 | 万元/公里/年 |  |
| 二 | 日常养护费用 | 万元 |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | 日常保养 | 万元 |  |
| （1） | 道 路 | 万元/当量公里/年 |  |
| （2） | 桥 梁 | 万元/米/年 |  |
| （3） | 隧 道 | 万元/米/年 |  |
| （4.1） | 隧道机电 | 万元/米/年 |  |
| （4.2） | 路段机电 | 万元/公里/年 |  |
| （5） | 交通量调查站点 | 万元/处/年 |  |
| 2 | 日常维修 | 万元 |  |
| （1） | 道 路 | 万元/当量公里/年 |  |
| （2） | 桥 梁 | 万元/米/年 |  |
| （3） | 隧 道 | 万元/米/年 |  |
| （4.1） | 隧道机电 | 万元/米/年 |  |
| （4.2） | 路段机电 | 万元/公里/年 |  |
| （5） | 交通量调查站点 | 万元/处/年 |  |
| 三 | 运行管理费用 | 万元 |  |
| 1 | 运行监测费 | 万元 |  |
| （1） | 隧道健康监测费 | 万元/座/年 |  |
| （2） | 桥梁结构健康监测费 | 万元/座/年 |  |
| （3） | 路基、高边坡及结构物等监测费 | 万元/处/年 |  |
| 2 | 信息化管理费 | 万元 |  |
| 3 | 应急管理费 | 万元 |  |
| 4 | 其他费用 | 万元 |  |
| 四 | 养护工程费用 | 万元 |  |
| 1 | 预防养护费 | 万元 |  |
| 2 | 修复养护费 | 万元 |  |
| 3 | 专项养护费 | 万元 |  |
| （1） | 危旧桥梁改造工程 | m/座 |  |
| （2） | 公路安全生命防护工程 | 公路公里 |  |
| （3） | 灾害防治工程 | 公路公里 |  |
| （4） | 病旧隧道改造工程 | Km/座 |  |
| （5） | 管理与服务设施改扩建费用 | 万元 |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| （6） | 绿化及环保费用 | 万元 | 含绿化及水土保持费用、路域环境整治费用、垃圾清运处理费用等 |
| （7） | 其他专项工程 | 万元 |  |
| 4 | 应急养护费 | 万元 |  |
| 五 | 公路养护总预算费用 | 万元 |  |

3.0.3  养护预算各项费用计算方法见表3.0.3。

表3.0.3养护预算各项费用的计算方法

| 编号 | 项目 | 说明及计算式 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 养护检查费用 | 1+2+3+4+5 |
| 1 | 日常巡查及专项巡查费 | ∑项目工程量×项目费用指标 |
| 2 | 经常检查费 |  |
| 3 | 定期检查及评定费 |  |
| 4 | 专项检查及评定费 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 |
| 5 | 应急检查及评定费 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |
| 二 | 日常养护费用 | 6+7 |
| 6 | 日常保养费用 | 根据本部分确定 |
| 7 | 日常维修费用 |  |
| 三 | 运行管理费用 | 8+9+10+11 |
| 8 | 运行监测费 | 根据项目实际情况和项目清单计列 |
| 9 | 信息化管理费 |  |
| 10 | 应急管理费 |  |
| 11 | 其他费用 | 根据项目实际情况和项目清单计列 |
| 四 | 养护工程费用 | 12+17+18+19 |
| 12 | 第1部分 养护工程建筑安装工程费 | 13+14+15+16 |
| 13 | 预防养护费用 | 各专业养护费用对不同项目养护费用进行汇总生成，具体每个项目的养护费用应根据本部分相关办法计算得出。 |
| 14 | 修复养护费用 |  |
| 15 | 专项养护费用 | 由不同专项养护项目汇总生成 |
| 16 | 应急养护费用 | 参照近三年应急养护实际发生费用的平均额度预留资金。 |
| 17 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 根据国家相关规定计列 |
| 18 | 第三部分 养护工程其他费用 | 根据本部分确定 |
| 19 | 第四部分 预备费 |  |
| 五 | 公路养护预算总费用 | 一+二+三+四 |

4 养护检查

4.1  工作内容

4.1.1   养护检查费用包括日常巡查及专项巡查费、经常检查费、定期检查及评定费、专项检查及评定费、应急检查及评定费。

养护检查包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、机电工程等。

1 道路工程包含路基工程、路面工程、交通工程及沿线设施、绿化工程。

2 桥涵工程包含桥梁工程、涵洞（含通道）工程。

3 隧道工程包含隧道土建结构和其他工程设施，不含隧道机电设施。

4 机电工程包含路段机电设施、桥梁机电设施及隧道机电设施。

4.1.2   日常巡查费是指为及时掌握公路基础设施表观状态和使用情况，发现并及时处理可能危及通行安全的病害、损毁及其他异常情况而进行的日常性巡视检查所需的费用。

专项巡查费是指发生台风、强降雨等异常天气时所进行的事前预防性、事中及时性和事后针对性检查所需的费用。

日常巡查应包括日间巡查和夜间巡查，并应包含下列内容：

1 日间巡查：路基、路面、桥面系、隧道土建结构及其他工程设施、交通安全设施、机电设施、绿化与环境保护设施等是否完好整洁、使用正常，是否存在影响安全的病害、缺损及其他异常情况，路侧是否存在遮挡标志和安全视距的植物和设施等。

2 夜间巡查：标志、标线和轮廓标等夜间视认性是否满足使用要求，照明设施是否齐完好、工作正常以及汛期巡查重大、较大涉灾隐患点是否有进一步发展，有无新增的影响通行安全的异常情况等。

专项巡查范围为公路沿线已发现的涉灾隐患点和风险路段。

4.1.3   经常检查费是指为排查和跟踪公路基础设施病害及隐患而进行的周期性检查所需的费用。

经常检查内容应包括路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施是否存在病害及隐患，使用功能是否正常，以及既有病害的发展情况等。

4.1.5   定期检查及评定费指为全面掌握公路基础设施技术状况进行的周期性检查、技术状况评定所需的费用。

4.1.6   定期检查及评定费包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、机电工程定期检查及评定费。

4.1.7   专项检查及评定费指为养护决策、养护工程设计或为进一步查明病害和技术状况等专项需要而进行的专项检测、专项调查、专项评定所需费用。

4.1.8   应急检查及评定费指因突发事件造成公路基础设施损毁、交通中断或产生重大安全隐患时进行的应急性检查、检测、评定所需费用。

4.2  编制方法

4.2.1  公路道路养护检查

公路道路养护检查标准详见表4.2.1

表4.2.1 公路道路养护检查费用标准

| 养护检查等级 | 工作内容 | 工作频率 | 费用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 日间巡查 | 1次/日 | 3000元/公里/年 |  |
|  | 夜间巡查 | 1次/月 |  | 强降雨或连续降雨期间夜间巡查频率不小于1次/日 |
|  | 专项巡查 | 按事前、事中、事后方式开展 |  | 人工徒步检查为主，鼓励采用无人机等新技术手段 |
|  | 经常检查 | 1次/月 | 450元/公里/年 | 灾害天气或病害发展较快时，应加大检查频率 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/年 | 2600元/公里/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 |  |
|  | 应急检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |  |
| Ⅱ级 | 日间巡查 | 1次/3日 | 1200元/公里/年 | 强降雨或连续降雨期间日间增加巡查频率 |
|  | 夜间巡查 | 1次/2月 |  | 强降雨或连续降雨期间夜间增加巡查频率 |
|  | 专项巡查 | 按事前、事中、事后方式开展 |  | 人工徒步检查为主，鼓励采用无人机等新技术手段 |
|  | 经常检查 | 1次/2月 | 400元/公里/年 | 灾害天气或病害发展较快时，应加大检查频率 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/年 | 2000元/公里/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 |  |
|  | 应急检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |  |
| Ⅲ级 | 日间巡查 | 1次/周 | 600元/公里/年 | 强降雨或连续降雨期间日间增加巡查频率 |
|  | 夜间巡查 | 1次/3月 |  | 强降雨或连续降雨期间夜间增加巡查频率 |
|  | 专项巡查 | 按事前、事中、事后方式开展 |  | 人工徒步检查为主，鼓励采用无人机等新技术手段 |
|  | 经常检查 | 1次/3月 | 300元/公里/年 | 灾害天气或病害发展较快时，应加大检查频率 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/年 | 1300元/公里/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 |  |
|  | 应急检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |  |

注：（1）Ⅰ级养护检查等级公路费用指标按单向双车道编制，每增加一条车道费用指标增加5%；Ⅱ级及以下养护检查等级公路费用指标按照双向双车道编制，每增加1条车道费用指标增加3%。

（2）道路工程量按照路线长度扣除桥梁、隧道长度计算。

4.2.2  公路桥梁养护检查

公路桥梁养护检查标准详见表4.2.2

表4.2.2 公路桥梁养护检查费用标准

| 养护检查等级 | 工作内容 | 工作频率 | 费用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 日间巡查 | 1次/日 | 130元/米/年 |  |
|  | 夜间巡查 | 1次/月 |  | 强降雨或连续降雨期间夜间巡查频率不小于1次/日 |
|  | 专项巡查 | 按事前、事中、事后方式开展 |  | 人工徒步检查为主，鼓励采用无人机等新技术手段 |
|  | 经常检查 | 1次/月 | 115元/米/年 | 灾害天气或病害发展较快时，应加大检查频率 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/年 | 216元/米/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 | 根据检测内容和桥梁具体情况按照工作需要专项安排 |
|  | 应急检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |  |
| Ⅱ级 | 日间巡查 | 1次/日 | 100元/米/年 |  |
|  | 夜间巡查 | 1次/2月 |  | 强降雨或连续降雨期间夜间增加巡查频率 |
|  | 专项巡查 | 按事前、事中、事后方式开展 |  | 人工徒步检查为主，鼓励采用无人机等新技术手段 |
|  | 经常检查 | 1次/2月 | 106元/米/年 | 灾害天气或病害发展较快时，应加大检查频率 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/3年 | 198元/米/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 | 根据检测内容和桥梁具体情况按照工作需要专项安排 |
|  | 应急检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |  |
| Ⅲ级 | 日间巡查 | 1次/周 | 85元/米/年 | 强降雨或连续降雨期间日间增加巡查频率 |
|  | 夜间巡查 | 1次/3月 |  | 强降雨或连续降雨期间夜间增加巡查频率 |
|  | 专项巡查 | 按事前、事中、事后方式开展 |  | 人工徒步检查为主，鼓励采用无人机等新技术手段 |
|  | 经常检查 | 1次/3月 | 106元/米/年 | 灾害天气或病害发展较快时，应加大检查频率 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/年 | 150元/米/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 | 根据检测内容和桥梁具体情况按照工作需要专项安排 |
|  | 应急检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |  |

注：（1）Ⅰ级养护检查等级桥梁费用指标按单向长度编制；Ⅱ级及以下养护检查等级桥梁费用指标按照桥梁长度编制。

4.2.3  公路隧道养护检查

公路隧道养护检查标准详见表4.2.3

表4.2.3 公路隧道养护检查费用标准

| 养护检查等级 | 工作内容 | 工作频率 | 费用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 日间巡查 | 1次/日 | 70元/米/年 |  |
|  | 夜间巡查 | 1次/月 |  | 强降雨或连续降雨期间夜间巡查频率不小于1次/日 |
|  | 专项巡查 | 按事前、事中、事后方式开展 |  | 人工徒步检查为主，鼓励采用无人机等新技术手段 |
|  | 经常检查 | 1次/月 | 35元/米/年 | 灾害天气或病害发展较快时，应加大检查频率 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/年 | 60元/米/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 | 根据检测内容和桥梁具体情况按照工作需要专项安排 |
|  | 应急检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |  |
| Ⅱ级 | 日间巡查 | 1次/3日 | 60元/米/年 | 强降雨或连续降雨期间日间增加巡查频率 |
|  | 夜间巡查 | 1次/2月 |  | 强降雨或连续降雨期间夜间增加巡查频率 |
|  | 专项巡查 | 按事前、事中、事后方式开展 |  | 人工徒步检查为主，鼓励采用无人机等新技术手段 |
|  | 经常检查 | 1次/2月 | 30元/米/年 | 灾害天气或病害发展较快时，应加大检查频率 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/年 | 55元/米/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 | 根据检测内容和桥梁具体情况按照工作需要专项安排 |
|  | 应急检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |  |
| Ⅲ级 | 日间巡查 | 1次/周 | 50元/米/年 | 强降雨或连续降雨期间日间增加巡查频率 |
|  | 夜间巡查 | 1次/3月 |  | 强降雨或连续降雨期间夜间增加巡查频率 |
|  | 专项巡查 | 按事前、事中、事后方式开展 |  | 人工徒步检查为主，鼓励采用无人机等新技术手段 |
|  | 经常检查 | 1次/3月 | 25元/米/年 | 灾害天气或病害发展较快时，应加大检查频率 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/3年 | 40元/米/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年专项检查及评定实际需求或合同编制或前三年度实际发生额的平均值预留。 | 根据检测内容和桥梁具体情况按照工作需要专项安排 |
|  | 应急检查及评定 | 根据情况 | 按预算编制年前3个年度实际发生额的平均值预留。不足3年的可按类似项目实际发生额计列。 |  |

4.2.4  机电养护检查

公路机电养护检查标准详见表4.2.4

表4.2.4 公路机电养护检查费用标准

| 设施类型 | 工作内容 | 工作频率 | 费用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段机电 | 经常检查 | 1次/月 | 360元/公里/年 | 省交通运输部门和公路管理机构应当设立专项抽检和巡查资金，组织具备相应资格的检测单位，监督机电养护管理和安全运行工作开展情况 |
|  | 定期检查及评定 | 1次/3年 | 560元/公里 |  |
|  | 专项检查 及评定 | 根据情况 |  | 根据检测内容和具体情况按照工作需要专项安排 |
|  | 应急检查 | 根据情况 |  |  |
| 隧道机电 | 经常检查及评定 | 1次/月 | 45元/米/年 |  |
|  | 定期检查及评定 | 1次/3年 | 60元/米/年 |  |
|  | 专项检查及评定 | 根据情况 |  | 根据检测内容和具体情况按照工作需要专项安排 |
|  | 应急检查 | 根据情况 |  |  |

注：（1）路段机电长度应按路线长度扣除隧道长度计算；隧道机电长度为单洞长度。

（2） 机电设施日常巡查及专项巡查费包含在道路、桥梁、隧道日常巡查及专项巡查费中，不单独计列。

5 日常养护

5.1  工作内容

5.1.1  日常养护包含日常保养、日常维修，日常保养指为保证公路及其附属设施的服务质量和水平而开展清洁、维护等工作；日常维修指对公路及其附属设施轻微损坏或缺陷等局部一般病害的日常修复工作。

5.1.2  日常养护分为道路工程、桥涵工程、隧道工程、机电工程、交通量调查站点。

1 道路工程包含路基工程、路面工程、交通工程及沿线设施、绿化工程。

2 桥涵工程包含桥梁工程、涵洞（含通道）工程。

3 隧道工程包含隧道土建结构和其他工程设施，不含隧道机电设施。

4 机电工程包含路段机电设施、桥梁机电设施及隧道机电设施。

5 交通量调查站点养护包含交调站内各类设备、设施、系统运维等。

5.1.3  日常保养、日常维修费用指标要综合考虑公路路面宽度、交通量、使用年限、技术等级、是否穿集镇路段、路线地形、是否有照明路灯、道路海拔等各种因素影响，其中路面宽度当量系数根据实际车道数或路面宽度计算。

5.2  编制方法：

5.2.1  道路

1  人工工作量按照每名养护道工日常养护2个当量公里公路的标准执行。

2  材料和机具机械使用费定额计算公式如下：

C=C0×w0×w1×w2×w3×w4 ×w5×w6 ×w7                               （5.2.2）

其中： C——材料和机具机械使用费定额（元/km/年）；

C0——定额基数，C0=23700（元/当量公里/年）；

w0——路面宽度当量系数，根据实际路面宽度计算，w0=路面实际宽度/9；

w1——交通量调整系数；

w2——使用年限调整系数；

w3——技术等级调整系数；

w4——穿集镇路段调整系数；

w5——道路地形调整系数；

w6——照明路段调整系数；

W7——道路海拔调整系数。

3  各种因素按照影响程度设定相应的调整系数，详见表5.2.1。

表5.2.1  材料和机具机械使用费调整系数表

| 影响因素 |  | 调整系数 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w1 | 年平均日交通量 | <2000辆/日 | 0.9 | 年平均日交通量折合成小客车 |
|  |  | 2000-5000辆/日 | 1.0 |  |
|  |  | 5000-7500辆/日 | 1.05 |  |
|  |  | 7500-10000辆/日 | 1.1 |  |
|  |  | 10000-15000辆/日 | 1.2 |  |
|  |  | ≥15000辆/日 | 1.3 |  |
| w2 | 使用年限 | <1年 | 0.8 | 公路使用年限从公路改建、路面改善、大修交工接养起始年开始计算。 |
|  |  | 1-3年 | 1.0 |  |
|  |  | 3-5年 | 1.1 |  |
|  |  | 5-8年 | 1.2 |  |
|  |  | ≥8年 | 1.3 |  |
| w3 | 技术等级 | 四级公路 | 0.9 |  |
|  |  | 三级公路 | 0.95 |  |
|  |  | 二级公路 | 1.0 |  |
|  |  | 一级公路 | 1.1 |  |
| w4 | 穿集镇路段 | 普通路段 | 1.0 |  |
|  |  | 穿集镇路段 | 1.2 |  |
| w5 | 道路地形 | 平原微丘地形 | 1.0 | 地面相对高差≤30米，坡度≤3%，下穿路段*1.3系数 |
|  |  | 重丘地形 | 1.1 | 地面相对高差30-200米，3%＜坡度≤10% |
|  |  | 山岭地形 | 1.2 | 地面相对高差≥200米，坡度≥10% |
| w6 | 照明路段 | 无照明路段 | 1.0 |  |
|  |  | 有照明路段 | 1.1 |  |
| w7 | 道路海拔 | <500米 | 1.0 |  |
|  |  | 500米-1000米 | 1.05 |  |
|  |  | ≥1000米 | 1.1 |  |

注：（1） 如一条道路各段影响因素不一致时，计算时应根据各路段长度加权计算道路调整系数。

5.2.2  公路桥梁日常养护

公路桥梁日常养护标准详见表5.2.2

表5.2.2  公路桥梁日常养护费用标准

| 养护检查等级 | 工作内容 | 费用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 日常保养 | 24元/米/年 | 长度为桥梁长度 |
|  | 日常维修 | 120元/米/年 |  |
| Ⅱ级 | 日常保养 | 22元/米/年 |  |
|  | 日常维修 | 110元/米/年 |  |
| Ⅲ级 | 日常保养 | 15元/米/年 |  |
|  | 日常维修 | 95元/米/年 |  |

5.2.3  公路隧道日常养护

公路隧道日常养护标准详见表5.2.3

表5.2.3  公路隧道日常养护标准

| 养护检查等级 | 工作内容 | 费用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 日常保养 | 40元/米/年 | 长度为隧道单洞长度 |
|  | 日常维修 | 160元/米/年 |  |
| Ⅱ级 | 日常保养 | 28元/米/年 |  |
|  | 日常维修 | 142元/米/年 |  |
| Ⅲ级 | 日常保养 | 15元/米/年 |  |
|  | 日常维修 | 95元/米/年 |  |

5.2.4  机电设施日常养护

机电设施日常养护标准详见表5.2.4

表5.2.4  机电设施日常养护费用标准

| 设施类型 | 工作内容 | 费用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路段机电 | 日常保养 | 100元/公里/年 | 机电设施包括设置在公路、桥梁等公路设施上的监测、监控、收费、通信、配电和照明等机电设施。工程量为路线长度扣除隧道长度 |
|  | 日常维修 | 840元/公里/年 |  |
| 隧道机电 | 日常保养 | 25元/米/年 | 隧道机电包括隧道管理所及隧道内的监控、供配电、照明、通风、消防等设施。工程量为隧道单洞长度。 |
|  | 日常维修 | 70元/米/年 |  |

5.2.5  交通量调查站点日常养护

交通量调查站点日常养护标准详见表5.2.5

| 类型 | 工作内容 | 费用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通量调查站点 | 日常保养 | 3000元/处/年 |  |
|  | 日常维修 | 6000元/处/年 |  |

表5.2.5  交通量调查站点日常养护标准

6 运行管理

6.1  费用组成

6.1.1  运行管理分为运行监测费、信息化管理费、应急管理费、其他费用四个目。运行监测费包括隧道健康监测费、桥梁结构健康监测费、路基、高边坡及结构物等监测费；信息化管理费、应急管理费、其他费用依据国家政策法规计列。

6.2  编制方法：

6.2.1   路网运行管理费用根据其费用组成相关内容的项目清单及项目实际情况列支。

6.2.2   桥梁结构健康监测日常维护费用按15万元/座/年计列；

6.2.3   路基、高边坡及结构物等监测日常维护费用根据需监测路段按12万元/处/年计列。

6.2.4   隧道健康监测日常维护费用按10万元/座/年计列；

7 养护工程

7.1  费用组成

7.1.1  养护工程费按照养护目的和养护对象，分为预防养护费、修复养护费、专项养护费、应急养护费。

7.1.2   专项养护费包括危旧桥梁改造工程、公路安全生命防护工程、灾害防治工程、病旧隧道改造工程、管理与服务设施改扩建费用、绿化及环保费用(含绿化及水土保持费用、路域环境整治费用、垃圾清运处理费用等)、其他专项工程(含应急处置中心建设费用)。

7.1.3   应急养护中应急性保障措施包括应急便道、便桥及相关附属 设施费用;应急防滑除雪费用;保通值守人员费用;交通组织管理费用等;处置工作费用等。

7.1.4   应急性养护费用可参照近三年应急性养护实际发生费用的平均额度预留资金。

7.2  编制方法

7.2.1   预防养护、修复养护、专项养护预算按本部分的相关规定进行编制。 编制预算时应根据《普通公路养护预算  第2部分：定额》的人工、材料与设备、施工机械台 班消耗量和本部分规定的养护预算编制时工程所在地人工费工日单价、材料预算单价和施工机械台班单价，综合进行计算。预算各项费用的计算都应通过表格反映。

7.2.2   养护工程预算编制依据:

1 国家发布的有关法律、法规等。

2 本部分及配套定额等。

3 我省交通运输主管部门发布的规定和定额等。

4 设计(或技术设计)图纸等设计文件、养护工程施工方案(含施工组织设计)。

5 工程所在地的人工、材料与设备、施工机械价格等。

6 有关合同、协议等。

7 其他有关资料。

7.2.3   养护工程预算文件由封面、目录、编制说明及全部计算表格组成。

1  封面上应列出公路路段或养护项目名称(或工程代号)及里程全长、设计阶段及设计文件名称册数(第xx册共xx册) 、测设单位名称。扉页的内容应包括公路路段或养护项目名称(或工程代号)及里程全长、设计阶段及设计文件名称、册篇组成、主办单位、勘察设计证书等级及编号、各级负责人签署、参加测设人员(技术员以上)姓名、职务、职称及工作项目或内容、设计文件编制年月。扉页的次页应按附录A的规定制作。

2   编制说明，应包括下列内容:

1)  养护工程概况，包括养护工程和管理内容简介、规模大小，以及编制公路养护预算的依据等。

2)  编制范围、工程概况等。

3)  采用的定额、费用标准，人工、材料与设备、施工机械台班预算单价的依据或来源，新增工艺的单价分析等。

4)  有关的协议书、会议纪要的主要内容。

5)  预算总金额，人工、钢材、水泥、沥青等材料的总量。

6)  各设计方案的经济比较。

7)  其他有关费用计算项及计价依据的说明。

8)  采用的公路工程造价软件名称及版本号。

9)  其他需要说明的问题。

3   护工程预算应按统一的表格计算，表格样式应符合附录A的规定。

7.2.4   养护工程预算文件可按不同的需要分为甲、乙组文件。

1  甲组文件为各项费用计算表，乙组文件为养护工程建筑安装工程费各项基础数 据计算表(只供审批使用)。甲、乙组文件应按设计文件报送份数的要求，随设计文件一并报送，并同时提交造价电子数据文件和新工艺单价分析的详细资料。

2  乙组文件中的“养护工程分项工程预算表”(21-2表)宜提交电子版，或按需要提交纸质版。

3  养护工程预算可按一个养护项目(如一条路线或—座独立大(中)桥、隧道) 或按一个区域范围内养护项目或一个养护管理机构负责的养护项目进行编制。当需要分段或分部编制时，应根据需要分别编制，但必须汇总编制“总预算汇总表”。

4  甲、乙组文件包括的内容见图7.2.4。

编制说明

养护工程项目属性及技术信息表(00表)

总预算汇总表(01-1表)

总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表(02-1表)

养护工程总预算表(01表)

甲组文件

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表(02表)

养护工程费计算表(03表)

综合费率计算表(04表)

设备购置费计算表(05表)

专项费用计算表(06表)

土地使用及拆迁补偿费计算表(07表)

养护工程建设其他费用计算表(08表)

人工、材料、施工机械台班单价汇总表(09表)

- 甲组文件包含的内容

养护分项工程费计算数据表(21-1表)

乙组文件

养护分项工程预算表(21-2表)

材料预算单价计算表(22表)

自采材料料场价格计算表(23-1表)

材料自办运输单位运费计算表(23-2表)

施工机械台班单价计算表(24表)

辅助生产人工、材料、施工机械台班单位数量表(25表)

- 乙组文件包含的内容

图7.2.4 甲乙组文件包含的内容

7.2.5  各种表格的计算顺序和相互关系见图7.2.5。

图7.2.5

7.2.6   养护工程预算项目应按项目表的序列及内容编制，如实际出现的工程和费用项目与项目表的内容不完全相符时，第一、二、三、四部分和“项”、“子项”的序号、内容应保留不变，其它可随需要增减，并按项目表的顺序以实际出现的级别依次排列，不保留“目”及以下缺少的项目序号。养护工程预算项目主要内容见图7.2.6， 预算项目表的详细内容见附录B。

第一部分 养护工程建筑安装工程费

1.预防养护

2.修复养护

3.专项养护

4.应急养护

第二部分 土地使用及拆迁补偿费

第三部分 养护工程其他费用

第四部分 预备费

图 7.2.6 养护工程预算项目主要内容

7.2.7   分项编号采用部分、项、子项、目、子目、节、细目、子细目的层次。分项编号示例见图 7.2.7。

子细目(2位)

细目(2位)

节(2位)

子目(2位)

目(2位)

子项(2位)

项(2位)

部分(1位)

□-□-□-□-□-□-□-□

子细目(2 位)

细目(2 位)

节(2 位)

子目(2 位)

目(2 位)

子项(2 位)

项(2 位)

部分(1 位)

图7.2.7 分项编号示例图

7.2.8   养护工程预算费用的组成见图 7.2.8。

养护工程预算总金额

养护工程

其他费用

建筑安装

工程费

土地征用及拆迁补偿费

预备费

人工费

材料费

施工机械使用费

基本措施费用

施工进出场费

行车干扰工程施工增加费

养老保险费

失业保险费

医疗保险费

工伤保险费

住房公积金

安全生产费

施工场地建设费

养护工程项目管理费

研究试验费

前期工作费

专项评价（估）费

工程保通管理费

工程保险费

其他费用

养护单位项目管理费

养护工程信息化费

工程监理费

设计文件审查费

竣（交）工验收试验检测费

基本预备费

差价预备费

直接费

设备购置费

措施费

企业管理费

规 费

利润

税金

专项管

理费

图7.2.8 养护工程预算费用的组成

7.3  建筑安装工程费

7.3.1   建筑安装工程费包括直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金和专项费用，建筑安装工程费中除专项费用外，其他均按“价税分离”计价规则计算，即各项费用均以不含增值税可抵扣进项税额的价格（费率）进行计算，具体要素价格适用的增值税税率执行财税部门的相关规定。

7.3.2   定额建筑安装工程费包括定额直接费、定额设备购置费的40%、措施费、企业管理费、规费、利润、税金和专项费用。定额直接费包括定额人工费、定额材料费、定额施工机械使用费。定额人工费、定额材料费、定额施工机械使用费指按现行造价依据规定的人工、材料、机械台班单价计算的费用。

7.3.3   直接费是指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用， 包括人工费、材料费、施工机械使用费。

1  人工费是指列入养护工程预算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。

1)人工费内容包括:

—— 计时工资或计件工资:是指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬(含个人应缴纳的养老、失业、医疗保险、工伤保险、住房公积金)。

—— 津贴、补贴:是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温(寒)作业临时津贴、高空津贴等。

—— 特殊情况下支付的工资:是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。

- 人工费以养护工程预算定额人工工日数乘以综合工日单价计算。

3) 人工费标准按照本地区公路养护项目的人工工资统计情况以及公路养护劳务市场情况进行综合分析、确定人工工日单价。人工工日单价由我省交通运输主管部门制定发布，并适时进行动态调整。人工工日单价仅作为编制养护工程预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2  材料费系指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品的费用，按工程所在地的材料价格计算的费用。

1）材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。

2) 材料预算价格=(材料原价+运杂费)×(1+场外运输损耗率)×(1+采购及保管费率)-包装品回收价值。

——材料原价指购进材料时不含进项税额的价格。各种材料原价按以下规定计算:

a)外购材料:外购材料价格参照本行政区域内交通运输主管部门发布的价格和按调查的市场价格进行综合确定。

b)自采材料:自采的砂、石、黏土等自采材料，按定额中开采单价加辅助生产间接费和矿产资源税(如有)计算。

——运杂费系指材料自供应地点至工地仓库(施工地点存放材料的地方)的运杂费用，包括装卸费、运费，如果发生，还应计囤存费及其他杂费(如过磅、标签、支撑加固、路桥通行等费用)。

a)通过铁路、水路和公路运输的材料，按调查的市场运价计算运费。

b)一种材料如有两个以上的供应点时，都应根据不同的运距、运量、运价采用加权平均的方法计算运费。由于养护工程预算定额中已考虑了工地运输便道的特点，
以及定额中已计入了“工地小搬运”的费用，因此汽车运输平均运距中不得乘调整系数，也不得在工地仓库或堆料场之外再加场内运距或二次倒运的运距。

C)有容器或包装的材料及长大轻浮材料，应按表 7.3.2-1 规定的毛重计算。桶装沥青、

汽油、柴油按每吨摊销一个旧汽油桶计算包装费(不计回收)。

——场外运输损耗系指有些材料在正常的运输过程中发生的损耗，这部分损耗应摊入材料单价内。材料场外运输操作损耗率见表7.3.2-2。

表7.3.2-1 材料毛重系数及单位毛重表

| 材料名称 | 单位 | 毛重系数 | 单位毛重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 爆破材料 | t | 1.35 | — |
| 水泥、块状沥青 | t | 1.01 | — |
| 铁钉、铁件、焊条 | t | 1.10 | — |
| 液体沥青、液体燃料、水 | t | 桶装1.17，油罐车装1.00 | — |
| 木料 | m3 |  | 原木0.750t、锯材0.650t |
| 草袋 | 个 |  | 0.004t |

表7.3.2-2 材料场外运输操作损耗率表(%)

| 材料名称 | 场外运输(包括一次装卸) | 每增加一次装卸 |
| --- | --- | --- |
| 块状沥青 | 0.5 | 0.2 |
| 石屑、碎砾石、砂砾、煤渣、工业废渣、煤 | 1 | 0.4 |
| 砖、瓦、桶装沥青、石灰、粘土 | 3 | 1 |
| 草皮 | 7 | 3 |
| 水泥(袋装、散装) | 1 | 0.4 |
| 砂 | 2.5 | 1 |

注：汽车运水泥如运距超过500km时，增加损耗率：袋装0.5%。

——采购及保管费:

a)材料采购及保管费系指在组织采购、保管过程中，所需的各项费用及工地仓库的材料储存损耗。

b)材料采购及保管费，以材料的原价加运杂费及场外运输损耗的合计数为基数，乘以采购保管费率计算。

c)钢材的采购及保管费费率为0.75%。燃料、爆破材料的采购及保管费费率为3.26%。其余材料为2.06%。商品水泥混凝土、沥青混合料和各类稳定土混合料、外购的构件、成品及半成品的预算价格计算方法与材料相同。商品水泥混凝土、沥青混合料和各类稳定土混合料的采购保管费率为0%，外购的构件、成品及半成品的采购保管费率为0.42%。

3  施工机械使用费系指列入养护工程预算定额的工程机械和工程仪器仪表台班 数量，按相应的养护工程机械台班费用定额计算的费用等。

- 工程机械使用费。机械台班预算价格应按《普通公路养护预算 第2部分：定额》附录D计算，机械台班单价由不变费用和可变费用组成。不变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费等;可变费用包括机上人员人工费、 动力燃料费、车船税。可变费用中的人工工日数及动力燃料消耗量，应以机械台班费用定额中的数值为准。台班人工费工日单价同生产工人人工费单价。动力燃料费用则按材料费的计算规定计算。

2) 工程仪器仪表使用费是指机电工程施工作业所发生的仪器仪表使用费，以施工仪器仪表台班耗用量乘以施工仪器仪表台班单价计算。

——工程仪器仪表台班预算价格应按《公路养护工程机械台班费用定额》计算。台班人工费工日单价同生产工人人工费单价。动力燃料费用则按材料费的计算规定计算。

——当工程用电为自行发电时，电动机械每 kW·h（度）电的单价可由式7.3.2近似计算。

A=0.15KN                             （7.3.2）	（7.3.2）

式中： A──每kW·h电单价（元）；

K──发电机组的台班单价（元）；

N──发电机组的总功率（kW）。

7.3.3   设备购置费系指为满足公路的营运、管理需要购置的构成固定资产标准的设备和虽低于固定资产标准但属于设计明确列入设备清单的设备的费用。包括渡口设备，隧道照明、消防、通风的动力设备，公路收费、监控、通信、路网运行监测、供配电及照明设备。

1  设备购置费应由设计单位列出计划购置的清单（包括设备的规格、型号、数量），以设备预算价计入。

2  设备购置费（预算价）包括设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费，计算预算价格时应不含相应进项税额。各种税费按编制期有关部门规定计算。

3  需要安装的设备，按建筑安装工程费的有关规定计算设备的安装工程费。设备与材料的划分标准见附录C。

7.3.4  工程类别划分：

1  路基：：指养护工程的路基土、石方工程、排水、防护工程、特殊路基处理、路面附属工程、便道、涵洞、通道涵、交通安全设施(金属标志、钢护栏、防眩板（网）、隔离栅除外)、绿化与环境保护工程、临时工程、拌合设备安装和拆除等。

2  运输：系指公路养护工程中用汽车、拖拉机、机动翻斗车、船舶等运送的土石方、路面基层和面层混合料、水泥混凝土及预制构件、绿化苗木等工作。

3  路面：指路面（包括桥面铺装、隧道路面）的所有结构层工程。

4  隧道：系指隧道土建工程。

5  桥梁：系指小桥、中桥、大桥、特大桥工程。

6  机电：指路面（包括桥面铺装、隧道路面）的所有结构层工程。

6  钢材及钢结构：指养护工程所用的所有钢材和交通安全设施中的金属标志、钢护栏、防眩板（网）、隔离栅及钢结构等工程。

7.3.5   购买的路基填料、绿化苗木、商品水泥混凝土、商品沥青混合料和各类稳定土混合料、外购混凝土构件、设备购置费不作为措施费及企业管理费的计算基数。

7.3.6   措施费包括基本措施费用、施工进出场费、行车干扰工程施工增加费。

1	基本措施费用包含冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、工地转移费、施工辅助费。

1） 冬季施工增加费指按照公路养护工程施工及验收规范所规定的冬季施工要求，为保证工程质量和安全生产所需采取的防寒保温设施、工效降低和机械作业效率降低以及技术操作过程的改变等所增加的有关费用。冬季施工增加费的内容包括：

——因冬季施工所需增加的一切人工、机械与材料的支出。

——施工机械所需修建的暖棚（包括拆、移），增加其他保温设备购置费用。

——因施工组织设计确定，需增加的一切保温、加温及照明等有关支出。

——与冬季施工有关的其他各项费用。

- 雨季施工增加费系指雨季期间施工为保证工程质量和安全生产所需采取的防雨、排 水、防潮和防护措施、工效降低和机械作业率降低以及技术作业过程的改变等，所需增加的有关费用。雨季施工增加费的内容包括：

——因雨季施工所需增加的工、料、机费用的支出，包括工作效率的降低及易被雨水冲毁的工程所增加的工作内容等。

——路基土方工程的开挖和运输，因雨季施工（非土壤中水影响）而引起的粘附工具，降低工效所增加的费用。

——因防止雨水必须采取的挖临时排水沟、防止基坑坍塌所需的支撑、挡板等防护措施费用。

——材料因受潮、受湿的耗损费用。

——增加防雨、防潮设备的费用。

——其他有关雨季施工所需增加的费用。

- 夜间施工增加费系指根据设计、施工技术规范和合理的施工组织要求，必须在夜间施工或必须昼夜连续施工而发生的夜班补助费、夜间施工降效、施工照明设备摊销及照明用电等费用。

- 工地转移费系指施工企业迁至新工地的搬迁费用。工地转移费内容包括：

——施工单位职工及随职工迁移的家属向新工地转移的车费、家具行李运费、途中住宿费、行程补助费、杂费等；

——公物、工具、施工设备器材、施工机械的运杂费，以及外租机械的往返费及施工机械、设备、公物、工具的转移费等；

——非固定工人进退场的费用。

- 施工辅助费包括生产工具用具使用费、检验试验费和工程定位复测、工程点交、场地清理、工程监测等费用。

——生产工具用具使用费系指施工所需不属于固定资产的生产工具、检验用具、试验用具及仪器、仪表等的购置、摊销和维修费，以及支付给生产工人自备工具的补贴费。

——检验试验费系指施工企业对建筑材料、构件和建筑安装工程进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品的费用，以及技术革新和研究试验费。但不包括新结构、新材料的试验费和养护单位要求对具有出厂合格证明的材料进行检验、对构件破坏性试验及其他特殊要求检验的费用。

——高填方和软基沉降监测、高边坡稳定监测、桥梁施工监测、隧道施工监控量测、超前地质预报等施工监控费含在施工辅助费中，不得另行计算。

6） 基本费用以各类工程的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数，按表7.3.6-1的费率计算。

表 7.3.6-1	措施费基本费用费率表（%）

| 工 程 类 别 | 费 率 |
| --- | --- |
| 路 基 | 2.977 |
| 运 输 | 1.743 |
| 路 面 | 3.388 |
| 隧 道 | 2.931 |
| 桥 梁 | 4.112 |
| 机 电 | 8.124 |
| 钢材及钢结构 | 2.012 |

2   施工进出场费指养护工程施工期间养护施工机械和接送施工人员的车辆，由施工驻地或停车场至施工作业点及转移施工作业点的往返行（空）驶费用（含通行费）。

1）施工进出场费以各类养护工程的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数，按表 7.3.6-2的费率计算。

2）施工进出场综合里程指施工驻地或停车场至施工作业点的平均运距。施工进出场综合里程在表列数值之间时，费率可内插计算。施工进出场距离在 5km以内的养护工程按 5km 计。

表7.3.6-2  施工进出场费率表（%）

| 工程类别 | 综合里程（km） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 每增加10 |
| 路基 | 1.922 | 2.022 | 2.117 | 2.216 | 2.322 | 2.393 | 2.447 | 0.292 |
| 运输 | 1.697 | 1.758 | 1.796 | 1.869 | 1.924 | 1.960 | 1.984 | 0.161 |
| 路面 | 2.316 | 2.470 | 2.615 | 2.812 | 3.008 | 3.123 | 3.220 | 0.583 |
| 隧道 | 2.005 | 2.105 | 2.204 | 2.331 | 2.459 | 2.537 | 2.600 | 0.432 |
| 桥梁 | 2.081 | 2.244 | 2.377 | 2.521 | 2.649 | 2.721 | 2.815 | 0.224 |
| 机电 | 0.633 | 0.779 | 0.843 | 0.880 | 0.919 | 0.940 | 0.953 | 0.013 |
| 钢材及钢结构 | 1.896 | 2.005 | 2.093 | 2.193 | 2.292 | 2.341 | 2.404 | 0.197 |

3  行车干扰工程施工增加费系指由于边施工边维持通车，受行车干扰的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。

1）对于采取封闭措施进行施工的养护工程或已修筑便道、便桥及不受行车干扰的工程不计取本项费用。

2）该费用以受行车影响部分的工程项目的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数，按表 7.3.6-3 的费率计算。

表7.3.6-3  行车干扰工程施工增加费费率表（%）

| 工程类别 | 施工期间平均每昼夜双向行车次数（机动车、非机动车合计） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 51～500 | 501～2000 | 2001～4000 | 4001～6000 | 6001～8000 | 8001～10000 | 10001～15000 | 15000以上 |
| 路基 | 2.052 | 3.077 | 4.103 | 4.764 | 4.873 | 4.983 | 5.092 | 7.113 |
| 运输 | 2.113 | 3.169 | 4.225 | 4.95 | 5.130 | 5.220 | 5.490 | 8.020 |
| 路面 | 1.908 | 2.862 | 3.816 | 4.479 | 4.721 | 4.843 | 5.206 | 7.842 |
| 隧道 | 2.029 | 3.043 | 4.057 | 5.256 | 5.287 | 5.303 | 5.35 | 7.927 |
| 桥梁 | 1.398 | 2.096 | 2.795 | 3.291 | 3.471 | 3.561 | 3.830 | 5.825 |
| 机电 | 0.667 | 1.000 | 1.333 | 1.563 | 1.614 | 1.639 | 1.715 | 2.296 |
| 钢材及钢结构 | — | — | — | — | — | — | — | — |

7.3.7   企业管理费包括基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和财务费用。

1	 基本费用系指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。基本费用内容包括下列内容：

1） 管理人员工资：系指管理人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴及特殊情况下支付的工资、社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）、住房公积金等。

2） 办公费：系指企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、通讯、网络、书报、办公软件、会议、水电、烧水和集体取暖降温（包括现场临时宿舍取暖降温）用煤（电、气）等费用。

3） 差旅交通费：系指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，劳动力招募费，职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。

4） 固定资产使用费：系指管理部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备等的折旧、大修、维修或租赁费。

5） 工具用具使用费：系指企业管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。

6） 劳动保险费：系指企业支付的人身意外伤害险、离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、按规定支付给离休干部的各项经费。

7） 职工福利费：系指按国家规定标准计提的职工福利费。

8） 劳动保护费：是企业按国家有关部门规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。

9） 工会经费：系指企业按《中华人民共和国工会法》规定的全部职工工资总额比例计提的工会经费。

10） 职工教育经费：系指按职工工资总额的规定比例计提，企业为职工进行专业技术和职业技能培训，专业技术人员继续教育、职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。不含职工安全教育、培训费用。

11）保险费：系指企业财产保险、管理用及生产用车辆等保险费用及人身意外伤害险。

12）工程保修费：系指工程竣工交付使用后，在规定保修期以内的修理费用。

13）工程排污费：系指施工现场按规定缴纳的排污费用。

14）税金：系指企业按规定缴纳的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附件、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。

15）其他：系指上述项目以外的其他必要的费用支出，包括技术转让费、技术开发费、招投标费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、定额测定费、法律顾问费、审计费、咨询费以及施工标准化、规范化、精细化产生的管理费用等。

2  主副食运费补贴系指施工企业在远离城镇及乡村的野外施工购买生活必需品所需增加的费用。

3  职工探亲路费系指按照有关规定发放给施工企业职工在探亲期间发生的往返交通费和途中住宿费等费用。

4  职工取暖补贴系指按规定发放给施工企业职工的冬季取暖费和为职工在施工现场设置的临时取暖设施的费用。

5  财务费用系指施工企业为筹集资金提供投标担保、预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用。

6  企业管理费以各类工程的定额直接费为基数，按表7.3.7的费率计算。

7.3.7  企业管理费费率表（%）

| 工 程 类 别 | 费 率 |
| --- | --- |
| 路基 | 4.105 |
| 运输 | 2.406 |
| 路面 | 3.697 |
| 隧道 | 4.780 |
| 桥梁 | 7.270 |
| 机电 | 2.807 |
| 钢材及钢结构 | 3.119 |

7.3.8   规费系指按法律、法规、规章、规程规定施工企业必须缴纳的费用。

1  规费包含：

1）养老保险费：是指施工企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

2）失业保险费：是指施工企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。

3）医疗保险费：是指施工企业按照规定标准为职工缴纳的医疗保险费（含生育保险费）。

4）工伤保险费：是指施工企业按规定标准为职工缴纳的工伤保险费。

5）住房公积金：是指施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

2  各项规费以各类工程的人工费（含施工机械费的人工费）之和为基数，按表7.3.8的费率计算。

7.3.8  企业管理费费率表（%）

| 费用名称 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 16 | 1.1 | 8 | 1 | 12 | 38.1 |

7.3.9   利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算。

7.3.10   税金是指国家税法规定应计入建筑安装工程造价的增值税销项税额。

税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）×9%

增值税率应根据国家税务总局发布的税率进行调整。

7.3.11   专项费用包括安全生产费、施工场地建设费。

1  安全生产费是指施工现场安全施工所需要的各项费用，包括完善、改造和维护安全设施设备费用；配备、维护、保养应急救援器材、设备费用；开展重大危险源和事故隐患评估和整改费用；安全生产检查、评价、咨询费用；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训费用；安全设施及特种设备检测检验费用；施工安全风险评估、应急演练等有关工作及其他与安全生产直接相关的费用。

安全生产费以建筑安装工程费（不含安全生产费本身）为基数，根据交通管制情况费率按2.0%—3%计取。

2  施工场地建设费包含以下内容：

- 按照相关要求进行承包人驻地、工地实验室建设等所需的办公、生活居住房屋、公用房屋和生产用房屋（如仓库、加工厂、加工棚、空压机站、停机棚、值班室等）；

- 场区平整（山岭重丘区不含土石方工程）、硬化、排水、绿化、标志、污水处理设施、围墙隔离设施等；

- 以上范围内的各种临时工作便道（包括汽车、人力车道）、人行便道，工地临时用水、用电的水管支线和电线支线，临时构筑物（如水井、水塔等）、其他小型临时设施等的搭设或租赁、维修、拆除、清理的费用。

- 工地试验室所发生的属于固定资产的试验设备和仪器等折旧、维修或租赁费用。

- 包括文明施工、职工健康生活的费用。

- 施工场地建设费以定额建筑安装工程费（不含定额设备购置费及专项管理费）为基数，按表7.3.11的费率，以累进办法计算。

表7.3.11 施工场地建设费费率表

| 定额建筑安装工程费（不含定额设备购置费及专项管理费）(万元) | 费率(%) | 算 例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额建筑安装工程费（不含定额设备购置费及专项管理费）（万元） | 施工场地建设费(万元) |
| 100 及以下 | 10.18 | 100 | 100×10.18％=10.18 |
| 100～200 | 7.64 | 200 | 10.18+(200-100) ×7.64％=17.82 |
| 200～500 | 5.09 | 500 | 17.82+(500-200) ×5.09％=33.09 |
| 500～1000 | 4.03 | 1000 | 33.09+(1000-500) ×4.03％=53.24 |
| 1000～3000 | 3.29 | 3000 | 53.24+(3000-1000) ×3.29％=119.04 |
| 3000～5000 | 2.54 | 5000 | 119.04+(5000-3000) ×2.54％=169.84 |
| 5000～10000 | 2.12 | 10000 | 169.84+(10000-5000) ×2.12％=275.84 |
| 10000以上 | 1.91 | 15000 | 275.84+(15000-10000) ×1.91％=371.34 |

7.4  土地使用及拆迁补偿费

7.4.1   土地使用及拆迁补偿费内容包含永久占地费、临时占地费、拆迁补偿费、水土保持补偿费、其他费用。

7.4.2   永久占地费包括土地补偿费、征用耕地安置补助费、耕地开垦费、森林植被恢复费、失地农民养老保险费。

1  土地补偿费包括征地补偿费、被征用土地上的青苗补偿费，征用城市郊区的菜地等缴纳的菜地开发建设基金，耕地占用税，用地图编制费及勘界费等。

2  征用耕地安置补助费指征用耕地需要安置农业人口的补助费。

3  耕地开垦费指养护工程项目占用耕地的，应由建设项目法人（业主）负责补充耕地所发生的费用；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，按规定缴纳的耕地开垦费。

4  森林植被恢复费指养护工程项目需要占用、征用林地的，经县级以上林业主管部门审核同意或批准，建设项目法人（业主）单位按照安徽省级人民政府有关规定向县级以上林业主管部门预缴的森林植被恢复费。

6  失地农民养老保险费指根据国家规定为保障依法被征地农民养老而交纳的保险费用。失地农民养老保险费按安徽省级人民政府的相关规定进行计算。

7.4.3   临时占地费包括临时征地使用费、复耕费。

1   临时征地使用费指为满足施工所需的承包人驻地、预制场、拌和场、仓库、加工厂（棚）、堆料场、取弃土场、进出场便道、便桥等所有的临时用地及其附着物的补偿费用。

2   复耕费指临时占用的耕地、鱼塘等，在工程交工后将其恢复到原有标准所发生的费用。

7.4.4   拆迁补偿费指被征用或占用土地地上、地下的房屋及附属构筑物，公用设施、 文物等的拆除、发掘及迁建补偿费，拆迁管理费等。

7.4.5   水土保持补偿费根据国家相关法律、法规规定缴纳。

7.4.6   其他费用指国务院行政主管部门及省级人民政府规定的与征地拆迁相关的费用。

7.4.7   土地使用及拆迁补偿费计算方法如下所示:

1  土地使用及拆迁补偿费应根据设计文件确定的养护工程用地和临时用地面积及其附着物的情况，以及实际发生的费用项目，按国家有关规定及我省颁发的有关规定和标准计算。

2  森林植被恢复费应根据审批单位批准的养护工程占用林地的类型及面积，按国家有关规定及我省颁发的有关规定和标准计算。

3  当与原有的电力电讯设施、管线、水利工程、铁路及铁路设施互相干扰时，应与有关部门联系，商定合理的解决方案和补偿金额，也可由这些部门按规定编制费用以确定补偿金额。

4  水土保持补偿费按我省制定的水土保持补偿费收费标准进行计算。

7.5  养护工程其他费用

7.5.1   养护工程其他费用包含养护工程项目管理费、研究试验费、前期工作费、专项评价(估)费、工程保通管理费、工程保险费、其他费用。造价文件分多段编制时，按累进制计算的养护工程其他费应以各段合计的定额建筑安装工程费为基数进行计算。

7.5.2   养护工程项目管理费包含养护管理单位项目管理费、养护项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费、竣(交)工验收试验检测费。其中养护管理单位项目管理费、养护工程项目信息化费、工程监理费均作为实施养护项目管理的费用，可根据养护管理单位、施工、监理单位所实际承担的工作内容和工作量统筹使用。

1   养护单位管理费系指养护单位为养护项目的立项、筹建、建设、竣(交)工验收、总结等工作所发生的费用。不包括应计入材料与设备预算价格的养护单位采购及保管材料与设备所需的费用。

- 养护单位管理费费用内容包括:工作人员的工资、工资性津贴、施工现场津贴;社会保险费用(基本养老、基本医疗、失业、工伤保险)、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费;办公费、会议费、差旅交通费、固定资产使用费(包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费，通讯设备购置、使用费，测量、试验设备仪器折旧、维修或租赁费，其他设备折旧、维修或租赁费等)、零星固定资产购置费、招募生产工人费;技术图书资料费、职工教育培训经费;招标管理费;合同契约公证费、法律顾问费、咨询费;养护单位的临时设施费、完工清理费、竣(交)工验收费(含其他行业或部门要求的竣工验收费用、养护单位负责的竣(交)工文件编制费)、各种税费(包括房产税、车船使用税、印花税等);境内外融资费用(不含建设期贷款利息)、业务招待费及工程质量、安全生产管理费、养护项目审计费和其他管理性开支。

- 养护单位管理费以定额建筑安装工程费(不含专项管理费)为基数， 按表7.5.2-1的费率，以累进办法计算。

| 定额建筑安装工程费(不含专项管理费)（万元） | 费率(%) | 算 例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额建筑安装工程费(不含专项管理费)（万元） | 养护单位管理费（万元） |
| 100 及以下 | 4.224 | 100 | 100×4.224％=4.224 |
| 100~200 | 3.168 | 200 | 4.224+(200-100) ×3.168％=7.392 |
| 200~500 | 2.112 | 500 | 7.392+(500-200) ×2.112％=13.728 |
| 500~1000 | 1.658 | 1000 | 13.728+(1000-500) ×1.658％=22.018 |
| 1000~3000 | 1.503 | 3000 | 22.018+(3000-1000) ×1.658％=55.178 |
| 3000~5000 | 1.3255 | 5000 | 55.178+(5000-3000)×1.3255％=81.688 |
| 5000~10000 | 1.114 | 10000 | 81.688+(10000-5000)×1.114％=137.388 |
| 10000以上 | 0.924 | 15000 | 137.388+(15000-10000) ×0.924％=183.588 |

表7.5.2-1 养护单位管理费费率表

2  养护项目信息化费是指养护单位和各养护施工单位用于养护项目的质量、安全、进度、费用等方面的信息化建设、运维和管理费用。

养护项目信息化费以定额建筑安装工程费为基数，按表7.5.2-2的费率，以累进办法计算。建设项目信息化费不足20000元时按20000元计算。

表7.5.2-2 养护工程项目信息化费费率表

| 定额建筑安装工程费(万元) | 费率(%) | 算 例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额建筑安装工程费(万元) | 养护项目信息化费（万元） |
| 100 及以下 | 1 | 100 | 100×1.000％=1 |
| 100~200 | 0.75 | 200 | 1+(200-100) ×0.750％=1.75 |
| 200~500 | 0.5 | 500 | 1.75+(500-200) ×0.5％=3.25 |
| 500~1000 | 0.4 | 1000 | 3.25+(1000-500) ×0.4％=5.25 |
| 1000~3000 | 0.3625 | 3000 | 5.25+(3000-1000) ×0.363％=12.51 |
| 3000~5000 | 0.325 | 5000 | 12.51+(5000-3000) ×0.325％=19.01 |
| 5000~10000 | 0.275 | 10000 | 19.01+(10000-5000) ×0.275％=32.76 |
| 10000以上 | 0.251 | 15000 | 32.76+(15000-10000) ×0.251％=45.31 |

3  养护工程监理费系指养护单位委托具有监理资格的单位，按施工监理 规范进行全面的监督和管理所发生的费用。

- 工程监理费费用内容包括:工作人员的工资、工资性津贴、施工现场津贴、社会保险费用(基本养老、基本医疗、失业、工伤保险)、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费;办公费、会议费、差旅交通费，办公、实验固定资产使用费(包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费，通讯设备购置、使用费，测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费，其他设备折旧、维修或租赁费等)、零星固定资产购置费、招募生产工人费;技术图书资料费、职工教育经费、投标费用;合同契约公证费、法律顾问费、咨询费、业务招待费;财务费用、监理单位的临时设施费、完工清理费、竣(交)工验收费、各种税费、安全生产管理费和其他管理性开支。

- 工程监理费以定额建筑安装工程费(不含专项管理费)为基数，按表7.5.2-3 的费率，  以累进办法计算。工程监理费不足10000元的按10000元计取。

表7.5.2-3 工程监理费费率表

| 定额建筑安装工程费(万元) | 费率(%) | 算 例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额建筑安装工程费(万元) | 工程监理费（万元） |
| 100 及以下 | 3.64 | 100 | 100×3.640％=3.64 |
| 100~200 | 3.332 | 200 | 3.64+(200-100) ×3.332％=6.972 |
| 200~500 | 3 | 500 | 6.972+(500-200) ×3.000％=15.972 |
| 500~1000 | 2.32 | 1000 | 15.972+(1000-500) ×2.32％=27.572 |
| 1000~3000 | 2.25 | 3000 | 27.572+(3000-1000) ×2.25％=72.572 |
| 3000~5000 | 2.18 | 5000 | 72.572+(5000-3000) ×2.18％=116.172 |
| 5000~10000 | 2.06 | 10000 | 116.172+(10000-5000) ×2.06％=219.172 |
| 10000以上 | 1.62 | 15000 | 219.172+(15000-10000) ×1.92％=315.172 |

3） 养护单位管理费和工程监理费均为实施养护项目管理的费用，可根据养护单位和施工监理单位所实际承担的工作内容和工作量统筹使用。

4  设计文件审查费系指在项目审批前，养护单位为保证勘察设计工作的质量，组织有关专家或委托有资质的单位，对设计单位提交的养护项目可行性研究报告和设计文件进行审查所需要的相关费用，包括设计咨询。

- 根据养护工程项目实际情况如需要计列时，设计文件审查费以定额建筑安装工程费为基数，按表7.5.2-4 的费率，以累进办法计算。

- 设计文件审查费费率是按一阶段设计制定的。采用两阶段设计（即技术设计和施工图设计）的养护工程项目，设计文件审查费按表 7.5.2-4费率的160%计算。

- 设计文件审查费不足 2000 元的按 2000 元计取。

表7.5.2-4 设计文件审查费率表

| 定额建筑安装工程费(万元) | 费率(%) | 算 例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额建筑安装工程费(万元) | 设计文件审查费（万元） |
| 100 及以下 | 0.287 | 100 | 100×0.287%=0.287 |
| 100~200 | 0.235 | 200 | 0.287+(200-100) ×0.235%=0.522 |
| 200~500 | 0.184 | 500 | 0.522+(500-200) ×0.184%=0.706 |
| 500~1000 | 0.123 | 1000 | 0.706+(1000-500) ×0.123%=0.829 |
| 1000~3000 | 0.107 | 3000 | 0.829+(3000-1000) ×0.107%=0.936 |
| 3000~5000 | 0.101 | 5000 | 0.936+(5000-3000) ×0.101%=1.037 |
| 5000~10000 | 0.093 | 10000 | 1.037+(10000-5000) ×0.093%=1.13 |
| 10000以上 | 0.089 | 15000 | 1.13+(15000-10000) ×0.089%=1.219 |

5  竣(交)工验收试验检测费系指在公路养护项目竣(交)工验收前，根据规定，由公路工程质量检测单位按照有关规定对养护项目的工程质量进行检测并出具检测试验意见，以及桥梁动(静)载荷载实验等所需的费用。

- 竣(交)工验收试验检测费按表 7.5.2-5 规定的费率计算。道路工程按主线路基长度计算，桥梁工程以主线桥梁、分离式立交、匝道桥的长度之和进行计算，隧道按单洞长度计算。

- 道路工程一级公路按四车道计算，二级及以下等级公路按二车道计算，每增加一个车道，按表 7.5.2-5 的费用增加 10%。桥梁和隧道按双向四车道考虑的，每增加一个车道时增加15%。二级及以下等级公路的桥隧工程，按表 7.5.2-5 费用的40%

计算。

表7.5.2-5 竣(交)工验收试验检测费

| 检 测 项 目 |  |  | 竣(交)工验收试验检测费 | 技术状况评定费 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 (元/km) |  | 一级公路 | 17000 | 600 | 包括路基、路面、涵洞、安全设施和机电、房建、绿化、环境保护及其他工程 |
|  |  | 二级公路 | 11500 | 600 |  |
|  |  | 三级及以下公路 | 5750 | 500 |  |
| 桥梁工程 | 一般桥梁 (元/延米) | — | 40 | 100 | 包括桥梁范围内的所有土建、安全设施和机电、声屏障等环境保护工程及必要的动(静)载试验 |
|  |  | 钢管拱 | 750 | 200 |  |
|  | 技术复杂桥梁 (元/延米) | 连续刚构 | 500 | 200 |  |
|  |  | 斜拉桥 | 600 | 200 | — |
|  |  | 悬索桥 | 560 | 200 |  |
| 隧道工程(元/延米) |  | 单洞 | 80 | 40 | 包括隧道范围内的所有土建、安全设施、机电、消防设施等 |

7.5.3   研究试验费系指按照项目特点和有关规定，在养护项目实施过程中必须进行的研究和试验所需的费用，以及支付科技成果、专利、先进技术的一次性技术转让费。

1  研究试验费不包括:

1) 应由前期工作费(为养护项目提供或验证设计数据、资料等专题研究)开支的项目。

2) 应由科技三项费用(即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费)开支的项目。

3) 应由施工辅助费开支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新研究试验费。

4）应由勘察设计费或建筑安装工程费用中开支的项目。

2  计算方法：按项目实际需求情况计列。

7.5.4   前期工作费系指委托勘察设计、咨询等单位对养护工程项目进行工程勘察、专题研究、工程设计、招标费用等应支付的费用。

1  工程勘察费包括现场勘查费、专项检查费。现场勘查费指根据养护工程项目实际需求开展必要的路线测量和地质勘察以及现场调查工作所需的费用。专项检测费指根据养护工程设计需要，借助专用设备或方法对公路技术指标开展的检查、试验、测量、计算分析所需的费用。

2  专题研究费指为养护工程项目提供或验证设计数据等进行数据采集、专题研究所需的费用。

3  工程设计费指依据现场勘查、专项检测等资料进行方案设计和施工图设计所需的费用。

4  招标费用指养护工程项目招标所需的费用，包括招标代理费及相应的招标文件、招标标底或招标控制价的编制费用。

5  计算方法:

1）工程勘察费按类似工程发生的费用或合同金额进行计列。养护工程设计所需的专项检测费与养护检查费中的专项检查及评定费统筹使用。

2） 专题研究费按设计提出的研究实验内容和要求进行编制，费用按类似工程发生的费用或合同金额进行计列。不验证设计基础资料的工程项目不计本项费用。

3） 采用一阶段施工图设计的养护工程设计费，以定额建筑安装工程费为基数，按表 7.5.4 以累进办法计算；采用两阶段设计的养护项目工程设计费，按表 7.5.4以累进办法计算后的金额乘以140%计算，设计费不足5000元的，按5000元计取。

4） 独立立项进行维修、加固的桥梁、隧道、机电工程的设计费按表 7.5.4 以累进办法计算后的金额乘以120%计算，独立立项进行维修的路面工程、交通安全工程及沿线设施和绿化及环境保护工程的设计费按表 7.5.4 以累进办法计算后的金额乘以90%。

5）招标费以定额建筑安装工程费为基数，按表7.5.5的费率，以累进办法计算。未实行招标代理，仅需编制招标标底或招标控制价文件的项目,按7.5.5的费率以累进办法计算后的金额乘以60%。

表 7.5.4 养护工程设计费费率表

| 定额建筑安装工程费(万元) | 费率(%) | 算 例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额建筑安装工程费(万元) | 养护项目前期工作费（万元） |
| 100 及以下 | 5.080 | 100 | 100×5.080％=5.08 |
| 100～200 | 4.510 | 200 | 5.08＋(200－100) ×4.510％＝9.59 |
| 200～500 | 3.640 | 500 | 9.59＋(500－200) ×3.640％＝20.51 |
| 500～1000 | 3.150 | 1000 | 20.51＋(1000－500) ×3.150％＝37.26 |
| 1000～3000 | 2.775 | 3000 | 37.26＋(3000－1000) ×2.775％＝91.76 |
| 3000～5000 | 2.215 | 5000 | 91.76＋(5000－3000) ×2.215％＝137.06 |
| 5000～10000 | 1.412 | 10000 | 137.06＋(10000－5000) ×1.412％＝192.54 |
| 10000以上 | 0.832 | 15000 | 192.54＋(15000－10000) ×0.832％＝234.14 |

表 7.5.5 招标费费率表

| 定额建筑安装工程费(万元) | 费率(%) | 算 例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额建筑安装工程费(万元) | 养护项目前期工作费（万元） |
| 100 及以下 | 1.53 | 100 | 100×1.53％=1.53 |
| 100～200 | 1.275 | 200 | 1.53＋(200－100) ×1.275％＝2.805 |
| 200～500 | 1.020 | 500 | 2.805＋(500－200) ×1.020％＝5.865 |
| 500～1000 | 0.558 | 1000 | 5.865＋(1000－500) ×0.558％＝8.655 |
| 1000～3000 | 0.470 | 3000 | 8.655＋(3000－1000) ×0.470％＝18.055 |
| 3000～5000 | 0.371 | 5000 | 18.055＋(5000－3000) ×0.371％＝25.475 |
| 5000～10000 | 0.239 | 10000 | 25.475＋(10000－5000) ×0.239％＝37.425 |
| 10000以上 | 0.125 | 15000 | 37.425＋(15000－10000) ×0.125％＝43.675 |

7.5.5   专项评价(估)费系指依据国家法律、法规规定须进行评价(评估)、咨询， 按规定应支付的费用。

1  专项评价(估)费包括环境影响评价费、水土保持评估费、地震安全性评价费、项目风险评估费、节能评估费等费用。

2  计算方法:依据委托合同，或参照类似工程已发生的费用进行计列。

7.5.6   工程保通管理费系指养护工程需边施工边维持通车或通航的养护项目，为保证公(铁)路营运安全、船舶航行安全及施工安全而进行交通(公路、航道、铁路) 管制、交通(铁路)与船舶疏导所需的媒体、公告等宣传费用及协管人员经费等。工程保通管理费应按项目需要进行列支。工程保通管理费不含保通工程费。

7.5.7   工程保险费指在合同执行期内，施工企业按照合同条款要求办理保险，包括建筑工程一切险和第三方责任险。

1  建筑工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

2  第三者责任险是对因实施合同工程而造成的财产(本工程除外)损失或损害， 或人员(业主和承包人雇员除外)的死亡或伤残所负责进行的保险。

3  工程保险费以建筑安装工程费(不含设备费)为基数，按 0.4%费率计算。

7.5.8  其他相关费用为国务院主管部门及安徽省人民政府规定的有关公路养护相关的费用。

7.6  预备费

7.6.1   预备费由基本预备费和价差预备费两部分组成。

7.6.2   基本预备费包括以下内容：在进行初步设计、施工图设计和施工图预算中难以预料的工程费用。

1   基本预备费包括：

- 在进行技术设计、施工图设计和施工过程中，在批准的初步设计范围内所增加的工程费用；

- 在设备订货时，由于规格、型号改变的价差，材料货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。

3）在项目主管部门组织竣（交）工验收时，验收委员会（或小组）为鉴定工程质量必须开挖和修复隐蔽工程的费用。

2 基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、养护工程其他费之和为基数，施工图预算按 4%的费率计列。

7.6.3   价差预备费系指设计文件编制年至工程交工年期间，建筑安装工程费用的人工费、材料费、设备购置费、施工机械使用费、措施费、企业管理费等由于政策、价格变化可能发生上浮而预留的费用，及外资贷款汇率变动部分的费用。

1 计算方法：价差预备费以概（预）算或修正概算建筑安装工程费用总额为基数，按设计文件编制年始至养护项目工程竣工年终的年数和年工程造价增涨率计算。计算公式见 7.6.3。

价差预备费=P×[(1+i)n-1-1]                             	（7.6.3）

式中：P——建筑安装工程费总额（元）；

i——年工程造价增涨率（%）；

n——设计文件编制年至养护项目开工年+养护项目建设期限（年）。

年工程造价增涨率按有关部门公布的工程投资价格指数计算。

设计文件编制至工程交工在一年以内的工程，不列此项费用。

7.7  公路养护工程项目各项费用计算程序计算方式

7.7.1	公路养护工程项目各项费用计算程序计算方式见表 7.7.1。

表 7.7.1	公路养护工程项目各项费用的计算程序及计算方式

|  | 项目 | 说明及计算式 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 定额直接费 | 按养护工程预算定额的基价计算 |
| 二 | 定额设备购置费 | ∑设备购置数量×设备基价 |
| 三 | 直接费 | 按编制养护工程预算时工程所在地的工料机预算价格计算 |
| 四 | 设备购置费 | ∑设备购置数量×养护工程预算单价 |
| 五 | 措施费 | ∑定额人工费和定额施工机械使用费之和×各项措施费费率 |
| 六 | 企业管理费 | 定额直接费×企业管理费费率 |
| 七 | 规费 | 各类工程人工费（含施工机械人工费）×规费综合费率 |
| 八 | 利润 | （一+五+六）×利润率 |
| 九 | 税金 | （三+四+五+六+七+八）×10% |
| 十 | 专项费用 | 1+2 |
| 1 | 施工场地建设费 | 【(一)+(二)x40%+(五)+(六)+(七)+(八)+(九))】x累进费率 |
| 2 | 安全生产费 | 按本部分规定计算 |
| 十一 | 定额建筑安装工程费 | 一+二×40%+五+六+七+八+九+十 |
| 十二 | 建筑安装工程费 | 三+四+五+六+七+八+九+十 |
| 十三 | 土地使用及拆迁补偿费 | 按有关规定计算 |
| 十四 | 养护工程其他费用 | 1+2+3+4+5+6+7 |
| 1 | 养护项目管理费 | （1）+（2）+（3）+（4）+（5） |
| (1) | 养护单位项目管理费 | （十一）×累进费率 |
| (2) | 养护项目信息化费 | （十一）×累进费率 |
| (3) | 工程监理费 | （十一）×累进费率 |
| (4) | 设计文件审查费 | （十一）×累进费率 |
| (5) | 竣（交）工验收试验检测费 | 按本部分规定计算 |
| 2 | 研究试验费 | 按批准的计划编制 |
| 3 | 前期工作费 | 按本部分规定计算 |
| 4 | 专项评价（估）费 | 按有关规定计算 |
| 5 | 工程保通管理费 | 根据项目需求按计划编制 |
| 5 | 工程保险费 | 【（十二）-（四）】×费率 |
| 6 | 其他费用 | 按有关规定计算 |
| 十五 | 预备费 | 1+2 |
| 1 | 基本预备费 | （十二+十三+十四）×费率 |
| 2 | 价差预备费 | （十二）×费率 |
| 十六 | 公路养护工程项目总费用 | （十二）+（十三）+（十四）+（十五） |

注：计算养护单位管理费、工程监理费、设计文件审查费时采用的计算基数“定额建筑安装工程费”中的定额设备费只计 40%且不含专项费用。

附录A  养护工程预算封面、目录及预算表格样式

Ａ.0.1  封面格式

××公路养护工程预算

（K××＋×××～K××＋×××）

第      册　共     册

编制单位：（盖章）

编制时间：	年	月	日

Ａ.0.1  扉页的格式

××公路养护工程预算

（K××＋×××～K××＋×××）

第      册　共     册

编	制：（签字）

复	核：（签字）

编制单位：（盖章）

编制时间：	年	月	日

A.0.2   甲组文件目录格式如下所示：

目 录

（甲组文件）

1   编制说明。

2   养护工程项目属性及技术经济信息表(00 表)见表 A.0.2-1。

3   总预算汇总表(01-1 表) 见表 A.0.2-2。

4   总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表(02-1 表) 见表 A.0.2-3。

5   养护工程总预算表(01 表) 见表 A.0.2-4。

6   人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表(02 表) 见表 A.0.2-5。

7   养护工程费计算表(03 表) 见表 A.0.2-6。

8   综合费率计算表(04 表) 见表 A.0.2-7。

9   设备购置费计算表(05 表）见表 A.0.2-8。

10  专项管理费计算表(06 表) 见表 A.0.2-9。

11  土地使用及拆迁补偿费计算表(07 表) 见表 A.0.2-10。

12  养护工程其他费用计算表(08 表) 见表 A.0.2-11。

13  人工、材料、施工机械台班单价汇总表（09 表）见表 A.0.2-12。

| 表 A.0.2-1 养护工程项目属性及技术经济信息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护项目： |  |  |  |  | 编制日期： |  | 表00 |
| 一 | 项目基本属性 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 |  |  | 信息 | 备注 |  |
| 1 | 工程所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地形类别 |  |  |  |  | 平原或微丘 |  |
| 3 | 公路等级 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设计时速 | km/h |  |  |  |  |  |
| 5 | 路面结构 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 路基宽度 | m |  |  |  |  |  |
| 7 | 路线长度 | 公路公里 |  |  |  | 不含连接线 |  |
| 8 | 桥梁长度 | km |  |  |  |  |  |
| 9 | 隧道长度 | km |  |  |  | 双洞长度 |  |
| 10 | 桥隧占比 | % |  |  |  | （(8)+(9)）/(7) |  |
| 11 | 互通式立交数 | km/处 |  |  |  |  |  |
| 12 | 支线、联络线长度 | km |  |  |  |  |  |
| 13 | 辅道、连接线长度 | km |  |  |  |  |  |
| 二 | 项目工程数量信息 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 单位 |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 路基挖方 | 万 m³ |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基填方 | 万 m³ |  |  |  |  |  |
| 3 | 圬工体积 | km3 |  |  |  | 包括防护、排水 |  |
| 4 | 路面面积 | km2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 特大桥 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 大桥 | m |  |  |  |  |  |
| 7 | 中桥 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | 小桥 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 涵洞 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 特长隧道 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 中、短隧道 | m |  |  |  |  |  |
| 13 | 互通式立体交叉 | 处 |  |  |  |  |  |
| 14 | 分离式立体交叉 | 处 |  |  |  |  |  |
| 15 | 通道 | 处 |  |  |  |  |  |
| 16 | 永久征地 | 亩 |  |  |  | 不含取（弃）土场 征地 |  |

| 三 | 项目造价指标信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程造价 | 总金额 （万元） | 造价指标 （万元/km） | 占总造价 百分比（%） |  | 备注 |
| 1 | 建筑安装工程费 |  | （必填） |  |  |  |
| 101 | 临时工程 |  |  |  |  |  |
| 102 | 路基工程 |  |  |  |  |  |
| 103 | 路面工程 |  |  |  |  |  |
| 104 | 桥梁工程 |  |  |  |  |  |
| 105 | 隧道工程 |  |  |  |  |  |
| 106 | 交叉工程 |  |  |  |  |  |
| 107 | 交通工程 |  |  |  |  |  |
| 108 | 绿化及环境保护工程 |  |  |  |  |  |
| 109 | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| 110 | 专项管理费 |  | （必填） |  |  |  |
| 2 | 土地征用及拆迁补偿费 |  | （必填） |  |  |  |
| 3 | 工程建设其他费用 |  | （必填） |  |  |  |
| 4 | 预备费 |  | （必填） |  |  |  |
| 5 | 建设期贷款利息 |  | （必填） |  |  |  |
| 6 | 概（预）算总造价 |  | （必填） |  |  |  |
| 7 | 平均每公里造价 |  | （必填） |  |  |  |
| 四 | 分项造价指标信息表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 造价指标（元） | 备注 |  |  |
| 1 | 沥青混凝土路面 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土路面 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 空心板梁桥 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | T 梁桥 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 小箱梁桥 | m2 |  |  |  |  |
| 6 | 连续梁桥 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 连续刚构桥 | m2 |  |  |  |  |
| 8 | 斜拉桥 | m2 |  |  |  |  |
| 9 | 悬索桥 | m2 |  |  |  |  |
| 10 | 连拱隧道 | m |  |  |  |  |
| 11 | 小间距隧道 | m |  |  |  |  |
| 12 | 分离式隧道 | m |  |  |  |  |
| 13 | 交通安全设施 | km |  |  |  |  |

| 14 | 机电工程 | km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 房屋建筑 | m2 |  |  | 含土建和安装,不含外场 |
| 五 | 主要材料单价信息表 |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 |  | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 人工 | 工日 |  |  |  |
| 2 | HRB400 钢筋 | t |  |  |  |
| 3 | 42.5 级水泥 | t |  |  |  |
| 4 | 石油沥青 | t |  |  |  |
| 5 | 中（粗）砂 | m³ |  |  |  |
| 6 | 碎石（4cm） | m³ |  |  |  |
|  | 编制： |  |  |  | 复核： |  |

| 表 A.0.2-2 总预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 01-1 表 |  |  |  |
| 分项编号 | 工程或费 用名称 | 单 位 | 总数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额 （元） | 全路段 技术经 济指标 | 各项费 用比例 （%） |
|  |  |  |  | 数量 | 金额 （元） | 技术经 济指标 | 数量 | 金额 （元） | 技术经 济指标 | 数量 | 金额 （元） | 技术经 济指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填表说明： 1.一个养护项目分若干单项工程编制预算时，应通过本表汇总全部养护项目预算金额。 2.本表反映一个养护项目的各项费用组成，预算总值和技术经济指标。 3.本表分项编号、工程或费用名称、单位、总数量、预算金额应由各单项或单位工程总预算 表（01表）转来，部分、项、子项应保留，其它可视需要增减。 4.“全路段技术经济指标”以各项预算金额汇总合计除以相应总数量计算；“各项费用比例”以汇总的各项目预算金额合计除以总预算金额合计计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |
| 编制： |  |  |  |  |  |  | 复核： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 A.0.2-2 总预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 01-1 表 |  |  |  |
| 分项编号 | 工程或费 用名称 | 单 位 | 总数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额 （元） | 全路段 技术经 济指标 | 各项费 用比例 （%） |
|  |  |  |  | 数量 | 金额 （元） | 技术经 济指标 | 数量 | 金额 （元） | 技术经 济指标 | 数量 | 金额 （元） | 技术经 济指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填表说明： 1.一个养护项目分若干单项工程编制预算时，应通过本表汇总全部养护项目预算金额。 2.本表反映一个养护项目的各项费用组成，预算总值和技术经济指标。 3.本表分项编号、工程或费用名称、单位、总数量、预算金额应由各单项或单位工程总预算 表（01表）转来，部分、项、子项应保留，其它可视需要增减。 4.“全路段技术经济指标”以各项预算金额汇总合计除以相应总数量计算；“各项费用比例”以汇总的各项目预算金额合计除以总预算金额合计计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |
| 编制： |  |  |  |  |  |  | 复核： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 A.0.2-3 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 02-1 表 |  |  |  |
| 序号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 | 编 制 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填表说明： 1.一个养护项目分若干个单项工程编制预算时，应通过本表汇总全部养护项目 的人工、主要材料与设备、施工机械台班数量。 2.本表各栏数据均由各单项或单位工程预算中的人工、主要材料与设备、施工 机械台班数量汇总表（02 表）转来，编制范围指单项或单位工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |
| 编制： |  |  |  |  |  | 复核： |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 A.0.2-4 总预算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 范 围： |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 01 表 |
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 技术经济指 标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|  | 填表说明： 1.本表反映一个单项或单位工程的各项费用组成，预算金额，技术经济指标，各项费用比例（%）等。 2.本表“分项编号”、“工程或费用名称”、“单位”等应按预算项目表的编号及内容填写。 3.“数量”、“预算金额”由专项管理费计算表（06 表）、养护工程费计算表（03 表)、土地使用及拆迁补偿费计算表（07 表）、养护工程其他费用计算表（08 表）转来。 4.“技术经济指标”以各项目预算金额除以相应数量计算；“各项费用比例”以各项预算金额除以总预算金额计算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |
| 编制： |  |  |  | 复核： |  |  |  |

| 表 A.0.2-5 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 范 围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 02表 |  |  |  |
| 序号 | 规格名称 | 单位 | 单价 （元） | 总数量 | 分 项 统 计 |  |  |  |  |  |  |  | 场外运输损耗 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 数量 |
|  |  |  | 填表说明： 本表各栏数据由养护分项工程预算表(21-2 表)及辅助生产工、料、施工机械台班单位数量表(25表)经分析计算后统计而来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |
| 编制： |  |  |  |  |  | 复核： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.0.2-6  养护工程费计算表

建设项目名称：

编 制  范 围：                                                                                                                第    页  共    页    03表

| 序 号 | 分项编 号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额 直接 程费 （元） | 设备 基价 费 （元） | 直接费（元） |  |  |  | 设备 购置 费 | 企业 管理 费 | 措施 费 | 规费 | 利润 （元） | 税金 （元） | 金额合计 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机 械机使 用费 | 合计 |  |  |  |  | 费率 （%） | 费率 （%） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  | 填表说明： 1、本表各栏数据由 05、21-1、21-2 表经计算转来； 2、本表中除列出具体分项工程外，还应列出子项（如临时工程、路基工程、路面工程……），并将各项及子项下的具体分项的费用进行合计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                                                    复核：

表A.0.2-7  综合费率计算表

建设项目名称：

编 制  范 围：                                                                                                                 第    页  共    页    04表

| 序号 | 工程类别 | 措施费（%） |  |  |  | 企业管理费（%） |  | 规费（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 费用 | 行车干扰工程 施工增加费 |  | 综合费率 |  | 养老 保险 费 |  | 失业 保险 费 | 医疗 保险 费 | 工伤 保险 费 | 住房 公积 金 | 综合 费率 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 填表说明： 本表应根据养护项目具体情况，按导则有关规定填入数据计算。 其中：5＝3+4；12＝7+8+9+10+11。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编制：                                                                    复核：

表A.0.2-8  设备购置费计算表

养护项目名称：

编 制  范 围：                                                                                                                   第   页  共   页    05表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表说明：本表应根据具体的设备购置清单进行计算，包括设备规格、单位、数量、单价以及需要说明的有关问题。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编制：                                                                    复核：

表A.0.2-9  专项管理费计算表

养护项目名称：

编 制  范 围：                                                                                                                  第   页  共   页    06表

| 序号 | 工程或费用名称 | 说明及计算式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表说明： 本表应依据项目按本部分规定的专项管理费用项目填写，在说明及计算式栏内填写需要说明内容及计算式。 |  |  |
|  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编制：                                                                    复核：

表A.0.2-10  土地使用及拆迁补偿费计算表

养护项目名称：

编 制  范 围：                                                                                                                 第   页  共   页     07表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 说明及计算式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表说明：本表按规定填写单位、数量、单价和金额；说明及计算式 中应定明标准及计算式；子项下边有分项的，可以按顺序依次往下编码。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编制：                                                                    复核

表 A.0.2-11养护工程其他费用计算表

养护项目名称：

编 制  范 围：                                                                                                            第   页	  共    页	    08 表

| 序号 | 费用名称及项目 | 说明及计算式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表说明：本表应按具体发生的其他费用项目填写，需要说明和具体计算的费用项目依次相应在说明及计算式栏内填写或具体计算，各项费用具体填写如下： 1.养护项目管理费包括养护单位管理费、养护项目审计费、工程监理费、设计文件审查费、竣（交）工验收试验检测费，按导则规定的计算基数、费率、方法或有关规定列式计算。 2.研究试验费应根据设计需要进行研究试验的项目分别填写项目名称及金额或列式计算或进行说明。 3.养护项目前期工作费按导则规定的计算基数、费率、方法计算。 4.专项评价（估）费、联合试运转费、生产准备费、工程保通管理费、工程保险费、预备费等其他费用根据本部分规定或国家有关规定依次类推计算。 |  |  |  |
|  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编 制：	    复 核：

表 A.0.2-12人工、材料、施工机械台班单价汇总表

养护项目名称：

编 制  范 围：                                                                                                             第    页  共	   页	    09 表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价（元） | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 填表说明：本表预算单价主要由材料预算单价计算表（22 表）和施工机械台班单价计算表（24 表） 转来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编 制：	  复 核：

A.0.3	乙组文件目录格式如下所示：

目 录

（乙组文件）

1	养护分项工程费计算数据表(21-1 表) 见表 A.0.3-1。

2	养护分项工程预算表（21-2 表）见表 A.0.3-2。

3	材料预算单价计算表(22 表) 见表 A.0.3-3。

4	自采材料料场价格计算表(23-1 表) 见表 A.0.3-4。

5	材料自办运输单位运费计算表(23-2 表) 见表 A.0.3-5。

6	施工机械台班单价计算表(24 表) 见表 A.0.3-6。

7	辅助生产人工、材料、施工机械台班单位数量表（25 表）见表 A.0.3-7

表 A.0.3-1	养护分项工程费用计算数据表

养护项目名称：

编 制  范 围：                                                                                                              第	页  共	 页     21-1 表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工号/工料机代号 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表说明：1.本表应逐行从左到右横向跨栏填写。 - “分项编号”、“定额”、“工料机”等的代号应根据实际需要按本部分附录 B 养护工程预算项目表及各省（自治区、直辖市）《公路养护工程预算编制办法》《公路养护工程预算定额》的相关内容填写。 3.本表主要是为利用计算机软件编制养护工程预算提供分项组价基础数据，列明工程项目全部计算分项的组价参数；分项组价类型包括：输入单价、输入金额、算式列表、费用列表和定额组价五类；定额调整情况分配合比调整、钢筋调整、抽换和补充定额，补充定额和调整过的定额列出其工料机及其消耗量；具体填表规则由软件用户手册详细制定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编 制：	  复 核：

表 A.0.3-2	养护分项工程预算表

编 制 范 围：

工 程 名 称：

分 项 编 号：							                                                                                 第     页  共    页  	21-2 表

| 编号 | 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程细目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额表号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 | 单位 | 单价（元） | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1 | 人工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  | 填表说明：1.本表按具体分项工程项目数量、对应预算定额子目填写，单价由 09 表转来，金额＝∑工、料、机各项的单价×定额×数量。 2.其中人工费指定额消耗中的人工费和施工机械中的人工费合计。 3.措施费、企业管理费按相应项目的定额人工费与定额施工机械使用费之和或定额直接费×规定费率计算。 4.规费按相应项目的人工费×规定费率计算。 5.利润按相应项目的（定额直接费+措施费＋企业管理费）×利润率计算。 6.税金按相应项目的（直接费+措施费＋企业管理费＋规费+利润）×税率计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |
|  | 定额基价 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直 接 费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措 施 费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业管理费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润及税金 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编 制：	  复 核：

表 A.0.3-3  材料预算单价计算表

养护项目名称：

编 制  范 围：												                                                        第    页	共    页      22 表

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 原价（元） | 运杂费 |  |  |  |  |  | 原价合计（元） | 场外运输损耗 |  | 采购及保管费 |  | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 供应地点 | 运输方式比重及运距 | 毛中系数或单位毛重 | 运杂费构成说明或计算式 |  | 单位运费（元） |  | 费率（%） | 金额（元） | 费率（%） | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 填表说明：1.本表计算各种材料自供应地点或料场至工地的全部运杂费与材料原价 及其他费用组成预算单价。 2.运输方式按火车、汽车、船舶等及所占运输比重填写。 3.毛重系数、场外运输损耗、采购及保管费按规定填写。 4.根据材料供应地点、运输方式、运输单价、毛重系数等，通过运杂费 构成说明或计算方式，计算得出材料单位运费。 5.材料原价与单位运费、场外运输损耗、采购及保管费组成材料预算单 价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编 制：	  复 核：

表 A.0.3-4 自采材料料场价格计算表

编 制  范 围：

自采材料名称：                                          单位：                数量：                料场价格：              第    页   共    页     23-1表

| 编 号 | 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程细目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额表号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 | 单位 | 单价（元） | 定额 | 数量 | 金额（元） | 定额 | 数量 | 金额（元） | 定额 | 数量 | 金额（元） | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 填表说明： 1.本表主要用于分析计算自采材料料场价格，应将选用的定额人工、材料施工机械台班数量全 部列出，包括相应的工、料、机单价。 2.材料规格用途相同而生产方式（如人工捶碎石、机械轧碎石）不同时，应分别计算单价，再 以各种生产方式所占比重根据合计价格加权平均计算料场价格。 3.定额中施工机械台班有调整系数时，应在本表内计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |
|  | 定额人工费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额机具费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助生产间接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高原取费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                                                          复核：

表 A.0.3-5 材料自办运输单位运费计算表

编 制  范 围：

自采材料名称：                                          单位：                数量：                料场价格：                 第    页  共    页  23-2表

| 编 号 | 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程细目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额表号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工、料、机名称 | 单位 | 单价（元） | 定额 | 数量 | 金额（元） | 定额 | 数量 | 金额（元） | 定额 | 数量 | 金额（元） | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 填表说明： 1.本表主要用于分析计算材料自办运输单位运费，应将选用的定额人工、材料施工机械台班数 量全部列出，包括相应的工、料、机单价。 2.材料运输地点或运输方式不同时，应分别计算单价，再按所占比重加权平均计算材料运输价 格。 3.定额中施工机械台班有调整系数时，应在本表内计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |
|  | 定额人工费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定额机具费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助生产间接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高原取费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：                                                                            复核：

表A.0.3-6施工机械台班单价计算表

养护项目名称：

编 制  范 围：                                                                                                                    第    页  共    页   24表

| 序号 | 代号 | 规格名称 | 台班单价（元） | 不变费用（元） |  | 可变费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调整系数 |  | 人工： |  | 汽油： |  | 柴油： |  |  |  |  |  | 车船税 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | （元/工日) |  | （元/kg） |  | （元/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 | 调整值 | 定额 | 金额 | 定额 | 金额 | 定额 | 金额 | 定额 | 金额 | 定额 | 金额 |  |  |
|  |  |  |  | 填表说明： 1.本表应根据公路养护工程机械台班费用定额进行计算。不变费用如有调整系数应填入调整值；可变费用各栏填入定额数量。 2.人工、动力燃料的单价由材料预算单价计算表(22 表)中转来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编制：                                                                            复核:

表A.0.3-7辅助生产人工、材料、施工机械外办单位数量表

养护项目名称：

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 人工（工日） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 填表说明：本表各栏数据由自采材料料场价格计算表(23-1 表)和材料自办运输单位运 费计算表(23-2 表)统计而来。 |  |  |  |  |  |  | DB34/T XXXX-XXXX |

编制范围：                                                                                                                   第    页  共    页     25表

编制：                                                                         复核：

附录B 养护工程预算项目表

B.0.1	养护工程预算项目表格式如下所示：

表 B.0.1	养护工程预算项目表

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 养护工程建筑安装工程费 | 公路公里 |  |
| 101 | 预防养护工程 | 公路公里 |  |
| 10101 | 路基工程 | 公路公里 |  |
| 1010101 | 土方 | m³ |  |
| 1010102 | 石方 | m³ |  |
| 1010103 | 清除塌方 | m³ |  |
| 1010104 | 排水工程 | km |  |
| 101010401 | 边沟 | m³/m |  |
| 101010402 | 排水沟 | m³/m |  |
| 101010403 | 截水沟 | m³/m |  |
| 101010404 | 急流槽 | m³/m |  |
| 101010405 | 暗沟 | m³/m |  |
| 101010406 | 渗(盲)沟 | m³/m |  |
|  | …… |  |  |
| 1010105 | 防护工程 | km |  |
| 101010501 | 一般边坡防护与加固 | km |  |
| 101010502 | 高边坡防护与加固 | km/处 |  |
| 101010503 | 冲刷防护 | m |  |
| 101010504 | 其他防护 | km |  |
| 1010106 | 特殊路基处理 | km |  |
| 101010601 | 软土地区路基处理 | km |  |
| 101010602 | 不良地质路段处治 | km |  |
| 10101060201 | 滑坡地段路基防治 | km |  |
| 10101060202 | 崩塌及岩堆路段路基防治 | km |  |
| 10101060203 | 泥石流路段路基防治 | km |  |
| 10101060204 | 岩溶地区防治 | km |  |
| 10101060205 | 采空区处理 | km |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10101060206 | 膨胀土处理 | km |  |
| 10101060207 | 黄土处理 | km |  |
|  | …… |  |  |
| 1010107 | 其他路基工程 | km |  |
| 10102 | 路面工程 | ㎡ |  |
| 1010201 | 沥青混凝土路面 | ㎡ |  |
| 101020101 | 路面垫层 | ㎡ |  |
| 101020102 | 路面底基层 | ㎡ |  |
| 101020103 | 路面基层 | ㎡ |  |
| 101020104 | 透层、封层、粘层 | ㎡ |  |
| 101020105 | 沥青混凝土面层 | ㎡ |  |
| 1010202 | 水泥混凝土路面 | ㎡ |  |
| 101020201 | 路面垫层 | ㎡ |  |
| 101020202 | 路面底基层 | ㎡ |  |
| 101020203 | 路面基层 | ㎡ |  |
| 101020204 | 透层、封层、粘层 | ㎡ |  |
| 101020205 | 水泥混凝土面层 | ㎡ |  |
| 1010203 | 其他路面 | ㎡ |  |
| 1010204 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km |  |
| 1010205 | 路面排水 | km |  |
|  | …… |  |  |
| 10103 | 桥涵工程 | m/座 |  |
| 1010301 | 涵洞工程 | m/道 |  |
| 101030101 | 管涵 | m/道 |  |
| 101030102 | 盖板涵 | m/道 |  |
| 101030103 | 箱涵 | m/道 |  |
| 101030104 | 拱涵 | m/道 |  |
|  | …… |  |  |
| 1010302 | 桥梁工程 | m/道 |  |
| 101030201 | 小桥工程 | m/座 |  |
| 10103020101 | 基础工程 | m³ |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10103020102 | 下部构造 | m³ |  |
| 10103020103 | 上部构造 | m³ |  |
| 10103020104 | 桥面铺装 | ㎡ |  |
| 10103020105 | 桥梁附属结构 | m |  |
| 10103020106 | 其他工程 | m |  |
|  | …… |  |  |
| 101030202 | 中桥工程 | m/座 |  |
| 10103020201 | 基础工程 | m³ |  |
| 10103020202 | 下部构造 | m³ |  |
| 10103020203 | 上部构造 | m³ |  |
| 10103020204 | 桥面铺装 | ㎡ |  |
| 10103020205 | 桥梁附属结构 | m |  |
| 10103020206 | 其他工程 | m |  |
| 101030203 | 大桥工程 | m/座 |  |
| 10103020301 | 基础工程 | m³ |  |
| 10103020302 | 下部构造 | m³ |  |
| 10103020303 | 上部构造 | m³ |  |
| 10103020304 | 桥面铺装 | ㎡ |  |
| 10103020305 | 桥梁附属结构 | m |  |
| 10103020306 | 其他工程 | m |  |
|  | …… |  |  |
| 101030204 | 特大桥工程 | m/座 |  |
| 10103020401 | 基础工程 | m³ |  |
| 10103020402 | 下部构造 | m³ |  |
| 10103020403 | 上部构造 | m³ |  |
| 10103020404 | 桥面铺装 | ㎡ |  |
| 10103020405 | 桥梁附属结构 | m |  |
| 10103020406 | 其他工程 | m |  |
| 10104 | 隧道工程 | m/座 |  |
| 1010401 | 连拱隧道 | km/座 |  |
| 101040101 | 洞口坡面排水、防护 | m³ |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101040102 | 洞门建筑 | m³/座 |  |
| 101040103 | 洞身衬砌 | m³ |  |
| 101040104 | 仰拱 | m³ |  |
| 101040105 | 洞内管、沟 | m³ |  |
| 101040106 | 输气管道 | m |  |
| 101040107 | 防水排水 | m³ |  |
| 101040108 | 洞内路面 | ㎡ |  |
| 101040109 | 其他工程 | m |  |
| 1010402 | 小净距隧道 | km/座 |  |
| 101040201 | 洞口坡面排水、防护 | m³ |  |
| 101040202 | 洞门建筑 | m³/座 |  |
| 101040203 | 洞身衬砌 | m³ |  |
| 101040204 | 仰拱 | m³ |  |
| 101040205 | 洞内管、沟 | m³ |  |
| 101040206 | 输气管道 | m |  |
| 101040207 | 防水排水 | m³ |  |
| 101040208 | 洞内路面 | ㎡ |  |
| 101040209 | 其他工程 | m |  |
| 1010403 | 分离式隧道 | km/座 |  |
| 101040301 | 洞口坡面排水、防护 | m³ |  |
| 101040302 | 洞门建筑 | m³/座 |  |
| 101040304 | 仰拱 | m³ |  |
| 101040305 | 洞内管、沟 | m³ |  |
| 101040306 | 输气管道 | m |  |
| 101040307 | 防水排水 | m³ |  |
| 101040308 | 洞内路面 | ㎡ |  |
| 101040309 | 其他工程 | m |  |
| 1010404 | 下沉式隧道 | km/座 |  |
| 101040401 | 洞口坡面排水、防护 | m³ |  |
| 101040402 | 洞门建筑 | m³/座 |  |
| 101040403 | 洞身衬砌 | m³ |  |
| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| 101040404 | 仰拱 | m³ |  |
| 101040405 | 洞内管、沟 | m³ |  |
| 101040406 | 输气管道 | m |  |
| 101040407 | 防水排水 | m³ |  |
| 101040408 | 洞内路面 | ㎡ |  |
| 101040409 | 其他工程 | m |  |
| 1010405 | 其他型式隧道 | km/座 |  |
| 10105 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 |  |
| 1010501 | 安全设施 | 公路公里 |  |
| 101050101 | 护栏 | m |  |
| 101050102 | 隔离栅 | m |  |
| 101050103 | 标志牌 | 块 |  |
| 101050104 | 标线 | ㎡ |  |
| 101050105 | 路钮 | 个 |  |
| 101050106 | 减速带 | m/处 |  |
| 101050107 | 中间带 | km |  |
| 101050108 | 防眩、防撞设施 | m |  |
| 101050109 | 里程碑、百米桩、界碑 | 个 |  |
| 1010501010 | 轮廓标 | 个 |  |
| 1010502 | 服务设施 | 公路公里 |  |
| 101050201 | 管理中心 | ㎡/处 |  |
| 101050202 | 养护工区 | ㎡/处 |  |
| 101050203 | 服务区 | ㎡/处 |  |
| 101050204 | 停车区 | ㎡/处 |  |
| 101050205 | 收费站(棚) | ㎡/处 |  |
| 101050206 | 公共交通车站 | ㎡/处 |  |
| 1010503 | 机电设施 | 公路公里 |  |
| 101050301 | 收费系统 | 车道/处 |  |
| 101050302 | 监控系统 | 公路公里 |  |
| 101050303 | 通信系统 | 公路公里 |  |
| 101050304 | 隧道机电工程 | km |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10105030401 | 隧道监控 | km |  |
| 10105030402 | 隧道供电 | km |  |
| 10105030403 | 隧道照明 | km |  |
| 10105030404 | 隧道通风 | km |  |
| 10105030405 | 隧道消防 | km |  |
| 101050305 | 供电及照明系统 | km |  |
| 10106 | 绿化工程 | 公路公里 |  |
| 1010601 | 主线绿化及环境保护工程 | 公路公里 |  |
| 1010602 | 互通立交绿化及环境保护工程 | 处 |  |
| 1010603 | 管养设施绿化及环境保护工程 | ㎡/处 |  |
| 1010604 | 污水处理绿化及环境保护工程 | 处 |  |
| 10107 | 临时工程 | 公路公里 |  |
| 1010701 | 临时道路 | km |  |
| 1010702 | 临时便桥、便函 | m/座 |  |
| 1010703 | 临时码头 | 座 |  |
| 1010704 | 临时供电设施 | 总额 |  |
| 1010705 | 临时电信设施 | 总额 |  |
| 10108 | 其他 | 公路公里 |  |
| 1010801 | 联络线、支线工程 | km/处 |  |
| 1010802 | 连接线工程 | km/处 |  |
| 1010803 | 辅道工程 | km/处 |  |
| 1010804 | 改路工程 | km/处 |  |
| 1010805 | 改河、改沟、改渠工程 | m/处 |  |
| 1010806 | 悬出路台 | m/处 |  |
| 1010807 | 渡口码头 | 处 |  |
|  | …… |  |  |
| 102 | 修复养护工程 | km |  |
| 10201 | 路基工程 | 公路公里 |  |
| 1020101 | 土方 | m³ |  |
| 1020102 | 石方 | m³ |  |
| 1020103 | 清除塌方 | m³ |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1020104 | 排水工程 | km |  |
| 102010401 | 边沟 | m³/m |  |
| 102010402 | 排水沟 | m³/m |  |
| 102010403 | 截水沟 | m³/m |  |
| 102010404 | 急流槽 | m³/m |  |
| 102010405 | 暗沟 | m³/m |  |
| 102010406 | 渗(盲)沟 | m³/m |  |
|  | …… |  |  |
| 1020105 | 防护工程 | km |  |
| 102010501 | 一般边坡防护与加固 | km |  |
| 102010502 | 高边坡防护与加固 | km/处 |  |
| 102010503 | 冲刷防护 | m |  |
| 102010504 | 其他防护 | km |  |
| 1020106 | 特殊路基处理 | km |  |
| 102010601 | 软土地区路基处理 | km |  |
| 102010602 | 不良地质路段处治 | km |  |
| 10201060201 | 滑坡地段路基防治 | km |  |
| 10201060202 | 崩塌及岩堆路段路基防治 | km |  |
| 10201060203 | 泥石流路段路基防治 | km |  |
| 10201060204 | 岩溶地区防治 | km |  |
| 10201060205 | 采空区处理 | km |  |
| 10201060206 | 膨胀土处理 | km |  |
| 10201060207 | 黄土处理 | km |  |
|  | …… |  |  |
| 1020107 | 其他路基工程 | km |  |
| 10202 | 路面工程 | ㎡ |  |
| 1020201 | 沥青混凝土路面 | ㎡ |  |
| 102020101 | 路面垫层 | ㎡ |  |
| 102020102 | 路面底基层 | ㎡ |  |
| 102020103 | 路面基层 | ㎡ |  |
| 102020104 | 透层、封层、粘层 | ㎡ |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102020105 | 沥青混凝土面层 | ㎡ |  |
| 1020202 | 水泥混凝土路面 | ㎡ |  |
| 102020201 | 路面垫层 | ㎡ |  |
| 102020202 | 路面底基层 | ㎡ |  |
| 102020203 | 路面基层 | ㎡ |  |
| 102020204 | 透层、封层、粘层 | ㎡ |  |
| 102020205 | 水泥混凝土面层 | ㎡ |  |
| 1020203 | 其他路面 | ㎡ |  |
| 1020204 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km |  |
|  | …… |  |  |
| 1020205 | 路面排水 | km |  |
| 10203 | 桥涵工程 | m/座 |  |
| 1020301 | 涵洞工程 | m/道 |  |
| 102030101 | 管涵 | m/道 |  |
| 102030102 | 盖板涵 | m/道 |  |
| 102030103 | 箱涵 | m/道 |  |
| 102030104 | 拱涵 | m/道 |  |
|  | …… |  |  |
| 1020302 | 桥梁工程 | m/道 |  |
| 102030201 | 小桥工程 | m/座 |  |
| 10203020101 | 基础工程 | m³ |  |
| 10203020102 | 下部构造 | m³ |  |
| 10203020103 | 上部构造 | m³ |  |
| 10203020104 | 桥面铺装 | ㎡ |  |
| 10203020105 | 桥梁附属结构 | m |  |
| 10203020106 | 其他工程 | m |  |
|  | …… |  |  |
| 102030202 | 中桥工程 | m/座 |  |
| 10203020201 | 基础工程 | m³ |  |
| 10203020202 | 下部构造 | m³ |  |
| 10203020203 | 上部构造 | m³ |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10203020204 | 桥面铺装 | ㎡ |  |
| 10203020205 | 桥梁附属结构 | m |  |
| 10203020206 | 其他工程 | m |  |
|  | ….. |  |  |
| 102030203 | 大桥工程 | m/座 |  |
| 10203020301 | 基础工程 | m³ |  |
| 10203020302 | 下部构造 | m³ |  |
| 10203020303 | 上部构造 | m³ |  |
| 10203020304 | 桥面铺装 | ㎡ |  |
| 10203020305 | 桥梁附属结构 | m |  |
| 10203020306 | 其他工程 | m |  |
|  | …… |  |  |
| 102030204 | 特大桥工程 | m/座 |  |
| 10203020401 | 基础工程 | m³ |  |
| 10203020402 | 下部构造 | m³ |  |
| 10203020403 | 上部构造 | m³ |  |
| 10203020404 | 桥面铺装 | ㎡ |  |
| 10203020405 | 桥梁附属结构 | m |  |
| 10203020406 | 其他工程 | m |  |
| 10204 | 隧道工程 | m/座 |  |
| 1020401 | 连拱隧道 | km/座 |  |
| 102040101 | 洞口坡面排水、防护 | m³ |  |
| 102040102 | 洞门建筑 | m³/座 |  |
| 102040103 | 洞身衬砌 | m³ |  |
| 102040104 | 仰拱 | m³ |  |
| 102040105 | 洞内管、沟 | m³ |  |
| 102040106 | 输气管道 | m |  |
| 102040107 | 防水排水 | m³ |  |
| 102040108 | 洞内路面 | ㎡ |  |
| 102040109 | 其他工程 | m |  |
| 1020402 | 小净距隧道 | km/座 |  |
| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| 102040201 | 洞口坡面排水、防护 | m³ |  |
| 102040202 | 洞门建筑 | m³/座 |  |
| 102040203 | 洞身衬砌 | m³ |  |
| 102040204 | 仰拱 | m³ |  |
| 102040205 | 洞内管、沟 | m³ |  |
| 102040206 | 输气管道 | m |  |
| 102040207 | 防水排水 | m³ |  |
| 102040208 | 洞内路面 | ㎡ |  |
| 102040209 | 其他工程 | m |  |
| 1020403 | 分离式隧道 | km/座 |  |
| 102040301 | 洞口坡面排水、防护 | m³ |  |
| 102040302 | 洞门建筑 | m³/座 |  |
| 102040303 | 洞身衬砌 | m³ |  |
| 102040304 | 仰拱 | m³ |  |
| 102040305 | 洞内管、沟 | m³ |  |
| 102040306 | 输气管道 | m |  |
| 102040307 | 防水排水 | m³ |  |
| 102040308 | 洞内路面 | ㎡ |  |
| 102040309 | 其他工程 | m |  |
| 1020404 | 下沉式隧道 | km/座 |  |
| 102040401 | 洞口坡面排水、防护 | m³ |  |
| 102040402 | 洞门建筑 | m³/座 |  |
| 102040403 | 洞身衬砌 | m³ |  |
| 102040404 | 仰拱 | m³ |  |
| 102040405 | 洞内管、沟 | m³ |  |
| 102040406 | 输气管道 | m |  |
| 102040407 | 防水排水 | m³ |  |
| 102040408 | 洞内路面 | ㎡ |  |
| 102040409 | 其他工程 | m |  |
| 1020405 | 其他型式隧道 | km/座 |  |
| 10205 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1020501 | 安全设施 | 公路公里 |  |
| 102050101 | 护栏 | m |  |
| 102050102 | 隔离栅 | m |  |
| 102050103 | 标志牌 | 块 |  |
| 102050104 | 标线 | ㎡ |  |
| 102050105 | 路钮 | 个 |  |
| 102050106 | 减速带 | m/处 |  |
| 102050107 | 中间带 | km |  |
| 102050108 | 防眩、防撞设施 | m |  |
| 102050109 | 里程碑、百米桩、界碑 | 个 |  |
| 102050110 | 轮廓标 | 个 |  |
| 1020502 | 服务设施 | 公路公里 |  |
| 102050201 | 管理中心 | ㎡/处 |  |
| 102050202 | 养护工区 | ㎡/处 |  |
| 102050203 | 服务区 | ㎡/处 |  |
| 102050204 | 停车区 | ㎡/处 |  |
| 102050205 | 收费站(棚) | ㎡/处 |  |
| 102050206 | 公共交通车站 | ㎡/处 |  |
| 1020503 | 机电设施 | 公路公里 |  |
| 102050301 | 收费系统 | 车道/处 |  |
| 102050302 | 监控系统 | 公路公里 |  |
| 102050303 | 通信系统 | 公路公里 |  |
| 102050304 | 隧道机电工程 | km |  |
| 10205030401 | 隧道监控 | km |  |
| 10205030402 | 隧道供电 | km |  |
| 10205030403 | 隧道照明 | km |  |
| 10205030404 | 隧道通风 | km |  |
| 10205030405 | 隧道消防 | km |  |
| 102050305 | 供电及照明系统 | km |  |
| 10206 | 绿化工程 | 公路公里 |  |
| 1020601 | 主线绿化及环境保护工程 | 公路公里 |  |
| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| 1020602 | 互通立交绿化及环境保护工程 | 处 |  |
| 1020603 | 管养设施绿化及环境保护工程 | ㎡/处 |  |
| 1020604 | 污水处理绿化及环境保护工程 | 处 |  |
| 10207 | 临时工程 | 公路公里 |  |
| 1020701 | 临时道路 | km |  |
| 1020702 | 临时便桥、便函 | m/座 |  |
| 1020703 | 临时码头 | 座 |  |
| 1020704 | 临时供电设施 | 总额 |  |
| 1020705 | 临时电信设施 | 总额 |  |
| 10208 | 其他 | 公路公里 |  |
| 1020801 | 联络线、支线工程 | km/处 |  |
| 1020802 | 连接线工程 | km/处 |  |
| 1020803 | 辅道工程 | km/处 |  |
| 1020804 | 改路工程 | km/处 |  |
| 1020805 | 改河、改沟、改渠工程 | m/处 |  |
| 1020806 | 悬出路台 | m/处 |  |
| 1020807 | 渡口码头 | 处 |  |
|  | …… |  |  |
| 103 | 专项养护工程 | km |  |
| 10301 | 危旧桥梁改造工程 | m/座 |  |
| 10302 | 公路安全生命防护工程 | 公路公里 |  |
| 10303 | 灾害防治工程 | 公路公里 |  |
| 10304 | 病旧隧道改造工程 | km/座 |  |
| 10305 | 服务设施改扩建费用 | 万元 |  |
| 10306 | 绿化及环保费用 | 万元 |  |
| 10307 | 其他专项工程 | 万元 |  |
| 104 | 应急养护工程 | 元 |  |
| 105 | 设备购置费 | 元 |  |
| 106 | 专项管理费 | 元 |  |
| 10601 | 施工场地建设费 | 元 |  |
| 10602 | 安全生产费 | 元 |  |
|  | …… |  |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 |  |  |
| 201 | 土地使用费 | 亩 |  |
| 20101 | 永久征用土地 | 亩 |  |
| 20102 | 临时用地 | 亩 |  |
| 202 | 拆迁补偿费 | 公路公里 |  |
| 203 | 其他补偿费 | 公路公里 |  |
|  | …… |  |  |
| 3 | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 |  |
| 301 | 养护项目管理费 | 公路公里 |  |
| 30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 |  |
| 30102 | 建设项目信息化费 | 公路公里 |  |
| 30103 | 养护项目审计费 | 公路公里 |  |
| 30104 | 工程监理费 | 公路公里 |  |
| 30105 | 设计文件审查费 | 公路公里 |  |
| 30106 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 |  |
| 302 | 研究试验费 | 公路公里 |  |
| 303 | 养护项目前期工作费 | 公路公里 |  |
| 304 | 专项评价（估）费 | 公路公里 |  |
| 305 | 联合试运转费 | 公路公里 |  |
| 306 | 生产准备费 | 公路公里 |  |
| 30601 | 工器具购置费 | 公路公里 |  |
| 30602 | 办公和生活用家具购置费 | 公路公里 |  |
| 30603 | 生产人员培训费 | 公路公里 |  |
| 30604 | 保通应急设备购置费 | 公路公里 |  |
| 307 | 工程保通管理费 | 公路公里 |  |
| 30701 | 保通便道管理费 | km |  |
| 30702 | 施工期通航安全保障费 | 处 |  |
| 30703 | 营运铁路保通管理费 | 处 |  |
|  | …… |  |  |
| 308 | 工程保险费 | 公路公里 |  |
| 309 | 其他相关费用 | 公路公里 |  |

| 项目编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 |  |
| 401 | 基本预备费 | 公路公里 |  |
| 402 | 价差预备费 | 公路公里 |  |
| 5 | 第一至四部分合计 | 公路公里 |  |
| 6 | 第五部分 建设期贷款利息 | 公路公里 |  |
| 7 | 概（预）算总金额 | 公路公里 |  |

注：此项目表和分项编码文本及电子库由本部分主编单位统一管理。编制预算时，除新增项目节外，应执行统一的分项编码。

附录C 设备与材料的划分标准

C.0.1  工程养护设备与材料的划分，直接关系到投资构成的合理划分、预算的编制以及施工产值的计算等方面，为合理确定工程造价，加强对养护过程投资管理，统一预算编制口径，现对交通工程中设备与材料的划分提出如下划分原则和规定。本规定如与国家主管部门新颁布的规定相抵触时，按国家规定执行。

C.0.2  设备与材料的划分原则：

1  凡是经过加工制造，由多种材料和部件按各自用途组成生产加工、动力、传送、储存、运输、科研等功能的机器、容器和其它机械、成套装置等均为设备。设备分为标准设备和非标准设备。

1）标准设备(包括通用设备和专用设备)：是指按国家规定的产品标准批量生产的、已进入设备系列的设备。

2）非标准设备：是指国家未定型、非批量生产的、由设计单位提供制造图纸，委托承制单位或施工企业在工厂或施工现场制作的设备。

2  设备一般包括以下各项：

1）各种设备的本体及随设备到货的配件、备件和附属于设备本体制作成型的梯子、平台、栏杆及管道等。

2）各种计量器、仪表及自动化控制装置、实验的仪器及属于设备本体部分的仪器。

3）仪表等。附属于设备本体的油类、化学药品等设备的组成部分。

4）无论用于生产或生活或附属于建筑物的水泵、锅炉及水处理设备、电气、通风设备等。

3  为完成建筑、安装工程所需的原料和经过工业加工在工艺生产过程中不起单元工艺生产用的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等均为材料。材料一般包括以下各项：

1）设备本体以外的不属于设备配套供货，需由施工企业进行加工制作或委托加工的平台、梯子、栏杆及其他金属构件等，以及成品、半成品形式供货的管道、管件、阀门、法兰等。

2）设备本体以外的各种行车轨道、滑触线、电梯的滑轨等均为材料。

C.0.3	  设备与材料的划分界限：

1  设备：

1）通信系统：

市内、长途电话交换机、程控电话交换机、微波、载波通信设备，电报和传真设备，中、短波通信设备及中短波电视天馈线装置，移动通信设备、卫星地球站设备，通讯电源设备，光纤通信数字设备，有线广播设备等各种生产及配套设备和随机附件等。

2）监控和收费系统：

自动化控制装置、计算机及其终端、工业电视、检测控制装置、各种探测器、除尘设备、分析仪表、显示仪表、基地式仪表、单元组合仪表、变送器、传送器及调节阀、盘上安装器、  压力、温度、流量、差压、物位仪表，成套供应的盘、箱、柜、屏(包括箱和已经安装就位的仪表、元件等)及随主机配套供应的仪表等。

3）电气系统：

各种电力变压器、互感器、调压器、感应移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容器、蓄电池、磁力启动器、交直流报警器、成套箱式变电站、共箱母线、封密式母线槽、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶等。

4）通风及管道系统：

空气加热器、冷却器、各种空调机、风尘管、过滤器、制冷机组、空调机组、空调 器、各类风机、除尘设备、风机盘管、净化工作台、风淋室、冷却塔、公称直径 300mm

以上的人工阀门和电动阀门等。

5）房屋建筑：

电梯、成套或散装到货的锅炉及其附属设备、汽轮发电机及其附属设备、电动机、污水处理装置、电子秤、地中衡、开水炉、冷藏箱，热力系统的除氧器水箱和疏水箱，工业水系统的工业水箱，油冷却系统的油箱，酸碱系统的酸碱储存槽，循环水系统的旋转滤网、启闭装置的启闭机等。

6）消防及安全系统：

隔膜式气压水罐（气压罐）、泡沫发生器、比例混合器、报警控制器、报警信号前端传输设备、无线报警发送设备、报警信号接收机、可视对讲主机、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、远程控制器、消防广播控制柜、广播功放、录音机、广播分配器、消防通讯电话交换机、消防报警备用电源、X 射线安全检查设备、金属武器探测门、摄像设备、监视器、镜头、云台、控制台、监视器柜、支台控制器、视频切换器、全电脑视频切换设备、音频、视频、脉冲分配器、视频补偿器、视频传输设备、汉字发生设备、录像、录音设备、电源、CRT 显示终端、模拟盘等。

7）炉窑砌筑：

装置在炉窑中的成品炉管、电机、鼓风机和炉窑传动、提升装置，属于炉窑本体的金属铸体、锻件、加工件及测温装置、仪器仪表、消烟、回收、除尘装置，随炉供应已安装就位的金具、耐火衬里、炉体金属预埋件等。

8）各种机动车辆。

9）各种工艺设备在试车时必须填充的一次性填充材料（如各种瓷环、钢环、塑料环、钢球等），各种化学药品（如树脂、珠光砂、触煤、干燥剂、催化剂等）及变压器油等，不论是随设备带来的，还是单独订货购置的，均视为设备的组成部分。

2  材料：

1）各种管道、管件、配件、公称直径 300mm 以内的人工阀门、水表、防腐保温及绝缘材料、油漆、支架、消火栓、空气泡沫枪、泡沫炮、灭火器、灭火机、灭火剂、泡沫液、水泵接合器、可曲橡胶接头、消防喷头、卫生器具、钢制排水漏斗、水箱、分气缸、疏水器、减压器、压力表、温度计、调压板、散热器、供暖器具、凝结水箱、膨胀水箱、冷热水混合器、除污器、分水缸（器）、各种风管及其附件和各种调节阀、风口、风帽、罩类、消声器及其部（构）件、散流器、保护壳、风机减震台座、减震器、凝结水收集器、单双人焊接装置、煤气灶、煤气表、烘箱灶、火管式沸水器、水型热水器、开关、引火棒、防雨帽、放散管拉紧装置等。

2）各种电线、母线、绞线、电缆、电缆终端头、电缆中间头、吊车滑触线、接地母线，接地极、避雷线、避雷装置（包括各种避雷器、避雷针等）、高低压绝缘子、线夹、穿墙套管、灯具、开关、灯头盒、开关盒、接线盒、插座、闸盒保险器、电杆、横担、铁塔、各种支架、仪表插座、桥架、梯架、立柱、托臂、人孔手孔、挂墙照明配电箱、局部照明变压器、按钮、行程开关、刀闸开关、组合开关、转换开关、铁壳开关、电扇、电铃、电表、蜂鸣器、电笛、信号灯、低音扬声器、电话单机、容断器等。

3）循环水系统的钢板闸门及拦污栅、启闭构架等。

4）现场制作与安装的炉管及其他所需的材料或填料、现场砌筑用的耐火、耐酸、保温、防腐、捣打料、绝热纤维、天然白泡石、玄武岩、金具、炉门及窥视孔、预埋件等。

5）所有随管线（路）同时组合安装的一次性仪表、配件、部件及元件（包括就地安装的温度计、压力表）等。

6）制造厂以散件或分段分片供货的塔、器、罐等，在现场拼接、组装、焊接、安装内件或改制时所消耗的物料均为材料。

7） 各种金属材料、金属制品、焊接材料、非金属材料、化工辅助材料、其他材料等。

3  对于一些在制造厂未整体制作完成的设备，或分片压制成型，或分段散装供货的设备，需要建安工人在施工现场加工、拼装、焊接的，按上述划分原则和其投资构成应属于设备费。为合理反映建安工人付出的劳动和创造的价值，可按其在现场加工组装焊接的工 作量，将其分片或组装件按其设备价值的一部分以加工费的形式计入安装工程费内。

4  供应原材料，在施工现场制作安装或施工企业附属生产单位为本单元承包工程制作并安装的非标准设备，除配套的电机、减速机外，其加工制作消耗的工、料（包括主材）、机等均应计入安装工程费内。

5  凡是制造厂未制造完成的设备，已分片压制成型、散装或分段供货，需要建安工人在施工现场拼装、组装、焊接及安装内件的，其制作、安装所需的物料为材料，内件、塔盘为设备。