关于印发《2020年贵州省医疗卫生机构放射诊疗监督执法工作方案》的通知

各市、自治州卫生健康局，省卫生计生监督局：

现将《2020年贵州省医疗卫生机构放射诊疗监督执法工作方案》印发给你们，请遵照实施。

2020年4月26日

（此件公开发布）

2020年贵州省医疗卫生机构放射诊疗监督执法

工作方案

为认真贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》和《放射诊疗管理规定》，按照《贵州省 2020 年职业健康工作要点》（黔卫健函〔2020〕29 号）任务安排，现制定全省医疗卫生机构放射诊疗专项监督执法工作方案如下。

一、工作目标

督促放射诊疗机构切实履行《职业病防治法》《放射诊疗管理规定》和《放射工作人员职业健康监护管理办法》等相关法律责任，落实各项放射诊疗防护安全和质量保证措施，整顿和规范放射诊疗行为，维护人民群众健康权益。2020 年，放射医疗机构定期检测率达到 95%以上，接触放射危害医务工作人员在岗期间职业健康检查率和培训率达到 95%以上，放射工作人员个人剂量监测率90%以上。

二、检查对象

全省开展放射诊疗工作的医疗卫生机构。

三、检查内容

（一）《放射诊疗许可证》和《大型医用设备配置许可证》持证情况。

（二）新建、改建、扩建放射诊疗建设项目放射防护评价和卫生审查情况，放射防护设施“三同时”制度执行情况。

（三）放射诊疗设备状态检测、稳定性检测情况，放射工作场所防护检测情况。

（四）放射工作人员培训、个人剂量监测、职业健康检查和个人档案建立情况。

（五） 放射工作人员和受检者个人防护用品配备及使用情况。

（六）工作场所警示标志、指示灯和危害告知设置情况

（七）放射治疗场所安全联锁系统运行情况。

（八）放射事故应急预案制定和执行情况。

四、阶段步骤

（一）动员部署阶段（2020年4月15日至5月10日）。

各地市（州）卫生健康部门根据本方案工作目标和重点内容，结合本辖区实际，制定工作实施方案，具体安排部署放射诊疗监督检查工作。

（二）全面排查阶段（2020年5月10日至10月31日）

1、医疗卫生机构自查阶段（2020年5月10至6月15日），各放射诊疗机构要严格按照法律法规和规范标准要求，积极开展自查自改，按时限对照《放射诊疗机构检查表》（附件1）内容完成自查自改工作要求；建立健全放射卫生各项管理档案。

2、监督执法阶段（2020年6月15日至10月31日），各级卫生监督执法部门对辖区内放射诊疗机构开展监督检查，完成所涉内容的监督检查和情况调查，并现场如实、准确、完整地填写《放射诊疗机构检查表》（附件1）。

3、省卫生健康委随时对各市（州）的监督执法工作情况进行抽查。

（三）整改落实阶段（2020年11月1日至11月30日）。对自查自纠和监督检查中发现的问题，要求限期整改，作出整改计划、总结，并上报卫健行政部门；对存在的问题采取“回头看”方式复核，对发现的严重违法行为及逾期未改正的要立案调查、一查到底，做到查处到位、整改措施到位。

五、信息报送

（一）各级卫生监督执法部门要对负责检查的医疗卫生机构逐一开展执法检查，确保检查工作不打折扣、不留死角、不走过场。检查中发现医疗卫生机构存在的各类职业病危害隐患和放射卫生违法违规行为的，要责令整改，依法给予行政处罚，并做好跟踪督促检查，确保隐患整改到位。

（二）县级卫生健康行政部门如实填写附件1，汇总附件2、附件3，并于2020年11月15日前将汇总表、总结和典型案例逐级报送至报省卫生健康委。

联 系 人：蒋  曦   杨长山

联系电话：0851—86828117   13985040982

电子邮箱：412765108@qq.com

附件：1.放射诊疗机构检查表

2.放射诊疗机构检查汇总表

3.放射诊疗机构案件查处汇总表

附件1

放射诊疗机构检查表

| 医疗机构名称 |  |  |  |  |  | 机构类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医院地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗机构执业许可证 |  |  | 有效期 年 月 日 至 年 月 日 |  |  | 最新校验日期 |  |  |  | 年 月 日 |
| 检查项目 |  |  |  |  | 检查情况 |  |  | 备注 |  |  |
| 放射诊疗许可情况 |  | 最新校验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可项目 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可范围（设备数量、型号） |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 大型医用设备配置许可 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射防护与质量保证管理制度制定和执行 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射诊疗专业技术人员配备 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射工作场所电离辐射警示标志设置 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射治疗场所安全联锁系统 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射诊疗工作档案建立与管理 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射危害告知设置、放射事故应急预案制定情况 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射机房大门工作指示灯运行情况 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 废旧放射设备和核医学废物处置情况 |  |  | 符合¨ 不符合¨ |  |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  | 医院职工总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射工作人员数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019年放射工作人员培训人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019年放射工作人员职业健康检查人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019年放射工作人员培训人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射工作人员建档人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射诊疗人次（2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检查项目 |  |  | 检查情况 （评价与检测） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备和场所情况 | 放射 诊断 设备 | X射线摄影机. 计算机X射线摄影机（CR）. 乳腺CR. CT. 影像增强器透视机. 数字X射线摄影机（DR）. 乳腺DR. 荧光屏透视机. 乳腺屏片摄影机. 牙科机. 口内牙片机. 牙科全景机. 口腔CT. X线骨密度仪. 其它. |
|  | 介入 放射 学设 备 | 大C型臂X射线机. 小C型臂X射线机. |
|  | 核医 学设 备 | PET/CT（PET）. SPECT. 伽玛照相机. 回旋加速器. |
|  | 放射 治疗 设备 | 钴-60机. 头部伽玛刀. 后装机. 中子后装机. 加速器. 体部伽玛刀. 深部X线机. 质子加速器. X刀. 调强适形加速器. 射波刀. 电子回旋加速器(MM50). |

| 检查项目 |  |  |  | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套设备 配置情况 | 放射治疗设备 |  | 放疗剂量仪¨ TPS¨ 模拟定位机¨ 后装机专用活度计¨ 放疗剂量扫描装置¨ IMRT验证模体¨ 校准水模¨ |  |  |
|  | 放射诊断设备 | 患者个人防护用品 | 甲状腺屏蔽¨ |  |  |
|  |  |  | 性腺屏蔽¨ |  |  |
|  |  |  | 乳腺屏蔽¨ |  |  |
|  |  |  | 眼晶体屏蔽¨ |  |  |
|  |  |  | 立体移动式防护屏¨ |  |  |
|  |  | 稳定性监测设备 | X射线机多功能检测仪¨ |  |  |
|  |  |  | X射线乳腺摄影机多功能检测仪¨ |  |  |
|  |  |  | X射线机剂量检测仪¨ |  |  |
|  |  |  | 数字式高压检测仪¨ |  |  |
|  |  |  | Leeds TO-16、UAB或CDRAD等模体¨ |  |  |
|  |  |  | CT剂量检测仪¨ |  |  |
|  |  |  | CT性能检测模体¨ |  |  |
|  |  |  | 头部（水）模体¨ |  |  |
|  |  |  | 乳腺模体¨ |  |  |
|  |  |  | 亮度计¨ |  |  |
|  |  |  | 光密度计¨ |  |  |
|  | 核医学 设备 |  | 活度计¨ |  |  |
|  |  |  | 表面污染仪¨ |  |  |

填表单位（盖章）：    　  填表人：          联系电话：           日期：

附件2

放射诊疗机构检查汇总表

填报单位（盖章）                                                                             填报时间：          年     月        日

| 单位类别 | 单位数 | 有效放射诊疗许可证 (份) | 职工总数(人) | 放射工作人员数(人) | 建立放射工作人员职业健康档案数(份) | 2019年放射工作人员培训人数（人） | 2019年放射工作人员职业健康检查人数（人） | 2019年放射工作人员个人剂量监测人数（人） | 2019年检出职业禁忌、健康损害或疑似放射病人数（例） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核医学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介入放射学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X射线影像诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位数总计以医院实际数量填报，应小于或等于数量和。同时开展两项以上放射诊疗项目的医院，在单位类别中分别计数。

例如，某医院如开展放射诊疗项目包括：放射治疗、介入放射学和x射线影像诊断。在单位数填报中，放射诊疗单位数计1，核医学计0，介入放射学计1，x射线影像诊断计1，总计为1（总计（1）<放射治疗（1）+核医学（0）+介入放射学（1）+x射线影像诊断（1）。

填表人：                                                                                               联系电话：

附件3

放射诊疗机构案件查处汇总表

填报单位（盖章）                                填报时间：      年   月   日

| 违法情况 |  |
| --- | --- |
| 未取得放射诊疗许可证（户次） |  |
| 超出批准范围或擅自变更（户次） |  |
| 建设项目未经卫生审查（户次） |  |
| 未按规定进行检测（户次） |  |
| 未开展个人剂量监测和健康监护（户次） |  |
| 其他违法情形（户次） |  |
| 违法机构数 |  |
| 检查机构数 |  |
| 处 罚 情 况 |  |
| 警告（户次） |  |
| 罚款（户次） |  |
| 罚款金额（万元） |  |
| 吊销许可（资质）单位数（个） |  |

注：一个医疗机构可能有多项违法情形，请在违法情况栏中分别填写机构数；填

写2019年度数据。

填表人：                                     联系电话：