- 附件：

关于兵地联合开展论证中药饮片（含民族药饮片）、医疗机构制剂纳入基本医疗保险、

工伤保险和生育保险药品目录论证

工作实施方案

（征求意见稿）

根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》（国家医疗保障局令1号）》和《国家医保局 人力资源和社会保障部 关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>的通知》（医保发〔2019〕46号）要求，为保障我区参保患者的用药需求，促进中医药、民族医药和医疗机构的健康发展，提升我区医疗保障能力，制定中药饮片（含民族药饮片）、医疗机构制剂纳入基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录论证工作实施方案。

- 一、目标任务

- 以习近平总书记“要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量”和国家13部委《关于加强新时代少数民族医药工作的若干意见》精神，坚持以人民健康为中心，提升医疗保障能力，促进中医药民族医药健康发展，根据基金情况适量选取中药饮片（民族药饮片）、医疗机构制剂纳入我区基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，满足我区参保群众对常见病、多发病、高原病、地方病的用药需求，使我区参保群众有更多的获得感和幸福感。

- 二、基本原则

- 中药饮片（含民族药饮片）、医疗机构制剂纳入基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录应遵循科学、公平、公正、公开的原则，根据基金情况适量选取依法经国家、省级主管部门批准生产的，临床必须、使用广泛、安全有效。

（一）坚持以维护参保人健康为根本出发点。在基金可负担的基础上，突出临床价值，补齐保障短板，提升保障效果，适当准入目录范围，更好满足参保人员基本的临床用药需求，切实维护广大参保人的健康权益。

（二）坚持保基本的定位。立足我区经济社会发展水平，综合考虑医保基金承受能力、参保人负担水平和临床用药需求，坚持基本医保定位，既尽力而为，又量力而行，合理确定用药范围和水平，实现保障范围与保障能力相匹配。

（三）坚持公开、公平、公正的专家评审制。由医疗机构提出申请，专家按程序科学规范评审确定，行政部门不干涉专家评审结果。调整方案广泛听取各方面的意见建议。规范并公开评审程序，严肃纪律，主动接受纪检监察、社会等各方监督，确保公开、公平、公正。

（四）坚持统筹兼顾。充分发挥中药和民族医药优势，根据各自的基本理论，建立完善有针对性的评价办法，统筹考虑中药饮片（含民族药饮片）结构、数量和增幅。综合考虑临床用药基本理论和基本规范、医疗保险基本规律和管理要求，以及药品监管、卫生健康、中医药等部门的政策规定。

三、工作内容

准入调整药品包括中药饮片（含民族药饮片）、医疗机构制剂，以医疗机构申请纳入为基础，以国家和自治区、兵团药监部门批准上市和生产的药品信息为标准。

中药饮片采用准入法管理，调整的对象仅限按国家药品标准炮制的中药饮片。

医疗机构制剂采用准入法管理，调整对象仅限按照自治区、兵团药监部门批准的医疗机构制剂。

四、组织形式

（一）成立领导小组

由自治区医疗保障局、自治区人力资源和社会保障厅、兵团医疗保障局、兵团人力资源和社会保障局成立准入工作领导小组，负责研究确定准入药品的原则、程序，协调政策问题；在自治区医保局设立工作办公室，办公室设在医药服务管理处，承担日常工作。

（二）确定专家

遴选专家：60人。在我区（含兵团）建立的药品遴选专家库中随机抽取。基层医疗机构（二级以下医疗机构）的专家占比不低于遴选专家总数的30%。

咨询专家：12人，在我区（含兵团）建立的药品遴选专家库中随机抽取兵地医保定点三级医疗机构正高职权威医学专家。

（三）成立监督组

成立监督组，由自治区医保局机关纪委，人力资源社会保障厅机关纪委、兵团医保局机关纪委、兵团人社局机关纪委成立监督组，负责对准入工作进行全程监督，并接受社会投诉举报。

五、工作程序

药品目录调整分为准备、评审、发布常规准入目录、谈判、发布谈判准入目录3个阶段：

（一）准备阶段（2020年5-8月）

接受医疗机构申请，收集整理相关材料。

（二）评审阶段（2020年9-10月）

1.联合兵地人力资源和社会保障部门制定准入评审方案，并向社会公布调整方案，面向社会征求意见。

2.全疆遴选专家。从专家库中，随机抽取60名专家，对所有申请品种（剂型）进行准入评审。

3.确定备选药品名单。根据遴选专家评审结果，确定备选药品名单。

4.确定准入药品名单。将准入备选药品名单，进行咨询专家评审。咨询专家评审后，确定准入药品名单。

（三）准入名单发布阶段（2020年10月）

1.拟定关于印发准入药品名单的通知。

2.工作小组通报目录调整情况，由领导小组审定。

3.兵地联合印发准入药品的相关通知，纳入《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

六、监督机制

（一）主动接受各方监督。监督组安排专人全程参与准入工作。工作方案征求相关部门意见建议。

（二）完善内控机制。明确工作岗位和人员责任，完善信息保密、利益回避、责任追究等制度措施，确保准入调整工作公正、安全、有序。

（三）强化专家监督。建立专家负责、利益回避、责任追究等制度，所有评审、遴选工作全程留痕，确保专家独立、公正提出评审意见。