附件

2020年北京市流感疫苗接种工作方案

为积极做好新冠肺炎疫情防控常态化防控工作，推进秋冬季呼吸道传染病防控，保障流感疫苗接种工作顺利开展，特制定本工作方案。

一、工作目标

统筹新冠肺炎疫情防控和流感疫苗接种工作，推动2020年流感疫苗预防接种工作规范、高效、有序开展，努力推动实现2020年全市流感疫苗接种数较2019年增加20%、中小学生流感疫苗接种率达到50%以上的目标。

二、工作组织

（一）市卫生健康委：负责全市流感疫苗接种的总体组织、协调和督导，组织开展疫苗接种后预防接种异常反应监测和应急救治；组织市疾控中心开展疫苗采购工作。

（二）市教委：负责全市中小学校（含中等专业学校）学生流感疫苗接种有关工作的组织、协调和督导。

（三）各区卫生健康委：负责设置辖区预防接种门诊和临时接种点；对接辖区教育、民政、宣传等部门，组织实施辖区流感疫苗接种，重点做好辖区中小学校学生、老年人和重大活动应急保障人员疫苗接种工作。开展辖区疫苗接种后的预防接种异常反应监测、处置和疫苗接种后的应急救治工作。

（四）市疾控中心：负责制定全市流感疫苗接种技术实施方案，具体组织实施接种及疫苗接种后的预防接种异常反应监测。负责全市流感疫苗接种工作的技术指导、评估和质控。具体负责全市流感疫苗采购和调配。

三、接种工作安排

（一）接种对象

1.免费流感疫苗接种人群

（1）具有本市居民身份证明/社会保障卡，年龄在60周岁以上（出生日期在1960年12月31日之前）的老年人；

（2）所有在校的各类中小学校学生（包括小学、普通中学、普通中专、职业高中、工读学校、特殊教育学校的本国和外籍学生）；

（3）各区卫生健康行政部门认定的重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）。

2.推荐自费接种人群

参考中国疾病预防控制中心《中国流感疫苗预防接种技术指南》中所推荐的人群。

（二）接种场所

- 全市各区常规免疫预防接种门诊负责提供自费及免费流感疫苗接种服务。

2.各区应根据实际接种需要，积极组织辖区内符合条件的医疗机构和医务人员按照《中华人民共和国疫苗管理法》相关要求提供自费流感疫苗接种服务，并针对人群集中接种需求，选择合适场所合理设置临时接种点。

3.各区应采取调配预防接种门诊人力和资源、延长预防接种门诊接种时间、设立周末门诊、鼓励体检中心设立接种门诊等多种措施进一步提升辖区接种服务能力。

4.各区应在9月中旬前完成接种工作人员培训并公布接种门诊及提供接种服务的医疗机构名单。

（三）疫苗采购

由市卫生健康委组织实施免费及自费疫苗相关招标工作，市疾控中心凭中标通知书对企业相关资质进行审查备案，签订采购合同，并进行疫苗的统一调配。

（四）接种预约

2020年全市推行新冠肺炎疫情常态化防控形势下流感疫苗预约接种制度。各区负责组织辖区中小学校、养老机构、村/居委会等单位在区疾控中心的指导下与辖区预防接种门诊做好免费人群接种工作的预约和对接。有接种意愿的市民可通过网络、电话、现场预约等多种预约方式在预防接种门诊进行预约接种。

市疾控中心负责为全市建立流感疫苗预约接种制度提供技术支持，并指导各区认真落实新冠肺炎疫情常态化防控要求，做好预约登记及优化接种工作流程。各预防接种门诊做好预约登记，科学确定每日接种量。合理有序安排接种时段，避免人群扎堆接种。

（五）接种实施

1.根据安全第一、有序实施的原则，全市接种工作分阶段、分批实施。

第一阶段接种工作定于9月下旬开始，主要面向自费接种人群。

第二阶段接种工作主要面向免费接种人群，分三个批次进行。第一批次定于10月上旬开始，主要面向中小学校（含中等专业学校）学生；第二批次定于10月下旬开始，主要面向60岁以上京籍老年人；第三批次定于11月中旬开始，主要面向重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）。

2.鼓励接种门诊开展23价肺炎球菌多糖疫苗与流感疫苗联合接种，减少就诊次数，提前布局学校、养老机构等集体单位接种工作，避免集中时段大规模接种。同时加强接种场所日常通风消毒、测温、验码、保持一米线等措施，保障疫苗接种安全。

（六）接种不良反应监测和应急救治

加强流感疫苗接种后不良反应的监测，各区接到不良反应报告后，按照相关要求及时处置。同时及时监测处置疑似预防接种异常反应，并制定流感疫苗接种突发事件应急预案，建立医疗救治绿色通道，保证接种安全。

（七）信息报送

接种期间，全市流感疫苗接种数据通过免疫规划信息管理系统上报。实行日报告和零报告制度，节假日和周六、日正常报告。突发事件立即上报。市疾控中心每周一9:00前将上一周全市接种情况报市卫生健康委疾控处。

- 宣传动员

9月中旬全市启动流感疫苗接种工作宣传动员，各区、各单位充分利用现有疫情防控工作机制，采用多种方式，加强对社区居民、复产复工等人群的健康宣教，深入普及新冠肺炎疫情防控和流感接种政策知识，及时告知辖区预防接种门诊和接种点位置和联系方式、接种时间、免费和自费流感疫苗接种工作安排、预约接种方式，不断提升市民接种意愿。

四、保障措施

（一）加强组织调度

各区、各部门要充分认识接种流感疫苗对于预防秋冬季传染病的重要意义，进一步提高政治站位，加大组织领导力度，进一步完善卫生、教育、民政、宣传等部门的沟通与协作工作机制，同时按照“定目标、划任务、排进度、分责任、明措施”的要求，细化本区疫苗接种工作方案，明确责任分工，确保接种工作顺畅有序。

（二）加强技术支持和疫苗调配

接种期间，市疾控中心应与北京市免疫规划信息管理系统供应商做好前期准备，制定流感疫苗接种高峰期信息系统稳定的保障应急预案，确保疫苗接种期间系统为市民提供便捷、稳定的预防接种网上预约服务。同时，市疾控中心要密切关注疫苗生产企业供应能力和各区疫苗接种需求，加大疫苗供应和接种情况监测力度，及时督促接种门诊请领疫苗，做好疫苗调配，满足市民接种需求。

（三）加强督导宣传

接种期间，各区卫生健康委要采取“四不两直”方式督促辖区预防接种门诊认真落实有关要求，有序开展疫苗接种。为提升群众流感疫苗接种意识，各区要采取多种方式加大流感疫苗接种政策知识宣传力度，进一步加密宣传频次和扩大宣传覆盖面。同时，各区要加强对流感疫苗接种相关舆情的收集、分析和研判，及时澄清不实传言和谣言，同时，主动回应社会关切，保持投诉渠道畅通，落实接诉即办要求，及时解决市民反映的疫苗接种有关问题，更好满足市民预防接种需求。